## Sheet1
ID | Tipo | Título | Asignado a | Padre | Estado | Área | Tags | Iteración | Última modificación | Fec Creado | Fec Activado | Fec Resuelto | Fec Cerrado | Puntos Historia | Estimación | Resolved reason | Prioridad | Severidad
38450 | Task | Predial/ICA: Aplicación de reglas de negocio para Acuerdos de Pago | andres.castano | 43396 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Milagro 1 (Otros tributos Palmira) | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 13:26:48 | 17/03/2025 16:55:56 | 10/04/2025 19:26:32 |  | 27/08/2025 13:26:48 |  | 4 |  | 1
39515 | User Story | 💡Revisiones de procedimientos que tienen dependencia con los cambios que hizo Charly para Milagro 1 | Juan Pablo Alvarez | 43349 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Milagro 1 (Otros tributos Palmira); spike | SILIN | 07/10/2025 16:29:39 | 09/04/2025 16:21:04 | 09/04/2025 16:21:18 |  | 07/10/2025 16:29:39 |  |  |  | 1
40017 | Task | Disponibilizar por 2da vez en Mongo | andres.castano | 43388 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 13:32:53 | 24/04/2025 16:48:00 | 29/07/2025 20:26:11 |  | 27/08/2025 13:32:53 |  | 5 |  | 2
40168 | Task | Agregar al reporte un contador de expedientes por estado | Camilo Rojas Lopera | 42290 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 21/07/2025 11:09:23 | 30/04/2025 13:30:18 |  |  |  |  | 8 |  | 2
40436 | Task | Estadística para identificar expedientes en determinación o discusión | Camilo Rojas Lopera | 42290 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 21/07/2025 11:09:11 | 09/05/2025 15:12:21 |  |  |  |  | 8 |  | 2
40510 | User Story | [ETFL] Desarrollo ETL Deuda Violencia Intrafamiliar | jose.herrera | 47077 | Paused | SILIN\Squad - Migracion | violencia | SILIN\SPR-2025-3.6 | 07/05/2026 19:51:47 | 12/05/2025 15:18:02 | 25/09/2025 12:42:05 | [5 empty] | 1
40511 | User Story | Desarrollo ETL Deuda Incumplimiento |  | 40508 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 06/08/2026 14:21:59 | 12/05/2025 15:18:16 | [6 empty] | 1
40512 | User Story | Desarrollo ETL Deudas Cuotas Partes Pensionales |  | 47077 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 05/03/2026 21:32:53 | 12/05/2025 15:18:45 | [6 empty] | 1
40527 | Task | ICA: Disponibilizar Deuda/Cartera/Contribuyentes/Sujetos de impuesto 2da Iteración | andres.castano | 43388 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Felipe Castaño; Milagro 1 (Otros tributos Palmira); Pair Programming | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 13:33:06 | 12/05/2025 16:40:49 | 29/07/2025 20:26:26 |  | 27/08/2025 13:33:06 | 5 | 4 |  | 1
40563 | Task | Agregar métricas de expedientes | Camilo Rojas Lopera | 42290 | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 21/07/2025 11:09:16 | 13/05/2025 12:45:44 | 13/05/2025 12:46:41 |  |  |  | 8 |  | 2
41472 | Task | Predial: Disponibilizar en 2da fase los casos en los que el contribuyente de deuda no corresponde a los contribuyentes de expedientes | Camilo Rojas Lopera | 43387 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 13:29:20 | 29/05/2025 21:06:58 | 25/06/2025 14:16:57 |  | 27/08/2025 13:29:20 |  | 4 |  | 2
41953 | Task | 🆕 Reporte de deudas en Predial que no tienen un expediente asociado (Tributaria) | Camilo Rojas Lopera | 43387 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Felipe Castaño; Tributaria | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 13:29:51 | 09/06/2025 22:00:53 | 09/06/2025 22:08:30 |  | 27/08/2025 13:29:51 |  | 4 |  | 2 | 3 - Medium
41994 | Task | 🆕 Reporte de deudas que no se migraron (QA) | Camilo Rojas Lopera | 43387 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 13:30:19 | 10/06/2025 13:58:20 | 10/06/2025 14:12:46 |  | 27/08/2025 13:30:19 |  | 4 |  | 2
42166 | Task | ICA: Revisar los expedientes que no pasaron en la primera disponibilización que pertenecen al proceso 79 | andres.castano | 43388 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 13:34:06 | 17/06/2025 18:51:21 | 29/07/2025 20:26:35 |  | 27/08/2025 13:34:06 |  | 4 |  | 2
42167 | Bug | Investigar junto a Gustavo los títulos ejecutivos faltantes (27 fallos) | Camilo Rojas Lopera | 43387 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 13:28:57 | 17/06/2025 19:21:57 | 27/08/2025 13:28:57 | 27/08/2025 13:28:57 | 27/08/2025 13:28:57 |  | 8 | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
42282 | Task | Almacenar y mostrar número predial corto en reportes | Camilo Rojas Lopera | 43387 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 13:29:37 | 19/06/2025 16:23:22 | 10/08/2025 19:40:02 |  | 27/08/2025 13:29:37 |  | 8 |  | 2
42290 | User Story | Configurar reglas de calidad de datos en GE para Expedientes |  |  | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 10/08/2025 19:49:53 | 19/06/2025 20:25:02 | [6 empty] | 1
42291 | User Story | Configurar reglas de calidad de datos en GE para títulos ejecutivos |  |  | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 10/08/2025 19:50:18 | 19/06/2025 20:25:40 | [6 empty] | 1
42292 | User Story | [ETFL] - Aplicación de Calidad de Datos con GE - Tributo: "Violencia Intrafamiliar" | Camilo Rojas Lopera | 47077 | Paused | SILIN\Squad - Migracion | Great Expectations; Sebastian Granda; violencia | SILIN\SPR-2025-3.6 | 07/05/2026 19:50:39 | 19/06/2025 20:25:53 | 08/09/2025 13:45:49 | [5 empty] | 1
42293 | User Story | Disponibilización de datos de "incumplimiento contractual" |  |  | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 25/07/2025 12:43:10 | 19/06/2025 20:28:02 | [6 empty] | 1
42294 | User Story | [ETFL] Disponibilización de datos de "violencia intrafamiliar" - Mongo DB | Camilo Rojas Lopera | 47077 | Paused | SILIN\Squad - Migracion | Camilo Rojas; Felipe Castaño; violencia | SILIN\SPR-2025-3.6 | 07/05/2026 19:50:39 | 19/06/2025 20:28:23 | 02/09/2025 17:12:39 | [5 empty] | 1
42295 | User Story | Disponibilización de datos de "cuotas partes pensionales" |  | 47077 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 11/08/2025 13:30:25 | 19/06/2025 20:29:16 | [6 empty] | 1
42296 | User Story | Disponibilización de datos de "incapacidades" |  |  | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 25/07/2025 12:42:58 | 19/06/2025 20:29:38 | [6 empty] | 1
42297 | User Story | Disponibilización de datos de "reteica" |  |  | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 07/05/2026 19:41:32 | 19/06/2025 20:29:46 | [6 empty] | 1
42298 | User Story | Predial: Fase 3 |  |  | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 10/08/2025 19:48:06 | 19/06/2025 20:34:18 | [6 empty] | 1
42299 | Task | Número ID Nulo |  | 42298 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 25/07/2025 12:45:03 | 19/06/2025 20:34:56 |  |  |  |  | 2 |  | 2
42300 | Task | Nombre Duplicado con ID's distintos |  | 42298 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 25/07/2025 12:45:07 | 19/06/2025 20:35:14 |  |  |  |  | 2 |  | 2
42301 | Task | Tipo de documento Nulo |  | 42298 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 25/07/2025 12:45:11 | 19/06/2025 20:35:31 |  |  |  |  | 2 |  | 2
42302 | Task | Expediente sin Título Ejecutivo asociado |  | 42298 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 25/07/2025 12:45:17 | 19/06/2025 20:35:42 |  |  |  |  | 2 |  | 2
42303 | Task | Rechazado por múltiples titulos ejecutivos |  | 42298 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 25/07/2025 12:45:23 | 19/06/2025 20:36:22 |  |  |  |  | 2 |  | 2
42399 | User Story | Desarrollo ETL Deudas Multas Transito |  | 40508 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 06/08/2026 14:22:02 | 24/06/2025 15:56:31 | [6 empty] | 1
42400 | User Story | Desarrollo ETL Deuda Multas Policía |  | 40508 | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 13/05/2026 13:26:28 | 24/06/2025 15:57:12 | 16/09/2025 17:09:45 | [5 empty] | 1
42401 | User Story | Desarrollo ETL Deuda Circulación y Transito |  | 40508 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 06/08/2026 14:22:04 | 24/06/2025 15:57:36 | [6 empty] | 1
42667 | Bug | No se migro Liquidación oficial de cobro de sanciones , en cartera con doble vigencia | Hernán Gutierrez | 44925 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.4 | 08/09/2025 14:21:21 | 02/07/2025 19:10:50 | 09/07/2025 18:00:57 | 03/09/2025 13:04:13 | 08/09/2025 14:21:21 |  |  | Fixed | 2 | 3 - Medium
42779 | User Story | [ETLF] Migración de actividades ejecutadas manualmente por la Alcaldía de Palmira |  | 43349 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 06/08/2026 14:22:00 | 09/07/2025 17:05:39 | [6 empty] | 1
42780 | User Story | Evaluar la arquitectura para tener un contribuyente diferente para el expediente y otro para el dueño del predio |  |  | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 25/07/2025 12:44:26 | 09/07/2025 17:12:23 | [6 empty] | 1
42789 | Bug | Revisar junto a Jose Herrera las devoluciones de los procesadores en ICA (52 expedientes) | andres.castano | 43388 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 11/08/2025 17:39:05 | 09/07/2025 19:46:42 | 29/07/2025 20:26:50 | 29/07/2025 20:26:50 | 29/07/2025 20:26:50 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
42801 | User Story | ICA fase 3: Diferentes al 79 |  |  | Paused | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 07/05/2026 19:50:39 | 10/07/2025 13:13:43 | 11/07/2025 16:54:13 | [5 empty] | 1
42841 | Task | Revisión de calidad de datos de los acuerdos de pago que se van a migrar. | ana.ospina | 43396 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Arnulfo Torres; George Quintero; QA | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 13:25:07 | 10/07/2025 18:58:48 |  |  | 27/08/2025 13:25:07 |  | 2 |  | 2
42842 | Task | Ejecución Pruebas Ambiente QA | ana.ospina | 43396 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 13:23:55 | 10/07/2025 20:42:24 |  |  | 27/08/2025 13:23:55 |  | 8 |  | 2
42843 | Task | Diseño de Casos de Prueba QA | ana.ospina | 43396 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 13:23:45 | 10/07/2025 20:43:01 |  |  | 27/08/2025 13:23:45 |  | 2 |  | 2
42844 | Task | Certificación Ambiente QA | ana.ospina | 43396 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 13:23:35 | 10/07/2025 20:43:54 |  |  | 27/08/2025 13:23:35 |  | 2 |  | 2
42853 | Bug | Revisar los acuerdos de pago que fallaron al tratar de hacer la migración | Julian Rojas | 43396 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 17:12:08 | 10/07/2025 23:29:32 | 20/08/2025 20:38:38 | 27/08/2025 17:12:08 | 27/08/2025 17:12:08 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
42860 | Task | Cambiar el estado de los expedientes a estado "Suspendido" (si cruzan con acuerdos de pago) | Julian Rojas | 43391 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Felipe Castaño; Pair Programming | SILIN\SPR-2025-3.3 | 19/08/2025 20:32:14 | 11/07/2025 13:24:56 | 12/08/2025 13:05:55 |  | 19/08/2025 20:32:14 |  | 8 |  | 2
42862 | Task | Revisar que todos los expedientes que estuvieran en cartera de convenios estén en estado "Suspendido" y tengan un convenio relacionado. | Julian Rojas | 43391 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Felipe Castaño; Pair Programming | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 13:22:45 | 11/07/2025 13:26:55 | 20/08/2025 12:51:45 |  | 27/08/2025 13:22:45 |  | 8 |  | 2
42863 | User Story | Predial: Disponibilizar info de convenios / acuerdos de pago (1189) (Fase 2) | jose.herrera |  | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 10/08/2025 19:48:06 | 11/07/2025 13:36:33 | [6 empty] | 1
42864 | User Story | ICA: Disponibilizar info de convenios / acuerdos de pago (89) (Fase 2) | jose.herrera |  | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 10/08/2025 19:48:06 | 11/07/2025 13:36:54 | [6 empty] | 1
42870 | User Story | Desarrollo ETL Deuda Incapacidades |  | 40508 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 06/08/2026 14:22:06 | 11/07/2025 20:48:21 | [6 empty] | 1
42871 | User Story | Desarrollo ETL Acuerdos de Pago Generico |  | 40508 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 06/08/2026 14:22:07 | 11/07/2025 20:49:50 |  |  |  | 15 |  |  | 1
42881 | Bug | Se muestra diferencia en la informacion del acuerdo y pago y el expediente. ICA- Predial | Carlos Andres Aldana | 43396 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 11/08/2025 17:33:47 | 13/07/2025 18:21:35 | 30/07/2025 17:43:21 | 30/07/2025 17:43:21 | 30/07/2025 17:43:21 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
42899 | Task | Buscar una solución que permita optimizar la migración de títulos ejecutivos según experiencia en Staging | Gustavo Espinosa | 43387 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 17:20:04 | 14/07/2025 13:40:05 | 14/07/2025 22:04:18 |  | 27/08/2025 17:20:04 |  | 4 |  | 2
42939 | Bug | Revision de titulos ejecutivos faltantes (69 titulos) | andres.castano | 43388 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 11/08/2025 17:39:12 | 14/07/2025 22:18:33 | 29/07/2025 20:27:00 | 29/07/2025 20:27:00 | 29/07/2025 20:27:00 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
42989 | User Story | Disponibilizar datos del tributo RETEICA |  |  | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 10/08/2025 19:45:59 | 16/07/2025 13:43:49 | [6 empty] | 1
43352 | User Story | [ETFL] Lectura y preparación de PDFs para migración de expedientes | Sebastian Granda | 43364 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Documentos; ICA; PREDIAL | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 13:21:04 | 25/07/2025 14:08:43 | 25/07/2025 15:16:36 | 27/08/2025 13:21:04 | 27/08/2025 13:21:04 |  |  |  | 1
43387 | User Story | [ETFL] Migración de registros faltantes - PREDIAL (Fase 1 y Fase 2) | Camilo Rojas Lopera | 43349 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Datos; PREDIAL | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 17:20:28 | 25/07/2025 19:18:45 | 31/07/2025 14:30:13 | 27/08/2025 17:20:28 | 27/08/2025 17:20:28 |  |  |  | 1
43388 | User Story | [ETFL] Migración de registros faltantes - ICA (Proceso 79) (Fase 1 y Fase 2) | andres.castano | 43349 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Datos; ICA | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 17:21:33 | 25/07/2025 19:43:43 | 31/07/2025 14:30:01 | 27/08/2025 17:21:15 | 27/08/2025 17:21:15 |  |  |  | 4
43391 | User Story | [ETFL] Migración de Acuerdos de pago - PREDIAL | Julian Rojas | 43349 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 17:10:51 | 25/07/2025 20:16:58 | 29/07/2025 20:24:18 | 27/08/2025 17:10:51 | 27/08/2025 17:10:51 |  |  |  | 1
43396 | User Story | [ETFL] Migración de Acuerdos de pago - ICA | Julian Rojas | 43349 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 17:12:27 | 25/07/2025 20:33:41 | 29/07/2025 20:24:06 | 27/08/2025 17:12:27 | 27/08/2025 17:12:27 |  |  |  | 1
43404 | User Story | [ETFL+QA] Migración de PDF's Acuerdos de Pago - ICA y PREDIAL | Alejandro Remolina | 43364 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Ana Ospina; Documentos; Palmira; PREDIAL | SILIN\SPR-2025-4.4 | 05/12/2025 19:36:02 | 27/07/2025 23:36:08 | 29/10/2025 13:46:45 | 26/11/2025 15:41:38 | 05/12/2025 19:36:01 | 8 |  |  | 1
43528 | Task | Script para generación de Inventarios (ICA y PREDIAL) BucketS3 //silin-migration-data-lake-dev. | Daniel Insuasti | 43352 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 11/08/2025 17:30:15 | 28/07/2025 20:54:53 | 28/07/2025 20:58:24 |  | 28/07/2025 21:20:41 |  | 6 |  | 2
43529 | Task | Ejecución y generación Inventarios ICA y predial desde fuente. | Daniel Insuasti | 43352 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 11/08/2025 17:31:20 | 28/07/2025 21:15:46 | 28/07/2025 21:16:00 |  | 28/07/2025 21:20:55 |  | 2 |  | 2
43530 | Task | Script V1 para copiado de Archivos Bucket Origen : //silin-migration-data-lake-dev en Buckets de destino segun entorno dev, qa, staging, prod | Daniel Insuasti | 43352 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 11/08/2025 17:30:27 | 28/07/2025 21:20:17 | 28/07/2025 21:20:27 |  | 28/07/2025 21:21:57 |  | 8 |  | 2
43531 | Task | Ejecución V0 de Script, según, Inventario, Entorno, porcentaje, bucket de origen, prefijo de origen, bucket de destino, prefijo de destino y archivo de logs | Daniel Insuasti | 43352 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 11/08/2025 17:31:29 | 28/07/2025 21:24:56 | 28/07/2025 21:25:02 |  | 08/08/2025 12:21:55 |  | 27 |  | 2
43644 | Task | Asesoria tecnica de BD silin para expedientes | Hernán Gutierrez | 43352 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 20/08/2025 14:09:15 | 29/07/2025 21:10:44 | 29/07/2025 21:10:49 |  | 20/08/2025 14:09:15 |  | 5 |  | 2
43660 | Bug | El periodo de la deuda no esta acorde a las fechas inicio y fin del Acuerdo | Julian Rojas | 43396 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 13:27:09 | 29/07/2025 22:15:32 | 20/08/2025 20:39:36 | 27/08/2025 13:27:09 | 27/08/2025 13:27:09 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
43841 | Bug | El "tipo de persona" no esta acorde a la información encontrada en la matriz de AP | Julian Rojas | 43396 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 21/08/2025 01:33:37 | 31/07/2025 13:55:05 | 12/08/2025 23:12:07 | 21/08/2025 01:33:37 | 21/08/2025 01:33:37 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
43947 | User Story | Aplicación de recaudos PREDIAL | Samy Medina | 43349 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Samy Medina | SILIN\SPR-2025-4.1 | 31/10/2025 14:42:31 | 01/08/2025 16:33:41 | 01/08/2025 16:45:29 |  | 27/10/2025 21:32:46 | 10 |  |  | 1
43968 | Enabler Story | [ETFL] Cargue de PDF's en Base de Datos SILIN Expedientes (ICA/Predial) | Sebastian Granda | 43364 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Documentos; ICA; PREDIAL | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 13:19:50 | 04/08/2025 15:52:42 | 06/08/2025 20:59:06 |  | 27/08/2025 13:19:50
43969 | Enabler Story | [ETFL] Cargue de PDF's en Base de Datos SILIN Acuerdos de Pagos (ICA/Predial) | Sebastian Granda | 43364 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Documentos; ICA; PREDIAL | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 17:10:28 | 04/08/2025 15:59:10 | 27/08/2025 13:20:35 |  | 27/08/2025 17:10:28
43970 | Bug | La vista de Liquidaciones en Facturación no esta acorde a lo migrado | brahianf.hurtado | 43388 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 13:34:18 | 04/08/2025 16:11:48 | 10/08/2025 19:40:26 | 21/08/2025 00:24:53 | 27/08/2025 13:34:18 |  |  | Fixed | 2 | 3 - Medium
43989 | Task | 1. Procedimiento aplicación de pagos Predial | Samy Medina | 43947 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.4 | 27/08/2025 17:46:17 | 04/08/2025 23:04:07 | 06/08/2025 19:20:53 |  | 14/08/2025 02:55:51 |  | 16 |  | 2
43990 | Task | 2. Tratamiento de intereses | Samy Medina | 43947 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.4 | 27/08/2025 17:46:17 | 04/08/2025 23:12:46 | 14/08/2025 02:55:39 |  | 15/08/2025 13:34:38 |  | 16 |  | 2
43991 | Task | 3. Validación de Acuerdo de Pago | Samy Medina | 43947 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.4 | 27/08/2025 17:46:17 | 04/08/2025 23:15:41 | 14/08/2025 02:55:59 |  | 15/08/2025 13:34:51 |  | 16 |  | 2
43992 | Task | 4. Aplicación del Pago | Samy Medina | 43947 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.4 | 29/08/2025 13:36:41 | 04/08/2025 23:18:41 | 19/08/2025 13:37:18 |  | 29/08/2025 13:36:41 |  | 8 |  | 2
43993 | Task | 5. Validación de pago | Samy Medina | 43947 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.4 | 01/09/2025 13:46:49 | 04/08/2025 23:20:54 | 19/08/2025 13:37:26 |  | 01/09/2025 13:46:49 |  | 24 |  | 2
44088 | Task | Ejecución de pruebas ambiente QA | ana.ospina | 43387 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 13:30:28 | 06/08/2025 13:39:06 | 06/08/2025 13:39:19 |  | 27/08/2025 13:30:28 |  | 20 |  | 2
44089 | Task | Certificación ambiente QA | ana.ospina | 43387 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 13:30:43 | 06/08/2025 13:40:08 |  |  | 27/08/2025 13:30:43 |  | 8 |  | 2
44090 | Task | Ejecución Pruebas Ambiente QA | george.quintero | 43388 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 13:34:35 | 06/08/2025 13:41:02 | 06/08/2025 13:41:23 |  | 27/08/2025 13:34:35 |  | 20 |  | 2
44091 | Task | Certificación Ambiente QA | george.quintero | 43388 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 17:17:08 | 06/08/2025 13:41:58 | 06/08/2025 13:42:07 |  | 27/08/2025 17:17:08 |  | 8 |  | 2
44094 | Task | Diseño de Casos de Prueba | george.quintero | 43947 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.5 | 16/09/2025 20:43:54 | 06/08/2025 13:56:39 | 11/09/2025 14:34:44 |  | 16/09/2025 20:43:54 |  | 8 |  | 2
44095 | Task | Ejecución de Casos de Prueba QA | george.quintero | 43947 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 27/10/2025 17:24:14 | 06/08/2025 13:57:16 | 16/09/2025 20:43:37 |  | 27/10/2025 17:24:14 |  | 16 |  | 2
44096 | Task | Certificación Ambiente QA | george.quintero | 43947 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 27/10/2025 17:26:28 | 06/08/2025 13:57:46 |  |  | 27/10/2025 17:26:28 |  | 8 |  | 2
44167 | Task | Script V2(Optimización) para copiado de Archivos Bucket Origen : //silin-migration-data-lake-dev en Buckets de destino segun entorno dev, qa, staging, prod | Daniel Insuasti | 43352 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 11/08/2025 17:31:36 | 08/08/2025 12:18:47 | 08/08/2025 12:19:14 |  | 08/08/2025 12:22:19 |  | 5 |  | 2
44168 | Task | Script V3(Optimización) para copiado de Archivos Bucket Origen : //silin-migration-data-lake-dev en Buckets de destino segun entorno dev, qa, staging, prod | Daniel Insuasti | 43352 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 11/08/2025 17:30:43 | 08/08/2025 12:20:16 | 08/08/2025 12:22:39 |  | 08/08/2025 12:22:58 |  | 5 |  | 2
44169 | Task | Contextualización/Validación prefijo para almacenamiento. | Daniel Insuasti | 43352 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 11/08/2025 17:30:51 | 08/08/2025 12:25:25 | 08/08/2025 12:25:42 |  | 08/08/2025 12:25:53 |  | 4 |  | 2
44170 | Task | Ejecución V1(ROLLBACK) de Script, según, Inventario, Entorno, porcentaje, bucket de origen, prefijo de origen, bucket de destino, prefijo de destino y archivo de logs | Daniel Insuasti | 43352 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 11/08/2025 17:30:58 | 08/08/2025 12:31:42 | 08/08/2025 12:31:53 |  | 08/08/2025 12:32:05 |  | 8 |  | 2
44171 | Task | Contextualización equipo de QA, para certificación de proceso de copiado. | Daniel Insuasti | 43352 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 17:40:21 | 08/08/2025 12:37:30 | 08/08/2025 12:38:04 |  | 27/08/2025 17:40:21 |  | 2 |  | 2
44172 | Task | Ejecución V2(ambiente prod) de Script, según, Inventario, Entorno, porcentaje, bucket de origen, prefijo de origen, bucket de destino, prefijo de destino y archivo de logs | Daniel Insuasti | 43352 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 17:40:24 | 08/08/2025 12:44:22 | 08/08/2025 12:45:05 |  | 27/08/2025 17:40:24 |  | 4 |  | 2
44173 | Task | Contextualización Bases de datos, Tablas, y campos para asociación Documentos | Daniel Insuasti | 43968 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 2025-08-12T21:32:37Z | 08/08/2025 12:55:16 | 08/08/2025 12:55:25 |  | 2025-08-12T21:32:37Z |  | 12 |  | 2
44174 | Task | Contextualización Coleccion Athena para Homologacion migración | Daniel Insuasti | 43968 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 12/08/2025 21:32:29 | 08/08/2025 13:02:54 | 08/08/2025 13:03:20 |  | 12/08/2025 21:32:29 |  | 3 |  | 2
44175 | Task | Contextualización Bases de datos, Tablas, y campos para asociación Documentos | Daniel Insuasti | 43969 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 17:40:11 | 08/08/2025 13:05:22 | 08/08/2025 13:06:29 |  | 27/08/2025 17:40:11 |  | 4 |  | 2
44176 | Task | Contextualización Coleccion Athena para Homologacion migración | Daniel Insuasti | 43969 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 17:40:13 | 08/08/2025 13:06:09 | 08/08/2025 13:06:35 |  | 27/08/2025 17:40:13 |  | 2 |  | 2
44177 | Task | Generación PoC/Prueba para verificar Estrategia de Disponibilización(Funcional para 2 registros) | Daniel Insuasti | 43968 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 12/08/2025 21:32:19 | 08/08/2025 13:10:12 | 08/08/2025 13:10:23 |  | 12/08/2025 21:32:19 |  | 3 |  | 2
44178 | Task | Generación PoC/Prueba para verificar Estrategia de Disponibilización(Funcional para 2 registros) | Daniel Insuasti | 43969 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 17:40:15 | 08/08/2025 13:11:01 |  |  | 27/08/2025 17:40:15 |  | 2 |  | 2
44179 | Task | Generación de Script/ETL para cargue de tablas | Daniel Insuasti | 43968 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 13:19:40 | 08/08/2025 13:13:04 |  |  | 27/08/2025 13:19:40 |  | 12 |  | 2
44180 | Task | Generación de Script/ETL para cargue de tablas | Daniel Insuasti | 43969 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 17:40:16 | 08/08/2025 13:13:51 |  |  | 27/08/2025 17:40:16 |  | 12 |  | 2
44182 | Bug | Los valores menores a $0 no estan sumando en el valor de cartera total | José Sastoque | 43387 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 11/08/2025 17:37:37 | 08/08/2025 16:22:07 | 10/08/2025 19:38:31 | 10/08/2025 19:38:39 | 10/08/2025 21:43:17 |  |  | Fixed | 2 | 3 - Medium
44187 | User Story | [ETFL] Migración nuevos registros ICA (Proceso 79) [Parte 2] | andres.castano | 43349 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Datos; ICA | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 17:12:33 | 10/08/2025 20:07:56 |  |  | 27/08/2025 13:32:31 |  |  |  | 1
44189 | Task | Validar y almacenar valores de sobretasas en Base de datos SILIN - ICA + PREDIAL | Julian Rojas | 43396 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 20/08/2025 20:33:35 | 11/08/2025 12:31:04 | 14/08/2025 03:06:24 |  | 20/08/2025 20:33:35 |  | 1 |  | 1
44190 | Task | No migrar actividades de auto de archivo | andres.castano | 43388 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 13:35:20 | 11/08/2025 12:34:50 | 11/08/2025 14:12:25 |  | 27/08/2025 13:35:20 |  | 1.5 |  | 2
44454 | Bug | Los periodos ligados al AP no se encuentran Bloqueados por el Módulo de Facturación y en Cartera no genera el No. del convenio | Julian Rojas | 43391 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 22/08/2025 05:57:44 | 19/08/2025 15:51:56 | 22/08/2025 05:57:44 | 22/08/2025 05:57:44 | 22/08/2025 05:57:44 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
44456 | Bug | En la sabana de datos de AP, existen expedientes que tienen un número de documento diferente al del Acuerdo de Pago | Julian Rojas | 43391 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 20/08/2025 23:35:42 | 19/08/2025 16:45:50 | 20/08/2025 23:35:42 | 20/08/2025 23:35:42 | 20/08/2025 23:35:42 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
44458 | Bug | En cartera aparece 2 líneas para el mismo contribuyente y mismo predio | Camilo Rojas Lopera | 43391 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 01:10:18 | 19/08/2025 17:01:10 | 20/08/2025 12:38:59 | 20/08/2025 12:38:59 | 27/08/2025 01:10:18 |  |  | Fixed | 2 | 3 - Medium
44460 | Bug | Al validar el AP 2315477 en la matriz de convenios tiene ligado unos exp. de los cuales el Exp 0883283 no esta a nombre del contribuyente o Rep Legal | Julian Rojas | 43391 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 20/08/2025 23:52:02 | 19/08/2025 17:17:35 | 20/08/2025 23:52:02 | 20/08/2025 23:52:02 | 20/08/2025 23:52:02 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
44462 | Bug | Valor errado en la ultima cuota del AP y por ende el valor total del AP | Julian Rojas | 43391 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 20/08/2025 23:54:58 | 19/08/2025 17:44:30 | 20/08/2025 20:38:29 | 20/08/2025 23:47:25 | 20/08/2025 23:47:33 |  | 1 | Fixed | 2 | 3 - Medium
44483 | Bug | El nombre el contribuyente que se muestra en el portal esta errado | andres.castano | 43396 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 01:06:16 | 19/08/2025 23:29:48 | 27/08/2025 01:06:16 | 27/08/2025 01:06:16 | 27/08/2025 01:06:16 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
44484 | Bug | Validar el cobro de los intereses generados al AP | Julian Rojas | 43396 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 21/08/2025 00:17:01 | 19/08/2025 23:47:32 | 20/08/2025 12:45:53 | 21/08/2025 00:17:01 | 21/08/2025 00:17:01 |  | 1 | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
44816 | Task | Adicionar los nuevos expedientes del proceso 79 fase 2 a la disponibilización de Mongo | andres.castano | 44187 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 13:32:12 | 27/08/2025 13:08:08 |  |  | 27/08/2025 13:32:12 |  | 1 |  | 2
44846 | Bug | para el contribuyente cc. 830003733 la cartera se visualiza en ambiente QA pero en staging no aparece migrada | Hernán Gutierrez | 43388 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 14:38:51 | 27/08/2025 14:38:39 | 27/08/2025 14:38:51 | 27/08/2025 14:38:51 | 27/08/2025 14:38:51 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
44848 | Bug | Los siguentes contribuyentes : 29667119 ,901696674, 901770536, 901514646, 7560515 la cartera se visualiza en ambiente QA pero en staging no aparece migrada | Hernán Gutierrez | 43388 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 14:41:06 | 27/08/2025 14:40:40 | 27/08/2025 14:41:06 | 27/08/2025 14:41:06 | 27/08/2025 14:41:06 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
44851 | Bug | Expedientes repetidos 1031239 y 0918551 en ambiente QA | Hernán Gutierrez | 43388 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 14:43:38 | 27/08/2025 14:43:28 | 27/08/2025 14:43:38 | 27/08/2025 14:43:38 | 27/08/2025 14:43:38 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
44852 | Bug | la cartera del contribuyente CC900703424 no se encuentra migrada en ambiente QA ICA en nuestra sabana se encuentra, pero en Sillin no se logra visualizar al momento de consultar | Jhon Montoya | 43388 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 02/09/2025 14:17:31 | 27/08/2025 14:45:03 | 27/08/2025 14:45:27 | 27/08/2025 14:45:27 | 27/08/2025 14:45:27 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
44853 | Bug | Expedientes sin flujo en Camunda | Hernán Gutierrez | 43388 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 14:50:21 | 27/08/2025 14:50:12 | 27/08/2025 14:50:21 | 27/08/2025 14:50:21 | 27/08/2025 14:50:21 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
44854 | Bug | Ejemplo de expediente 1061527 tiene documento asociado y no permite descargar desde Actividades y Etapas, (Ambiente Staging y Producción ) | Sebastian Granda | 44925 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.4 | 02/09/2025 15:26:00 | 27/08/2025 14:50:45 | 02/09/2025 15:26:00 | 02/09/2025 15:26:00 | 02/09/2025 15:26:00 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
44855 | Bug | Expedientes con constancia pública de resolución web | Hernán Gutierrez | 43388 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 14:51:51 | 27/08/2025 14:51:28 | 27/08/2025 14:51:51 | 27/08/2025 14:51:51 | 27/08/2025 14:51:51 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
44862 | Bug | Los expdientes que se encuentran en titulo ejecutivo no avanzan a cobro coactivo y estan vencido. | Hernán Gutierrez | 43388 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 15:04:11 | 27/08/2025 15:03:41 | 27/08/2025 15:04:11 | 27/08/2025 15:04:11 | 27/08/2025 15:04:11 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
44863 | Bug | Errores en AP en algunos expedientes | Julian Rojas | 43388 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 15:09:38 | 27/08/2025 15:09:28 | 27/08/2025 15:09:38 | 27/08/2025 15:09:38 | 27/08/2025 15:09:38 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
44864 | Bug | Se identifca que el flujo quelos expedientes suspendidos siguen avanzando. | Hernán Gutierrez | 43388 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 15:11:24 | 27/08/2025 15:11:10 | 27/08/2025 15:11:24 | 27/08/2025 15:11:24 | 27/08/2025 15:11:24 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
44865 | Bug | El nombre el contribuyente que se muestra en el portal esta errado | andres.castano | 43388 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 15:13:52 | 27/08/2025 15:13:42 | 27/08/2025 15:13:52 | 27/08/2025 15:13:52 | 27/08/2025 15:13:52 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
44866 | Bug | Error en los valores de contribuyente 900489237 en cartera | Camilo Rojas Lopera | 43388 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 15:17:29 | 27/08/2025 15:16:16 | 27/08/2025 15:16:24 | 27/08/2025 15:16:24 | 27/08/2025 15:16:24 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
44869 | Bug | "No se están sumando los otros conceptos Predial | Julian Rojas | 43387 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 15:25:40 | 27/08/2025 15:25:34 | 27/08/2025 15:25:40 | 27/08/2025 15:25:40 | 27/08/2025 15:25:40 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
44871 | Bug | No se están sumando los otros conceptos ICA | Julian Rojas | 43388 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 15:27:52 | 27/08/2025 15:27:44 | 27/08/2025 15:27:52 | 27/08/2025 15:27:52 | 27/08/2025 15:27:52 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
44873 | Bug | Error en los valores generados en los Módulos de Expedientes, Cartera y Facturación | Julian Rojas | 43387 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 15:33:17 | 27/08/2025 15:33:03 | 27/08/2025 15:33:17 | 27/08/2025 15:33:17 | 27/08/2025 15:33:17 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
44874 | Bug | Error en la consulta de los AP migrados | Julian Rojas | 43387 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 15:34:27 | 27/08/2025 15:34:13 | 27/08/2025 15:34:27 | 27/08/2025 15:34:27 | 27/08/2025 15:34:27 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
44875 | Bug | Error en los Acuerdos de Pagos de Predial | Julian Rojas | 43387 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 15:35:40 | 27/08/2025 15:35:31 | 27/08/2025 15:35:40 | 27/08/2025 15:35:40 | 27/08/2025 15:35:40 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
44877 | Bug | Error en el portal Silin | Carlos Andres Aldana | 43387 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 15:38:45 | 27/08/2025 15:38:37 | 27/08/2025 15:38:45 | 27/08/2025 15:38:45 | 27/08/2025 15:38:45 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
44878 | Bug | "Los expedientes que tienen Acuerdos de Pagos de PREDIAL no están quedando en estado Suspendido " | Julian Rojas | 43387 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 15:54:10 | 27/08/2025 15:39:24 | 27/08/2025 15:39:55 | 27/08/2025 15:39:55 | 27/08/2025 15:39:55 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
44879 | Bug | No se visualiza actividad Notificación por correo físico de oficio citación de mandamiento | Camilo Rojas Lopera | 43387 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 15:42:32 | 27/08/2025 15:42:21 | 27/08/2025 15:42:32 | 27/08/2025 15:42:32 | 27/08/2025 15:42:32 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
44881 | Bug | Expedientes no bloqueados | Julian Rojas | 43387 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 15:44:24 | 27/08/2025 15:44:18 | 27/08/2025 15:44:24 | 27/08/2025 15:44:24 | 27/08/2025 15:44:24 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
44883 | Bug | Expedientes sin flujo en Camunda | Hernán Gutierrez | 43387 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 15:51:31 | 27/08/2025 15:51:21 | 27/08/2025 15:51:31 | 27/08/2025 15:51:31 | 27/08/2025 15:51:31 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
44884 | Bug | Expedientes con constancia pública de resolución web | Hernán Gutierrez | 43387 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 12/09/2025 20:10:36 | 27/08/2025 15:53:04 | 27/08/2025 15:53:13 | 27/08/2025 15:53:13 | 27/08/2025 15:53:13 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
44885 | Bug | Los expdientes que se encuentran en titulo ejecutivo no avanzan a cobro coactivo y estan vencido. | Hernán Gutierrez | 43387 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 15:54:26 | 27/08/2025 15:53:53 | 27/08/2025 15:54:26 | 27/08/2025 15:54:26 | 27/08/2025 15:54:26 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
44886 | Bug | Se identifican valores de deudas en cartera doble. | Camilo Rojas Lopera | 43387 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 15:55:43 | 27/08/2025 15:55:33 | 27/08/2025 15:55:43 | 27/08/2025 15:55:43 | 27/08/2025 15:55:43 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
44890 | Bug | Expedientes suspendidos no se evidencian en camunda | Hernán Gutierrez | 43387 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.3 | 27/08/2025 16:01:00 | 27/08/2025 16:00:48 | 27/08/2025 16:01:00 | 27/08/2025 16:01:00 | 27/08/2025 16:01:00 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
44921 | User Story | [ETFL] Migración de Acuerdos de pago - PREDIAL - Fase 3 | Carlos Andres Aldana | 43349 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 22/09/2025 13:48:35 | 27/08/2025 18:10:20 | [6 empty] | 1
44922 | User Story | [ETFL+QA] Migración de Acuerdos de pago - ICA -Fase 3 | Carlos Andres Aldana | 43349 | New | SILIN\Squad - Migracion | ICA; Palmira | SILIN\SPR-2025-4.5 | 12/03/2026 13:26:54 | 27/08/2025 18:12:10 |  |  |  | 6 |  |  | 1
44924 | User Story | [ETFL+QA] Migración de registros faltantes - PREDIAL -Fase 3 | Carlos Andres Aldana | 43349 | New | SILIN\Squad - Migracion | Camilo Rojas; Palmira; PREDIAL | SILIN\SPR-2025-4.5 | 24/11/2025 19:07:03 | 27/08/2025 18:13:31 |  |  |  | 6 |  |  | 1
44925 | User Story | [ETFL] Migración de registros faltantes - ICA - Fase 3 | Carlos Andres Aldana | 43349 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Felipe Castaño | SILIN\SPR-2025-3.4 | 08/09/2025 17:32:04 | 27/08/2025 18:14:54 | 08/09/2025 17:32:04 | 08/09/2025 17:32:04 | 08/09/2025 17:32:04 |  |  |  | 1
44930 | User Story | [ETFL]Disponibilización de datos del tributo "Cuotas partes pensionales" 🧓 | Carlos Andres Aldana | 47077 | New | SILIN\Squad - Migracion | Camilo Rojas; Felipe Castaño | SILIN\SPR-2025-4.5 | 23/10/2025 16:01:21 | 27/08/2025 19:07:54 |  |  |  | 0 |  |  | 1
44931 | User Story | [ETFL+QA] - Primera Disponibilización de datos del tributo "Multas del Código de Policía" (Multas de Convivencia) 👮 | Camilo Rojas Lopera | 43365 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Ana Ospina; Felipe Castaño; George Quintero; Lili Valencia | SILIN | 19/02/2026 16:50:55 | 27/08/2025 19:10:10 | 11/11/2025 20:08:05 | 21/11/2025 13:55:02 | 21/11/2025 13:55:02 | 5 |  |  | 1
44949 | User Story | [ETFL] Asociación de PDFs a Actividades Manuales – PREDIAL (pendientes Milagro1) | Carlos Andres Aldana | 43364 | New | SILIN\Squad - Migracion | Alejandro Remolina; PREDIAL | SILIN\SPR-2025-4.5 | 24/11/2025 18:39:16 | 27/08/2025 23:18:42 |  |  |  | 3 |  |  | 1
44970 | Task | 6. Aplica pagos a acuerdos de pago | Samy Medina | 43947 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.5 | 08/09/2025 17:30:59 | 28/08/2025 14:03:21 | 29/08/2025 12:34:51 |  | 01/09/2025 13:46:48 |  | 8 |  | 2
45003 | Task | 7. Validación de sujetos en Prod | Samy Medina | 43947 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 21/11/2025 15:10:48 | 29/08/2025 12:38:05 | 29/08/2025 12:38:12 |  | 21/11/2025 15:10:48 |  | 8 |  | 2
45011 | Task | Definir propuesta para Acuerdos de Pago | jose.herrera | 42294 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Jose Herrera | SILIN\SPR-2025-3.4 | 05/09/2025 11:35:58 | 29/08/2025 13:39:12 |  |  | 05/09/2025 11:35:58 |  | 4 |  | 2
45061 | Task | Revisar motivos de rechazo ADP | Julian Rojas | 44921 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.4 | 02/09/2025 12:46:48 | 01/09/2025 13:06:35 | 02/09/2025 12:46:38 |  | 02/09/2025 12:46:48 |  | 2 |  | 2
45062 | Task | Cargar data en mongoDB | jose.herrera | 44921 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 22/09/2025 13:17:30 | 01/09/2025 13:07:14 |  |  |  |  | 3 |  | 2
45063 | Task | Adecuar ETL de ADP | jose.herrera | 44921 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 22/09/2025 13:17:30 | 01/09/2025 13:07:44 |  |  |  |  | 4 |  | 2
45064 | Task | Realizar Pruebas Funcionales | jose.herrera | 44921 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 22/09/2025 13:17:30 | 01/09/2025 13:08:23 |  |  |  |  | 2 |  | 2
45065 | Task | Revisar motivos de rechazo ADP | Julian Rojas | 44922 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.4 | 02/09/2025 12:47:21 | 01/09/2025 13:23:16 |  |  | 02/09/2025 12:47:21 |  | 1 |  | 2
45066 | Task | Levantar a producto los registros faltantes | jose.herrera | 44922 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 24/09/2025 13:55:03 | 01/09/2025 13:23:43 |  |  | 24/09/2025 13:55:03 |  | 2 |  | 2
45067 | Task | Reunion con producto para ver que dijo tributaria sobre los AP pendientes | jose.herrera | 44922 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 24/09/2025 13:55:32 | 01/09/2025 13:24:18 |  |  |  |  | 3 |  | 2
45068 | Task | Correccion de acuerdo a lo solicitado por tributaria/producto | jose.herrera | 44922 | Paused | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 24/09/2025 13:56:00 | 01/09/2025 13:24:47 | 24/09/2025 13:56:00 |  |  |  | 1 |  | 2
45074 | Task | Construcción FIELD MAPPING | andres.castano | 42294 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.5 | 17/09/2025 13:37:33 | 01/09/2025 15:26:23 | 01/09/2025 15:27:16 |  | 17/09/2025 13:37:33 |  | 16 |  | 2
45075 | Task | Definir CAPA de CALIDAD DE DATOS INICIAL | Camilo Rojas Lopera | 42294 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.4 | 08/09/2025 14:29:51 | 01/09/2025 15:29:22 | 01/09/2025 15:33:01 |  | 08/09/2025 14:29:51 |  | 20 |  | 2
45076 | Task | Construcción de SCRIPTS DE DISPONIBILIZACIÓN | andres.castano | 42294 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Camilo Rojas | SILIN\SPR-2025-3.5 | 19/09/2025 16:34:55 | 01/09/2025 15:31:36 | 01/09/2025 15:33:05 |  | 19/09/2025 16:34:55 |  | 40 |  | 4
45228 | Bug | Fechas erradas Silin y BD | Carlos Andres Aldana | 44925 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.4 | 02/09/2025 19:53:57 | 02/09/2025 19:53:51 | 02/09/2025 19:53:57 | 02/09/2025 19:53:57 | 02/09/2025 19:53:57 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
45230 | Bug | No concuerdan las fechas con la actividad Generación mandamiento de pago | Carlos Andres Aldana | 44925 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.4 | 02/09/2025 20:00:34 | 02/09/2025 20:00:28 | 02/09/2025 20:00:34 | 02/09/2025 20:00:34 | 02/09/2025 20:00:34 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
45300 | Task | 8. Entrega de proceso migración de pagos PREDIAL | Samy Medina | 43947 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 24/11/2025 14:04:00 | 04/09/2025 13:30:11 | 04/09/2025 13:30:22 |  | 24/11/2025 14:04:00 |  | 8 |  | 2
45356 | Task | Scripts acuerdos de pago | jose.herrera | 42294 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.4 | 05/09/2025 11:37:24 | 05/09/2025 11:37:15 |  |  | 05/09/2025 11:37:24 |  | 3 |  | 2
45357 | Task | Disponibilización acuerdos de pago en MONGO | jose.herrera | 42294 | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.4 | 08/09/2025 12:07:22 | 05/09/2025 11:38:20 | 05/09/2025 13:40:43 |  |  |  | 8 |  | 2
45414 | Task | [Calidad de Datos] Configuración de Reglas de Formato para las fuentes de datos Deuda y Expedientes | Camilo Rojas Lopera | 42292 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.5 | 19/09/2025 14:47:21 | 08/09/2025 14:02:04 | 08/09/2025 16:55:15 |  | 19/09/2025 14:47:21 |  | 20 |  | 2
45466 | Task | [Calidad de Datos] - Configuración de Reglas de Negocio para las colecciónes Debt, Dossiers y Executive Titles | Camilo Rojas Lopera | 42292 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.5 | 19/09/2025 14:47:28 | 08/09/2025 16:52:08 | 08/09/2025 16:55:31 |  | 19/09/2025 14:47:28 |  | 20 |  | 2
45467 | User Story | [ETFL] Exploración de disponibilización de datos del tributo "Cuotas partes pensionales" 🧓 | Carlos Andres Aldana |  | New | SILIN\Squad - Migracion | Camilo Rojas; cuotas; Felipe Castaño | SILIN\SPR-2025-4.5 | 09/12/2025 20:06:12 | 08/09/2025 17:25:41 |  |  |  | 0 |  |  | 1
45468 | User Story | [ETFL] Exploración de disponibilización de datos del tributo "Multas del Código de Policía" (Multas de Convivencia) 👮 | Carlos Andres Aldana | 43365 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Felipe Castaño | SILIN | 19/02/2026 16:50:55 | 08/09/2025 17:27:20 | 03/10/2025 13:39:19 |  | 15/10/2025 13:35:19 |  |  |  | 1
45617 | User Story | Investigacion expedientes reportados como: "titulo_ejecutivo_vacio_o_incorrecto" | Sebastian Granda |  | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 22/09/2025 13:21:09 | 09/09/2025 22:25:01 | [6 empty] | 1
45675 | User Story | Mecanismo de ejecución controlada (Automatización parcial) | Sebastian Granda | 43386 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 09/12/2025 20:11:17 | 10/09/2025 20:35:13 | [6 empty] | 1
45715 | Test Case | [HP][BK] Validación de las reglas de transformación de los datos | ana.ospina | 44094 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.5 | 27/10/2025 17:20:30 | 11/09/2025 14:19:58 | 11/09/2025 14:19:58 |  | 27/10/2025 17:20:30 |  |  |  | 2
45716 | Test Case | [HP][BK] Validación de pago de una obligación | ana.ospina | 44094 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.5 | 27/10/2025 17:20:51 | 11/09/2025 14:28:42 | 11/09/2025 14:28:42 |  | 27/10/2025 17:20:51 |  |  |  | 2
45718 | Test Case | [HP][BK] Validación de aplicación de recaudos en cartera total | ana.ospina | 44094 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.5 | 27/10/2025 17:20:19 | 11/09/2025 14:34:28 | 11/09/2025 14:34:28 |  | 27/10/2025 17:20:19 |  |  |  | 2
45721 | Test Case | [HP][BK] Validación del flujo de aplicación del recaudo | ana.ospina | 44094 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.5 | 27/10/2025 17:20:58 | 11/09/2025 14:51:05 | 11/09/2025 14:51:05 |  | 27/10/2025 17:20:58 |  |  |  | 2
45803 | Bug | No se están causando los intereses | Samy Medina | 43947 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 26/09/2025 14:33:04 | 12/09/2025 15:38:25 | 16/09/2025 20:47:01 | 24/09/2025 22:50:28 | 24/09/2025 22:50:28 | 3 | 8 | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
45807 | Bug | No se marcan los registros que no se logran aplicar porque no existe deuda en SIILIN | Samy Medina | 43947 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 30/09/2025 20:45:34 | 12/09/2025 16:00:42 | 26/09/2025 16:11:35 | 30/09/2025 20:45:34 | 30/09/2025 20:45:34 |  | 2 | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
45916 | Task | Construcción Table Mapping | andres.castano | 45468 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 25/09/2025 13:37:50 | 16/09/2025 17:07:30 | 19/09/2025 16:26:07 |  | 25/09/2025 13:37:50 |  | 16 |  | 2
45918 | Task | Construcción SCRIPTS | andres.castano | 45468 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 08/10/2025 13:40:56 | 16/09/2025 17:09:42 | 25/09/2025 13:37:35 |  | 08/10/2025 13:40:56 |  | 16 |  | 2
45925 | User Story | [ETFL] Migración de Acuerdos de Pago – Violencia Intrafamiliar | jose.herrera | 47077 | Paused | SILIN\Squad - Migracion | violencia | SILIN\SPR-2025-3.6 | 07/05/2026 19:51:51 | 16/09/2025 20:40:31 | 25/09/2025 12:40:16 | [5 empty] | 1
45940 | Task | Definición de actividades para el tributo de violencia intrafamiliar y multas de policia | Carlos Andres Aldana | 42294 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Alison Urbano; Brahian Hurtado | SILIN\SPR-2025-3.6 | 25/09/2025 13:36:20 | 17/09/2025 13:43:17 | 19/09/2025 14:40:59 |  | 25/09/2025 13:36:20 |  | 1 |  | 2
46049 | Task | Reporte de resultados | Camilo Rojas Lopera | 42292 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Sebastian Granda | SILIN\SPR-2025-3.6 | 01/10/2025 14:33:16 | 19/09/2025 14:48:56 | 25/09/2025 13:35:44 |  | 01/10/2025 14:33:16 |  | 8 |  | 2
46060 | User Story | [ETFL] - Onboarding | Camilo Rojas Lopera |  | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Alejandro Remolina; Felipe Castaño; Lili Valencia | SILIN\SPR-2025-3.6 | 07/10/2025 13:51:26 | 19/09/2025 16:45:06 |  |  | 07/10/2025 13:51:26 |  | 1 |  | 1
46098 | User Story | [ETFL] Migración de Deuda – Violencia Intrafamiliar | jose.herrera | 47077 | Paused | SILIN\Squad - Migracion | violencia | SILIN\SPR-2025-3.6 | 07/05/2026 19:50:39 | 19/09/2025 22:26:45 | 25/09/2025 12:40:14 | [5 empty] | 1
46111 | User Story | Migración de PDFs — Violencia Intrafamiliar | Sebastian Granda | 47077 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 07/10/2025 16:03:35 | 22/09/2025 12:54:31 | [6 empty] | 1
46112 | User Story | Preparación y migración de PDFs - Multas de Policia | Alejandro Remolina | 47172 | New | SILIN\Squad - Migracion | Alejandro Remolina; policia; Sebastian Granda | SILIN\SPR-2025-4.5 | 24/11/2025 17:30:27 | 22/09/2025 12:56:11 |  |  |  | 6 |  |  | 1
46228 | Task | Diseño de Casos de Prueba | george.quintero | 42294 | New | SILIN\Squad - Migracion | Ana Ospina | SILIN\SPR-2025-3.6 | 22/09/2025 20:03:26 | 22/09/2025 20:03:26 |  |  |  |  | 4 |  | 2
46231 | Task | Ejecución Pruebas Ambiente QA | george.quintero | 42294 | New | SILIN\Squad - Migracion | Ana Ospina | SILIN\SPR-2025-3.6 | 22/09/2025 20:04:25 | 22/09/2025 20:04:25 |  |  |  |  | 24 |  | 2
46233 | Task | Certificación Ambiente QA | george.quintero | 42294 | New | SILIN\Squad - Migracion | Ana Ospina | SILIN\SPR-2025-3.6 | 22/09/2025 20:05:08 | 22/09/2025 20:05:08 |  |  |  |  | 8 |  | 2
46245 | Test Case | [HP][BE] Validación reglas de Migración | ana.ospina | 46228 | Design | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 22/09/2025 20:15:50 | 22/09/2025 20:15:50 | 22/09/2025 20:15:50 | [5 empty] | 2
46246 | Test Case | [HP][BE] Validación Integridad de los datos | ana.ospina | 46228 | Design | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 22/09/2025 20:28:19 | 22/09/2025 20:17:49 | 22/09/2025 20:17:49 | [5 empty] | 2
46266 | Task | Diseño de Casos de Prueba | ana.ospina | 46098 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 22/09/2025 20:49:56 | 22/09/2025 20:49:56 |  |  |  |  | 4 |  | 2
46267 | Task | Ejecución de Pruebas ambiente QA | ana.ospina | 46098 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 22/09/2025 20:50:31 | 22/09/2025 20:50:31 |  |  |  |  | 4 |  | 2
46275 | Test Case | T-[HP][BE] Validación Integridad de los datos | ana.ospina | 46266 | Design | SILIN\Squad - Migracion | George Quintero | SILIN\SPR-2025-3.6 | 05/11/2025 21:50:54 | 22/09/2025 20:54:35 | 22/09/2025 20:54:35 | [5 empty] | 2
46332 | Task | Review No Técnico del Flujo de Migración | Camilo Rojas Lopera | 46060 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 03/10/2025 15:33:09 | 23/09/2025 13:52:38 | 23/09/2025 13:52:52 |  | 03/10/2025 15:33:09 |  | 6 |  | 2
46334 | Task | Review Técnico del Flujo de Migración | Camilo Rojas Lopera | 46060 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 03/10/2025 15:33:17 | 23/09/2025 13:54:16 | 23/09/2025 13:55:03 |  | 03/10/2025 15:33:17 |  | 8 |  | 2
46335 | Task | Contextualización del negocio y la empresa | Camilo Rojas Lopera | 46060 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 03/10/2025 15:32:25 | 23/09/2025 13:56:22 | 23/09/2025 13:58:46 |  | 03/10/2025 15:32:25 |  | 4 |  | 2
46338 | Task | Configuración de accesos y permisos | Camilo Rojas Lopera | 46060 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 03/10/2025 15:32:06 | 23/09/2025 13:58:24 | 23/09/2025 13:58:53 |  | 03/10/2025 15:32:06 |  | 8 |  | 2
46340 | Task | Contextualización estado actual y Calidad de Datos | Camilo Rojas Lopera | 46060 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 03/10/2025 15:32:55 | 23/09/2025 13:59:51 | 23/09/2025 14:00:04 |  | 03/10/2025 15:32:55 |  | 10 |  | 2
46511 | Task | 1. Mongo Extractor - Ajuste para violencia intrafamiliar | jose.herrera | 46098 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 25/09/2025 12:44:31 | 25/09/2025 12:43:20 |  |  | 25/09/2025 12:44:31 |  | 3 |  | 2
46512 | Task | 2. Validación de diccionario de datos y reglas compartidas para este tributo | jose.herrera | 46098 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 25/09/2025 12:44:28 | 25/09/2025 12:44:24 |  |  | 25/09/2025 12:44:28 |  | 3 |  | 2
46513 | Task | 3. creación de la librería de funciones de violencia intrafamiliar | jose.herrera | 46098 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 08/10/2025 13:05:33 | 25/09/2025 12:45:09 | 26/09/2025 13:39:38 |  | 08/10/2025 13:05:33 |  | 4 |  | 2
46514 | Task | 4. Creación del flujo de validaciones, transformaciones y disponibilización | jose.herrera | 46098 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 08/10/2025 13:05:40 | 25/09/2025 12:46:30 |  |  |  |  | 4 |  | 2
46515 | Task | 5. Re-Validacion de formato de entrega y disponibilización de los datos al equipo de gestores (kafka? / insert?) | jose.herrera | 46098 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 25/09/2025 12:47:40 | 25/09/2025 12:47:40 |  |  |  |  | 3 |  | 2
46516 | Task | 6. Pruebas unitarias / funcionales | jose.herrera | 46098 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 25/09/2025 12:48:25 | 25/09/2025 12:48:25 |  |  |  |  | 5 |  | 2
46517 | Task | 7. Contexto a QA | jose.herrera | 46098 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 25/09/2025 12:48:42 | 25/09/2025 12:48:42 |  |  |  |  | 2 |  | 2
46568 | Bug | Revisión del Tax_id en Colecciónes de Mongodb | Camilo Rojas Lopera | 42294 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 03/10/2025 14:51:34 | 25/09/2025 21:22:07 | 26/09/2025 14:56:06 | 26/09/2025 14:56:06 | 03/10/2025 14:51:34 |  |  | Fixed | 2 | 3 - Medium
46858 | Task | [Calidad de Datos] - Configuración de Reglas de Formato para las fuentes de datos Deuda y Expedientes | Camilo Rojas Lopera | 46861 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 21/10/2025 00:18:35 | 01/10/2025 18:08:13 |  |  | 20/10/2025 23:52:10 |  | 20 |  | 2
46859 | Task | [Calidad de Datos] - Configuración de Reglas de Negocio para las colecciónes Debt, Dossiers y Executive Titles | Camilo Rojas Lopera | 46861 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 21/10/2025 00:19:50 | 01/10/2025 18:08:13 |  |  | 20/10/2025 15:37:09 |  | 20 |  | 2
46860 | Task | [Calidad de Datos] - Reporte de resultados inicial | Camilo Rojas Lopera | 46861 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Sebastian Granda | SILIN\SPR-2025-3.6 | 21/10/2025 00:21:34 | 01/10/2025 18:08:13 | 09/10/2025 13:41:10 |  | 20/10/2025 15:39:07 |  | 8 |  | 2
46861 | User Story | [ETFL] - Aplicación de Calidad de Datos #1 con GE - Tributo: "Multas Policia" | Camilo Rojas Lopera | 43365 | Paused | SILIN\Squad - Migracion | Great Expectations; Palmira; policia; Sebastian Granda | SILIN | 07/05/2026 19:50:39 | 01/10/2025 18:08:39 | 03/10/2025 13:40:18 |  |  | 2 |  |  | 1
47074 | User Story | [ETFL+QA] Migración de Deuda – Multas Policia | jose.herrera | 43365 | Paused | SILIN\Squad - Migracion | Ana Ospina; George Quintero; Palmira; policia | SILIN | 07/05/2026 19:50:39 | 06/10/2025 15:44:56 | 05/11/2025 13:01:04 |  |  | 6 |  |  | 1
47075 | User Story | [ETFL] Desarrollo ETL Deuda Multas de Policia | jose.herrera | 43365 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 19/02/2026 16:50:55 | 06/10/2025 15:46:25 | 17/10/2025 13:49:01 | 05/11/2025 13:01:16 | 05/11/2025 13:01:16 | 5 |  |  | 1
47076 | User Story | [ETFL+QA] Migración de Acuerdos de Pago – Multas de Policía | jose.herrera | 43365 | New | SILIN\Squad - Migracion | policia | SILIN | 19/02/2026 16:50:55 | 06/10/2025 15:48:14 |  |  |  | 7 |  |  | 1
47080 | User Story | [ETFL] Exploración de disponibilización de datos de Circulación y Tránsito | Lili Valencia | 47086 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | CYT; Felipe Castaño; Lili Valencia | SILIN\SPR-2025-4.1 | 09/12/2025 20:00:20 | 06/10/2025 16:06:33 | 17/10/2025 13:50:18 | 27/10/2025 14:28:10 | 27/10/2025 14:28:10 | 3 |  |  | 1
47082 | User Story | [ETFL] - Aplicación de Calidad de Datos #1 con GE - Tributo: "Circulación y Transito" | Camilo Rojas Lopera | 47086 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | CYT; Great Expectations | SILIN\SPR-2025-4.3 | 09/12/2025 20:00:06 | 06/10/2025 16:06:33 | 31/10/2025 20:43:59 |  | 21/11/2025 14:24:33 | 2 |  |  | 1
47083 | User Story | Circulación y Tránsito [ETLF+QA] Migración de Deuda del tributo | jose.herrera | 53695 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Ana Ospina; Juan Camilo Alvarez; Palmira-CyT | SILIN\Iteration-2026-6 | 28/05/2026 21:06:06 | 06/10/2025 16:06:33 | 28/04/2026 13:49:53 |  | 28/05/2026 21:06:06 | 2 |  |  | 1
47084 | User Story | Circulación y Tránsito [ETLF] Desarrollo ETL Deuda de Circulación y Tránsito | jose.herrera | 53695 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Palmira; Palmira-CyT | SILIN\Iteration-2026-6 | 28/05/2026 21:05:11 | 06/10/2025 16:06:33 | 28/04/2026 13:49:33 |  | 28/05/2026 21:05:11 | 5 |  |  | 1
47087 | User Story | [ETFL] - Exploración de disponibilización de datos del tributo "Multas de Tránsito" | andres.castano | 47093 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Camilo Rojas; Lili Valencia | SILIN\SPR-2025-4.3 | 21/11/2025 14:14:35 | 06/10/2025 16:08:44 | 05/11/2025 16:32:58 | 21/11/2025 14:14:35 | 21/11/2025 14:14:35 | 5 |  |  | 1
47088 | User Story | [ETFL+QA] - Primera Disponibilización de datos del tributo "Multas de Tránsito" | andres.castano | 47093 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Camilo Rojas; Felipe Castaño; George Quintero; Lili Valencia; Palmira; transito | SILIN\SPR-2025-4.4 | 26/11/2025 14:20:16 | 06/10/2025 16:08:44 | 11/11/2025 13:06:24 |  | 26/11/2025 14:20:16 | 7 |  |  | 1
47089 | User Story | [ETFL] - Aplicación de Calidad de Datos #1 con GE - Tributo: "Multas Transito" | Camilo Rojas Lopera | 47093 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Felipe Castaño; Great Expectations; Lili Valencia | SILIN\SPR-2025-4.3 | 21/11/2025 14:42:26 | 06/10/2025 16:08:44 | 18/11/2025 13:35:30 | 21/11/2025 14:42:26 | 21/11/2025 14:42:26 | 5 |  |  | 1
47090 | User Story | PALMIRA ¦ MULTAS TRANSITO [ETFL+QA] Migración de Deuda – Multas de transito | jose.herrera | 53696 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | George Quintero; Palmira; Palmira-MT | SILIN\Iteration-2026-7 | 28/05/2026 20:53:22 | 06/10/2025 16:08:44 | 30/04/2026 13:41:04 |  | 28/05/2026 20:53:22 | 3 |  |  | 1
47091 | User Story | PALMIRA ¦ MULTAS TRANSITO [ETFL] Desarrollo ETL Deuda Multas de transito | jose.herrera | 53696 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Palmira-MT | SILIN\Iteration-2026-7 | 28/05/2026 20:52:24 | 06/10/2025 16:08:44 | 30/04/2026 13:40:06 |  | 28/05/2026 20:52:24 | 5 |  |  | 1
47094 | User Story | IBAGUÉ / PREDIAL Exploración para disponibilización y Validación de Hallazgos Colección 2018 | anatoly.cerchiaro | 47100 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Ibagué; PREDIAL | SILIN\Iteration-2026-10 | 06/07/2026 14:35:31 | 06/10/2025 16:13:09 | 02/07/2026 18:14:48 | 06/07/2026 14:34:14 | 06/07/2026 14:34:14 |  |  |  | 1
47095 | User Story | [ETFL]Disponibilización de datos del tributo Predial Ibagué |  | 47100 | New | SILIN\Squad - Migracion | Camilo Rojas; Felipe Castaño; Ibagué; PREDIAL | SILIN | 16/03/2026 20:50:42 | 06/10/2025 16:13:09 | [6 empty] | 1
47096 | User Story | [ETFL] - Aplicación de Calidad de Datos con GE - Tributo: "Predial Ibagué" |  | 47100 | New | SILIN\Squad - Migracion | Great Expectations; Ibagué; PREDIAL; Sebastian Granda | SILIN | 16/03/2026 20:50:27 | 06/10/2025 16:13:09 | [6 empty] | 1
47097 | User Story | [ETFL] Migración de Deuda – Predial Ibagué | jose.herrera | 47100 | New | SILIN\Squad - Migracion | Ibagué; PREDIAL | SILIN | 16/03/2026 20:51:07 | 06/10/2025 16:13:09 |  |  |  | 0 |  |  | 1
47098 | User Story | [ETFL] Desarrollo ETL Deuda Predial Ibagué | jose.herrera | 47100 | New | SILIN\Squad - Migracion | Ibagué; PREDIAL | SILIN | 16/03/2026 20:51:16 | 06/10/2025 16:13:09 | [6 empty] | 1
47099 | User Story | [ETFL] Migración de Acuerdos de Pago – Predial Ibagué | jose.herrera | 47100 | New | SILIN\Squad - Migracion | Ibagué; PREDIAL | SILIN | 16/03/2026 20:51:23 | 06/10/2025 16:13:09 | [6 empty] | 1
47100 | Feature | Migración - Migrar Tributo Predial - Ibague | Alison Urbano | 53464 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 21/04/2026 14:15:08 | 06/10/2025 16:14:18 | [6 empty] | 1
47103 | User Story | [ETFL] Exploración de disponibilización de datos del tributo Predial Popayán | Camilo Rojas Lopera | 47109 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Felipe Castaño; popayan; PREDIAL | SILIN\SPR-2025-4.5 | 30/12/2025 14:37:42 | 06/10/2025 16:16:35 | 02/12/2025 19:17:34 | 30/12/2025 14:37:42 | 30/12/2025 14:37:42 |  |  |  | 1
47104 | User Story | [ETFL+SILIN+QAC] 1ra Disponibilización de datos del tributo Predial Popayán - Expedientes y Deuda 1 | Carlos Andres Aldana | 47109 | Production | SILIN\Squad - Migracion | Camilo Rojas; Felipe Castaño; popayan; PREDIAL | SILIN\SPR-2025-4.6 | 06/08/2026 14:20:24 | 06/10/2025 16:16:35 | 22/12/2025 22:47:44 | 19/02/2026 16:10:09 |  |  |  |  | 1
47105 | User Story | [ETFL] - Aplicación de Calidad de Datos con GE - Tributo: "Predial Popayán" | Camilo Rojas Lopera | 47109 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Great Expectations; popayan; PREDIAL; Sebastian Granda | SILIN\SPR-2025-4.5 | 30/12/2025 14:37:00 | 06/10/2025 16:16:35 | 22/12/2025 22:58:30 | 30/12/2025 14:37:00 | 30/12/2025 14:37:00 |  |  |  | 1
47106 | User Story | [ETFL] Migración de Deuda – Predial Popayán | jose.herrera | 47109 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | popayan; PREDIAL | SILIN\SPR-2025-4.5 | 30/12/2025 14:37:24 | 06/10/2025 16:16:35 | 22/12/2025 22:58:09 | 30/12/2025 14:37:24 | 30/12/2025 14:37:24 |  |  |  | 1
47107 | User Story | [ETFL] Desarrollo ETL Deuda Predial Popayán | jose.herrera | 47109 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | popayan; PREDIAL | SILIN\SPR-2025-4.5 | 30/12/2025 14:37:58 | 06/10/2025 16:16:35 | 22/12/2025 22:54:34 | 30/12/2025 14:37:58 | 30/12/2025 14:37:58 |  |  |  | 1
47108 | User Story | [ETFL+QA] Migración de Acuerdos de Pago – Predial Popayán | Julian Rojas | 47109 | Production | SILIN\Squad - Migracion | popayan; PREDIAL | SILIN\SPR-2025-4.6 | 06/08/2026 14:20:24 | 06/10/2025 16:16:35 | 22/12/2025 22:55:46 | 19/02/2026 16:23:11 |  | 0 |  |  | 1
47109 | Feature | Migración - Migrar Tributo Predial - Popayán | Alison Urbano | 53470 | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 21/04/2026 14:13:01 | 06/10/2025 16:16:49 | 30/12/2025 14:45:17 | [5 empty] | 1
47123 | User Story | Aplicación de pagos (Predial) (Corte 06/10/2025) | Samy Medina | 43349 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Samy Medina; Soporte | SILIN\SPR-2025-4.3 | 24/11/2025 19:15:25 | 06/10/2025 20:28:17 | 07/11/2025 15:12:56 |  | 24/11/2025 19:13:22 | 5 |  |  | 1
47138 | User Story | Causación de intereses PREDIAL 06/10/2025 | Samy Medina | 43349 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Samy Medina | SILIN\SPR-2025-4.1 | 10/11/2025 21:49:04 | 07/10/2025 11:41:40 | 08/10/2025 15:09:19 | 10/10/2025 19:31:37 | 27/10/2025 14:43:16 | 5 |  |  | 1
47158 | User Story | [SILIN+QA] Alta y parametrización Circulación y Tránsito (Configuración) | Hernán Gutierrez | 53695 | Staging | SILIN\Squad - Migracion | CYT | SILIN\SPR-2025-4.5 | 06/08/2026 14:19:45 | 07/10/2025 14:53:31 | 10/10/2025 19:19:04 | 30/10/2025 16:29:02 |  | 2 |  |  | 1
47165 | Task | Diseño de Casos de Prueba | ana.ospina | 47138 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 09/10/2025 16:05:57 | 07/10/2025 16:01:53 |  |  | 09/10/2025 16:05:57 |  | 2 |  | 2
47166 | Enabler Story | [ETFL] Cargue de PDF's en Base de Datos SILIN Expedientes | Alejandro Remolina | 47172 | New | SILIN\Squad - Migracion | Documentos; policia | SILIN\SPR-2025-4.5 | 09/12/2025 20:05:30 | 07/10/2025 16:07:02
47169 | User Story | [ETFL+QA] Migración de PDF's Acuerdos de Pago - Multas de Policía | Alejandro Remolina | 47172 | New | SILIN\Squad - Migracion | Ana Ospina; Documentos; policia | SILIN\SPR-2025-4.5 | 09/12/2025 22:35:41 | 07/10/2025 16:07:02 |  |  |  | 6 |  |  | 1
47172 | Feature | Migración - Cargar documentos PDF y asociarlos a registros de Multas de Policia | Alison Urbano | 53475 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 27/02/2026 23:59:19 | 07/10/2025 16:07:50 | [6 empty] | 2
47173 | Test Case | [HP][FE] No registrar intereses si hay acuerdo de pago vigente | ana.ospina | 47165 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 09/10/2025 15:56:09 | 07/10/2025 16:10:05 | 07/10/2025 16:10:05 |  | 09/10/2025 15:56:09 |  |  |  | 2
47177 | Test Case | [HP][FE]Causación de intereses por conceptos | ana.ospina | 47165 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 09/10/2025 15:55:57 | 07/10/2025 16:13:00 | 07/10/2025 16:13:00 |  | 09/10/2025 15:55:57 |  |  |  | 2
47178 | Test Case | [HP][BK] Causación únicamente de intereses | ana.ospina | 47165 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 09/10/2025 15:55:37 | 07/10/2025 16:16:00 | 07/10/2025 16:16:00 |  | 09/10/2025 15:55:37 |  |  |  | 2
47185 | Test Case | [HP][BK]duplicidad de movimientos al reprocesar el mismo lote | ana.ospina | 47165 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 09/10/2025 15:55:43 | 07/10/2025 16:21:05 | 07/10/2025 16:21:05 |  | 09/10/2025 15:55:43 |  |  |  | 2
47194 | Test Case | [HP][FE] Mantener expediente activo y reflejar intereses actualizados cartera y facturación | ana.ospina | 47165 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 09/10/2025 15:55:49 | 07/10/2025 16:28:01 | 07/10/2025 16:28:01 |  | 09/10/2025 15:55:49 |  |  |  | 2
47197 | Test Case | [FE][BK] Incluir registros procesados y no procesados en el reporte final | ana.ospina | 47165 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 09/10/2025 15:55:29 | 07/10/2025 16:33:20 | 07/10/2025 16:33:20 |  | 09/10/2025 15:55:29 |  |  |  | 2
47199 | Task | Diseño de casos de Prueba | george.quintero |  | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 07/10/2025 16:37:40 | 07/10/2025 16:37:40 |  |  |  |  | 2 |  | 2
47201 | Task | Ejecución Pruebas QA Ambiente Staging | ana.ospina | 47138 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 09/10/2025 15:57:38 | 07/10/2025 16:45:51 |  |  | 09/10/2025 15:57:38 |  | 8 |  | 2
47202 | Task | Certificación QA Ambiente Staging | ana.ospina | 47138 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 09/10/2025 16:09:23 | 07/10/2025 16:46:29 |  |  | 09/10/2025 16:09:23 |  | 4 |  | 2
47278 | Task | Realizacion de script con inserts | Hernán Gutierrez | 47158 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 08/10/2025 14:02:56 | 08/10/2025 13:49:40 | 08/10/2025 13:51:05 |  | 08/10/2025 14:02:56 |  | 1 |  | 2
47279 | Task | Despliegue en dev | Hernán Gutierrez | 47158 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 29/10/2025 16:30:28 | 08/10/2025 13:50:01 | 08/10/2025 14:02:58 |  | 29/10/2025 16:30:28 |  | 1 |  | 2
47280 | Task | Despliegue en QA | Hernán Gutierrez | 47158 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 29/10/2025 16:30:30 | 08/10/2025 13:50:26 | 08/10/2025 14:03:03 |  | 29/10/2025 16:30:30 |  | 1 |  | 2
47281 | Task | Despliegue Staging | Hernán Gutierrez | 47158 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 29/10/2025 16:30:32 | 08/10/2025 13:50:44 |  |  | 29/10/2025 16:30:32 |  | 1 |  | 2
47282 | Task | Despliegue en Prod | Hernán Gutierrez | 47158 | Paused | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 2025-10-31T12:47:06Z | 08/10/2025 13:51:00 | 29/10/2025 16:30:35 |  |  |  | 1 |  | 2
47290 | User Story | PALMIRA / Circulación y Tránsito - [SILIN+QA] Disponibilización de expedientes del tributo | george.quintero | 53695 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Gabriel Castro; Palmira-CyT | SILIN\Iteration-2026-7 | 10/06/2026 19:27:17 | 08/10/2025 14:43:11 | 06/05/2026 13:52:36 |  | 02/06/2026 19:46:31 |  |  |  | 1
47303 | User Story | PALMIRA ¦ MULTAS TRANSITO [Disponibilización SILIN] Disponibilización de expedientes - Palmira | Jesus Gabriel Castro Villegas | 53696 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 28/05/2026 20:50:51 | 08/10/2025 15:54:27 | 28/05/2026 20:50:32 | 28/05/2026 20:50:51 | 28/05/2026 20:50:51 |  |  |  | 1
47312 | Task | Configurar ambiente carga archivo | Samy Medina | 47138 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 08/10/2025 20:49:58 | 08/10/2025 16:49:11 | 08/10/2025 16:49:17 |  | 08/10/2025 20:49:58 |  | 6 |  | 2
47315 | Task | Aplicar pagos en staging | Samy Medina | 47138 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 08/10/2025 21:00:59 | 08/10/2025 16:53:53 | 08/10/2025 16:53:58 |  | 08/10/2025 21:00:59 |  | 4 |  | 2
47316 | Task | Aplicar pagos en prod | Samy Medina | 47138 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 14/10/2025 23:16:01 | 08/10/2025 16:54:15 | 08/10/2025 19:18:47 |  | 14/10/2025 23:16:01 |  | 12 |  | 2
47368 | Task | Configurar archivo para carga | Samy Medina | 47123 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 25/11/2025 02:22:01 | 08/10/2025 21:11:04 | 21/11/2025 15:03:09 |  | 24/11/2025 17:26:23 |  | 2 |  | 2
47381 | Task | Crear archivo homologación | Carlos Andres Aldana | 45468 | New | SILIN\Squad - Migracion | Alison Urbano; Hernan Gutierrez | SILIN | 19/02/2026 16:50:55 | 09/10/2025 13:38:20 |  |  |  |  | 1 |  | 2
47382 | Spike | Sesion para entrega de dcoumentos de acuerdos de pago | José Sastoque | 46112 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 27/01/2026 21:57:50 | 09/10/2025 13:43:47 |  |  |  |  | 1
47383 | User Story | [SILIN+QA] Disponibilización Deuda y títulos ejecutivos MP | Hernán Gutierrez | 43365 | Impediment | SILIN\Squad - Migracion | Gabriel Castro; Palmira; policia | SILIN | 02/06/2026 19:58:21 | 09/10/2025 14:24:06 | 30/10/2025 13:14:15 |  |  | 7 |  |  | 1
47387 | User Story | MVP ¦ Consultar y listar documentos fuente en Google Drive [POC] | Daniel Viloria | 47502 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 07/11/2025 20:11:29 | 09/10/2025 14:29:05 | 15/10/2025 14:06:28 | 06/11/2025 20:29:27 | 06/11/2025 20:29:27 | 2 |  |  | 1
47390 | User Story | MVP ¦ Ingesta, OCR y extracción de texto de documentos | Daniel Viloria | 47502 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 07/11/2025 15:42:53 | 09/10/2025 14:35:56 | 15/10/2025 14:07:10 | 07/11/2025 15:42:53 | 07/11/2025 15:42:53 | 2 |  |  | 1
47394 | User Story | MVP ¦ Dividir documentos por reglas y renombrar documentos automáticamente* | Daniel Viloria | 47502 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 24/11/2025 18:02:55 | 09/10/2025 14:54:41 | 15/10/2025 14:07:44 | 24/11/2025 18:02:55 | 24/11/2025 18:02:55 | 4 |  |  | 1
47396 | User Story | MVP ¦ Crear carpetas y distribuir documentos procesados* | Daniel Viloria | 47502 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 24/11/2025 18:02:21 | 09/10/2025 14:56:28 | 04/11/2025 14:37:04 | 04/11/2025 14:37:04 | 04/11/2025 14:37:04 | 2 |  |  | 1
47399 | User Story | Circulación y Tránsito [SILIN+QA] Disponibilización deuda y títulos ejecutivos del tributo* | Jesus Gabriel Castro Villegas | 53695 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | George Quintero; Hernan Gutierrez; Palmira-CyT | SILIN\Iteration-2026-6 | 28/05/2026 21:06:48 | 09/10/2025 15:01:28 | 27/04/2026 22:47:33 |  | 28/05/2026 21:06:48 |  |  |  | 1
47402 | Enabler Story | Circulación y Tránsito [SILIN] Proceso rollback del tributo - I | Hernán Gutierrez | 53695 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Gabriel Castro; Palmira | SILIN\Iteration-2026-2 | 19/03/2026 13:38:47 | 09/10/2025 15:02:40 | 19/03/2026 13:37:53 |  | 19/03/2026 13:38:47
47403 | User Story | [ETFL] Migrar docs expedientes a bucket S3 y bucket backend SILIN | Alejandro Remolina | 47406 | New | SILIN\Squad - Migracion | Alejandro Remolina; CYT | SILIN\SPR-2025-4.5 | 16/03/2026 20:52:30 | 09/10/2025 15:14:35 | [6 empty] | 1
47404 | Enabler Story | [ETFL] Disponibilizar docs a SILIN | Alejandro Remolina | 47406 | New | SILIN\Squad - Migracion | CYT; Documentos | SILIN\SPR-2025-4.5 | 16/03/2026 20:52:39 | 09/10/2025 15:14:35
47406 | Feature | Migración - Cargar documentos PDFs y asociarlos a registros de Circulación y Tránsito | Alison Urbano | 53471 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 28/02/2026 00:00:32 | 09/10/2025 15:15:10 | [6 empty] | 2
47407 | User Story | Preparación y migración de PDFs | Alejandro Remolina | 47410 | New | SILIN\Squad - Migracion | Alejandro Remolina; Sebastian Granda | SILIN | 10/10/2025 19:26:33 | 09/10/2025 15:18:06 | [6 empty] | 1
47408 | Enabler Story | [ETFL] Cargue de PDF's en Base de Datos SILIN Expedientes | Alejandro Remolina | 47410 | New | SILIN\Squad - Migracion | Documentos; transito | SILIN\SPR-2025-4.5 | 09/12/2025 20:05:55 | 09/10/2025 15:18:06
47409 | User Story | [ETFL] Migración de PDF's Acuerdos de Pago - Multas de Tránsito | Alejandro Remolina | 47410 | New | SILIN\Squad - Migracion | Documentos; transito | SILIN\SPR-2025-4.5 | 24/11/2025 17:30:43 | 09/10/2025 15:18:06 | [6 empty] | 1
47410 | Feature | Migración - Cargar documentos PDFs y asociarlos a registros de Multas de Tránsito | Alison Urbano | 53472 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 27/04/2026 16:42:54 | 09/10/2025 15:18:33 | [6 empty] | 2
47436 | Bug | El reporte indica que aplico 6 "ap" pagos y el resto salen en status ="np" . pero en Silin DB se validan mas de 6 pagos | Samy Medina | 47123 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 22/10/2025 15:20:04 | 09/10/2025 22:36:45 | 22/10/2025 15:20:04 | 22/10/2025 15:20:04 | 22/10/2025 15:20:04 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
47486 | User Story | Categorización ¦ Definir estructura técnica del proceso de extracción y categorización documental | Daniel Viloria | 47503 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 21/11/2025 20:23:32 | 10/10/2025 21:32:51 | 11/11/2025 14:35:15 | 21/11/2025 20:23:32 | 21/11/2025 20:23:32 | 2 |  |  | 1
47488 | User Story | Categorización ¦ Migrar el proceso del ambiente local al entorno de pruebas corporativo (AWS) | Daniel Viloria | 47503 | Impediment | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 21/11/2025 20:26:12 | 10/10/2025 23:27:33 | 18/11/2025 13:28:04 |  |  | 2 |  |  | 1
47489 | User Story | Categorización ¦ Automatizar ejecución del flujo a horas específicas según se acuerde con el usuario | Daniel Viloria | 47503 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 20/11/2025 16:12:17 | 10/10/2025 23:57:54 | 19/11/2025 14:49:31 | 20/11/2025 16:12:17 | 20/11/2025 16:12:17 | 0.5 |  |  | 1
47490 | User Story | Categorización ¦ Crear registro histórico de documentos procesados (con ID único para evitar duplicados) | jose.herrera | 47503 | Paused | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 21/11/2025 20:43:54 | 11/10/2025 00:40:06 | 06/11/2025 20:25:41 |  |  | 1 |  |  | 1
47492 | User Story | Categorización ¦ Notificar sistema de logs centralizado (éxito, error, advertencias)** Notificación por slack Steven Pardo | Daniel Viloria | 47503 | Paused | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 21/11/2025 17:03:28 | 11/10/2025 01:04:11 | 19/11/2025 14:44:05 |  |  | 1.5 |  |  | 1
47495 | User Story | Matrices ¦ Diligenciar matriz Excel [Expedientes] con datos estructurados extraídos** | Steven Pardo | 47504 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 | Sebastian Granda | SILIN\SPR-2025-4.5 | 22/12/2025 14:31:24 | 11/10/2025 02:00:01 | 02/12/2025 22:15:36 | 22/12/2025 14:31:24 | 22/12/2025 14:31:24 | 4 |  |  | 1
47502 | Feature | Implementar MVP - Automatización de Digitalización de Expedientes - Popayán | Steven Pardo | 47507 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 10/02/2026 18:46:11 | 13/10/2025 16:45:24 | 13/10/2025 20:53:43 | 09/02/2026 21:59:53 | 09/02/2026 21:59:53 |  |  |  | 2
47503 | Feature | Implementar MVP automatización de digitalización y clasificación de documentos | Steven Pardo | 47507 | Active | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 19/02/2026 21:28:25 | 13/10/2025 16:51:46 | 19/02/2026 21:28:25 | [5 empty] | 2
47504 | Feature | Implementar MVP automatización de diligenciamiento de matrices | Steven Pardo | 47507 | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 10/02/2026 18:46:11 | 13/10/2025 16:58:20 | [6 empty] | 2
47505 | Feature | Integrar documentos digitalizados al flujo actual de migración | Steven Pardo | 47507 | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 10/02/2026 18:46:11 | 13/10/2025 18:20:23 | [6 empty] | 2
47507 | Epic | Automatización de Digitalización de documentos - Tributos v1.0 | José Sastoque |  | Active | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 13/02/2026 16:25:33 | 13/10/2025 21:00:03 | 13/10/2025 21:00:06 | [5 empty] | 2
47509 | User Story | Arquitectura ¦ Dependencias e integraciones + Lineamientos y estándares técnicos | James Montealegre |  | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 16/10/2025 20:21:42 | 13/10/2025 22:48:42 | [6 empty] | 1
47512 | User Story | Arquitectura ¦ Aprobación formal de la propuesta por el comité técnico |  |  | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 13/10/2025 23:13:18 | 13/10/2025 23:12:07 | [6 empty] | 1
47513 | User Story | Arquitectura ¦ Roadmap de evolución y escalabilidad + Modelo de trazabilidad y observabilidad |  |  | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 13/10/2025 23:22:37 | 13/10/2025 23:15:32 | [6 empty] | 1
47705 | Enabler Story | [SILIN] Implementar estructura del mensaje Kafka - Multas Policia | Jesus Gabriel Castro Villegas | 43365 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Hernan Gutierrez | SILIN\SPR-2025-4.2 | 30/10/2025 15:34:38 | 15/10/2025 13:22:28 | 20/10/2025 13:54:54 |  | 30/10/2025 15:34:38 | 3
47707 | User Story | [ETLF] - Solución Hallazgos de la exploración y de las Reglas de Calidad para el Tributo "Multas de Policía" | Camilo Rojas Lopera | 43365 | New | SILIN\Squad - Migracion | Felipe Castaño; Lili Valencia | SILIN | 19/02/2026 16:52:03 | 15/10/2025 13:37:34 |  |  |  | 3 |  |  | 1
47749 | Bug | Existen pagos de vigencias pertenecientes a Acuerdos de Pago | Samy Medina | 47123 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 22/10/2025 15:18:10 | 15/10/2025 14:40:25 | 21/10/2025 13:50:08 | 22/10/2025 13:43:24 | 22/10/2025 15:18:10 |  |  | Fixed | 2 | 3 - Medium
47790 | Task | Revision e insercion de streams y topic de kafka | Hernán Gutierrez | 47705 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 29/10/2025 21:56:08 | 15/10/2025 19:14:37 | 15/10/2025 22:04:32 |  | 29/10/2025 21:56:08 |  | 7 |  | 2
47791 | Task | Revision e insercion de streams y topic de kafka | Jesus Gabriel Castro Villegas | 47705 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 29/10/2025 21:56:18 | 15/10/2025 19:17:36 | 15/10/2025 22:04:34 |  | 29/10/2025 21:56:18 |  | 7 |  | 2
47796 | User Story | Corrección y estandarización de direcciones y nombres en Predial e ICA | Hernán Gutierrez | 43349 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Camilo Rojas; Felipe Castaño; Hernan Gutierrez | SILIN\SPR-2025-4.1 | 24/10/2025 14:38:28 | 15/10/2025 21:38:39 | 17/10/2025 13:53:27 | 22/10/2025 13:54:20 | 24/10/2025 14:38:28 | 3 |  |  | 1
47804 | Task | Construcción Diccionario de variables | Lili Valencia | 47080 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 19/11/2025 13:51:16 | 15/10/2025 22:32:27 | 11/11/2025 19:06:30 |  | 19/11/2025 13:51:16 |  | 3 |  | 2
47805 | Task | Revisar los resultados EDA | Lili Valencia | 47080 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 20/10/2025 16:12:10 | 15/10/2025 22:39:10 | 20/10/2025 16:12:00 |  | 20/10/2025 16:12:10 |  | 3 |  | 2
47806 | Task | [Template] Construir plantilla desarrollo scripts migración | Lili Valencia |  | Removed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 21/10/2025 00:05:09 | 15/10/2025 22:44:03 |  |  |  |  | 10 |  | 2
47807 | Task | [Template] Documentar desarrollo scripts migración | Lili Valencia |  | Removed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 21/10/2025 00:05:14 | 15/10/2025 22:46:23 |  |  |  |  | 5 |  | 2
47816 | Task | Aplicacion de cambios en PROD | Hernán Gutierrez | 47796 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 16/10/2025 13:45:14 | 16/10/2025 13:44:35 | 16/10/2025 13:45:03 |  | 16/10/2025 13:45:14 |  | 7 |  | 2
47817 | Task | Homologacion de cambios en ambientes de QA | Hernán Gutierrez | 47796 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 21/10/2025 13:56:30 | 16/10/2025 13:45:01 | 16/10/2025 13:45:16 |  | 21/10/2025 13:56:30 |  | 7 |  | 2
47950 | Task | refactorizacion de insercion de conceptos | Hernán Gutierrez | 47158 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 28/10/2025 21:35:50 | 17/10/2025 13:07:17 | 27/10/2025 22:13:31 |  | 28/10/2025 21:35:50 |  | 7 |  | 2
47966 | User Story | [SILIN+QA]Asociación manual de documentos generados por el equipo de Proyectos para Predial - Mandamiento de Pago | Hernán Gutierrez | 43364 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Ana Ospina; jose | SILIN\SPR-2025-4.1 | 27/10/2025 14:33:35 | 17/10/2025 14:38:37 | 20/10/2025 13:38:48 |  | 27/10/2025 14:33:28 | 3 |  |  | 1
48017 | Task | Script de busqueda de datos | Hernán Gutierrez | 47966 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 20/10/2025 13:02:15 | 20/10/2025 13:01:42 | 20/10/2025 13:01:44 |  | 20/10/2025 13:02:15 |  | 7 |  | 2
48018 | Task | Insercion en bd actualizando rutas GEN_MAN_PAG | Hernán Gutierrez | 47966 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 21/10/2025 13:08:39 | 20/10/2025 13:02:00 | 20/10/2025 13:02:03 |  | 21/10/2025 13:08:39 |  | 7 |  | 2
48022 | Task | 1. Revisión de colección Mongo y Datos iniciales | jose.herrera | 47075 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 20/10/2025 13:41:43 | 20/10/2025 13:41:02 |  |  | 20/10/2025 13:41:43 |  | 1 |  | 2
48024 | Task | 2. Sincronización AVRO kafka con Hernán y su equipo | jose.herrera | 47075 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 21/10/2025 13:37:07 | 20/10/2025 13:42:23 | 20/10/2025 14:36:51 |  | 21/10/2025 13:37:07 |  | 2 |  | 2
48025 | Task | 3. Creación de librería de funciones Deudas Policía | jose.herrera | 47075 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 23/10/2025 13:30:33 | 20/10/2025 13:42:59 | 20/10/2025 14:37:03 |  | 23/10/2025 13:30:33 |  | 4 |  | 2
48026 | Task | 4. Creación de recursos AWS necesarios para las primeras pruebas | jose.herrera | 47075 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 04/11/2025 12:29:49 | 20/10/2025 13:44:06 |  |  | 04/11/2025 12:29:49 |  | 8 |  | 2
48032 | Task | 5. Configuración BD kafka router y ds-common-silin-db (workflows, etc) | jose.herrera | 47075 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 21/10/2025 13:37:19 | 20/10/2025 13:54:26 |  |  | 21/10/2025 13:37:19 |  | 4 |  | 2
48033 | Task | 6. Pruebas unitarias | jose.herrera | 47075 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 04/11/2025 12:29:55 | 20/10/2025 13:55:00 |  |  | 04/11/2025 12:29:55 |  | 3 |  | 2
48034 | Task | 7. Pruebas funcionales | jose.herrera | 47075 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 04/11/2025 12:29:58 | 20/10/2025 13:55:17 |  |  | 04/11/2025 12:29:58 |  | 2 |  | 2
48035 | Task | 8. Refactors y despliegues | jose.herrera | 47075 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 04/11/2025 12:30:00 | 20/10/2025 13:55:38 |  |  | 04/11/2025 12:30:00 |  | 7 |  | 2
48050 | Task | 1. Migración a Mongo para AP | jose.herrera | 45925 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 20/10/2025 14:48:07 | 20/10/2025 14:48:07 |  |  |  |  | 5 |  | 2
48051 | Task | 2. Mongo Extractor para AP | jose.herrera | 45925 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 20/10/2025 14:48:57 | 20/10/2025 14:48:57 |  |  |  |  | 2 |  | 2
48052 | Task | 3. Creación/Ajuste recursos AWS (etl) | jose.herrera | 45925 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 20/10/2025 14:49:33 | 20/10/2025 14:49:33 |  |  |  |  | 3 |  | 2
48053 | Task | 4. Validaciones con Hernán e inserción en SILIN | jose.herrera | 45925 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 20/10/2025 14:49:57 | 20/10/2025 14:49:57 |  |  |  |  | 4 |  | 2
48054 | Task | Pruebas unitarias y funcionales | jose.herrera | 45925 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 20/10/2025 14:50:18 | 20/10/2025 14:50:18 |  |  |  |  | 5 |  | 2
48055 | Task | Refactor y ajustes adicionales | jose.herrera | 45925 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 20/10/2025 14:50:34 | 20/10/2025 14:50:34 |  |  |  |  | 3 |  | 2
48056 | Task | Desarrollo ETL (el resto de tareas está en la HU 46098) | jose.herrera | 40510 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-3.6 | 20/10/2025 14:51:37 | 20/10/2025 14:51:37 |  |  |  |  | 5 |  | 2
48061 | Spike | La fecha de Generación del Título Ejecutivo no debe ser Nula. Campo: (fecha_generacion_titulo_ejecutivo) | Carlos Andres Aldana | 47707 | Paused | SILIN\Squad - Migracion | Camilo Rojas | SILIN\SPR-2025-4.4 | 07/05/2026 19:50:39 | 20/10/2025 15:30:09 | 23/10/2025 16:14:31 |  |  |  | 1
48063 | Task | Diseño de Casos de Prueba | ana.ospina | 47966 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 28/10/2025 13:20:35 | 20/10/2025 16:15:28 | 22/10/2025 14:31:29 |  | 28/10/2025 13:20:35 |  | 2 |  | 2
48064 | Task | Ejecución Pruebas | ana.ospina | 47966 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 28/10/2025 13:20:23 | 20/10/2025 16:16:53 | 22/10/2025 14:34:17 |  | 28/10/2025 13:20:23 |  | 8 |  | 2
48065 | Test Case | [HP][FE] Revisión de expediente y descarga de mandamiento de pago | ana.ospina | 48063 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 22/10/2025 13:37:40 | 20/10/2025 16:20:43 | 20/10/2025 16:20:43 |  | 22/10/2025 13:37:40 |  |  |  | 2
48066 | Test Case | [HP][FE] Revisión de expediente y descarga de oficios de embargo a bancos | ana.ospina | 48063 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 27/10/2025 23:42:05 | 20/10/2025 16:21:38 | 20/10/2025 16:21:38 |  | 27/10/2025 23:42:05 |  |  |  | 2
48067 | Test Case | [HP][FE] Revisión de expediente y descarga de Oficio de embargo para Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. | ana.ospina | 48063 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 27/10/2025 23:41:59 | 20/10/2025 16:23:09 | 20/10/2025 16:23:09 |  | 27/10/2025 23:41:59 |  |  |  | 2
48069 | Test Case | [HP][FE] Verificación del nombre de los documentos PDF descargados | ana.ospina | 48063 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 27/10/2025 23:42:13 | 20/10/2025 16:28:55 | 20/10/2025 16:28:55 |  | 27/10/2025 23:42:13 |  |  |  | 2
48086 | Spike | La fecha de Vencimiento del Título Ejecutivo no debe ser Nula. Campo: (fecha_vencimiento_titulo_ejecutivo). | Camilo Rojas Lopera | 47707 | Paused | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 07/05/2026 19:50:39 | 20/10/2025 23:18:15 | 30/10/2025 11:53:22 |  |  |  | 1
48087 | Spike | El nombre del Infractor acepta sólo letras Mayúsculas, Minúsculas y espacios simples entre palabras. Campo: (nombre_infractor). | Camilo Rojas Lopera | 47707 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 27/01/2026 21:57:50 | 20/10/2025 23:22:52 |  |  | 30/10/2025 11:54:20 |  | 1
48088 | Spike | El número de Expediente debe ser único. Campo: (numero_expediente). | Camilo Rojas Lopera | 47707 | Paused | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 07/05/2026 19:50:39 | 20/10/2025 23:26:07 | 30/10/2025 11:55:00 |  |  |  | 1
48089 | Spike | El número del Documento de Identidad debe contener sólo números. Campo: (numero_identificacion). | Camilo Rojas Lopera | 47707 | Paused | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 07/05/2026 19:50:39 | 20/10/2025 23:28:05 | 30/10/2025 11:55:53 |  |  |  | 1
48090 | Spike | El número del Título Ejecutivo no debe ser Nulo. Campo: (numero_titulo_ejecutivo). | Camilo Rojas Lopera | 47707 | Paused | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 07/05/2026 19:50:39 | 20/10/2025 23:30:02 | 30/10/2025 11:56:51 |  |  |  | 1
48091 | Spike | El número del Título Ejecutivo debe tener una cantidad de carácteres entre 9 - 14. Campo: (numero_titulo_ejecutivo). | Camilo Rojas Lopera | 47707 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 27/01/2026 21:57:50 | 20/10/2025 23:32:18 | 30/10/2025 11:59:28 |  | 05/11/2025 20:00:01 |  | 1
48092 | Spike | El número del Título Ejecutivo acepta sólo números en formato XX.XX. Campo: (numero_titulo_ejecutivo). | Camilo Rojas Lopera | 47707 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 27/01/2026 21:57:50 | 20/10/2025 23:33:57 |  |  | 30/10/2025 12:01:20 |  | 1
48093 | Task | [ETFL] Solución Hallazgos Reglas de Formato - Tributo: "Multas de Policía" | Camilo Rojas Lopera |  | Removed | SILIN\Squad - Migracion | Felipe Castaño; Lili Valencia | SILIN\SPR-2025-4.1 | 20/10/2025 23:47:03 | 20/10/2025 23:43:45 |  |  |  |  | 24 |  | 2
48094 | Task | [Calidad de Datos] - Aplicación de Reglas #2 y reporte de resultados | Camilo Rojas Lopera | 46861 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 05/11/2025 20:04:34 | 20/10/2025 23:54:59 | 20/10/2025 23:55:34 |  | 05/11/2025 20:04:07 |  | 8 |  | 2
48095 | Enabler Story | [ETFL] - Desarrollo de Plantilla de Código para la migración de nuevos Tributos - Alcance 1 | Camilo Rojas Lopera |  | New | SILIN\Squad - Migracion | Alejandro Remolina; Felipe Castaño; Lili Valencia; Palmira | SILIN\SPR-2025-4.5 | 12/03/2026 13:26:42 | 20/10/2025 23:57:57 |  |  |  | 4 |  |  | 3
48096 | Task | Exploración del funcionamiento de la librería Cookiecutter | Camilo Rojas Lopera | 48095 | Active | SILIN\Squad - Migracion | Felipe Castaño; Lili Valencia | SILIN\SPR-2025-4.5 | 24/11/2025 17:03:14 | 21/10/2025 00:04:28 | 24/10/2025 14:08:56 |  |  |  | 32 |  | 2
48097 | Task | [Calidad de Datos] - Configuración de Reglas de Formato para las fuentes de datos Deuda y Expedientes | Camilo Rojas Lopera | 47082 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 29/10/2025 21:27:20 | 21/10/2025 00:18:19 | 29/10/2025 13:36:00 |  | 29/10/2025 21:26:42 |  | 8 |  | 2
48098 | Task | [Calidad de Datos] - Configuración de Reglas de Negocio para las colecciones Debt, Dossiers y Executive Titles | Camilo Rojas Lopera | 47082 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 20/11/2025 15:05:46 | 21/10/2025 00:20:55 |  |  | 29/10/2025 21:26:47 |  | 8 |  | 2
48099 | Task | [Calidad de Datos] - Reporte de resultados inicial | Camilo Rojas Lopera | 47082 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 29/10/2025 21:27:39 | 21/10/2025 00:22:10 |  |  | 29/10/2025 21:27:06 |  | 8 |  | 2
48100 | User Story | [SILIN+QA] Asociación de PDFs a Actividades Pendientes – ICA (Milagro1) | Hernán Gutierrez | 43364 | Active | SILIN\Squad - Migracion | Alejandro Remolina; ICA; Sebastian Granda | SILIN\SPR-2025-4.1 | 13/05/2026 13:26:28 | 21/10/2025 00:51:46 | 24/10/2025 14:16:54 |  |  | 3 |  |  | 1
48101 | Spike | La Fecha de la Actividad no debe ser Nula. Campo: (fecha_actividad). | Camilo Rojas Lopera | 47707 | Paused | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 07/05/2026 19:50:39 | 21/10/2025 02:05:32 | 30/10/2025 12:02:01 |  |  |  | 1
48112 | Task | Homologacion Staging | Hernán Gutierrez | 47796 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 21/10/2025 21:01:52 | 21/10/2025 13:56:14 | 21/10/2025 13:56:32 |  | 21/10/2025 21:01:52 |  | 7 |  | 2
48114 | Task | Construcción SCRIPTS CIRCULACIÓN | Lili Valencia | 47080 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 24/10/2025 14:39:55 | 21/10/2025 13:59:44 |  |  | 24/10/2025 14:39:55 |  | 11 |  | 3
48125 | Task | Conectar cuenta GCP con cuenta AWS | Daniel Viloria | 47387 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 04/11/2025 14:34:43 | 2025-10-21T14:44:21Z |  |  | 04/11/2025 14:34:43 |  | 2 |  | 2
48126 | Task | Enviar documentos de Drive a bucket de S3 | Daniel Viloria | 47387 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 04/11/2025 14:34:48 | 21/10/2025 14:44:36 |  |  | 04/11/2025 14:34:48 |  | 3 |  | 2
48127 | Task | Pruebas / validaciones | Daniel Viloria | 47387 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 05/11/2025 15:16:17 | 21/10/2025 14:44:46 | 04/11/2025 14:34:51 |  | 05/11/2025 15:16:17 |  | 3 |  | 2
48128 | Task | Recibir datos de bucket de google drive y probar | Daniel Viloria | 47390 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 04/11/2025 14:40:39 | 21/10/2025 14:45:56 | 31/10/2025 14:40:30 |  | 04/11/2025 14:40:39 |  | 0 |  | 2
48129 | Task | Preparar un modelo de extracción de texto e imágenes y probar | Daniel Viloria | 47390 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 05/11/2025 15:15:54 | 21/10/2025 14:46:10 | 24/10/2025 19:21:36 |  | 05/11/2025 15:15:54 |  | 0 |  | 2
48130 | Task | Validar el modelo y probar | Daniel Viloria | 47390 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 05/11/2025 15:15:59 | 21/10/2025 14:46:23 | 24/10/2025 19:21:37 |  | 05/11/2025 15:15:59 |  | 0 |  | 2
48131 | Task | Definir y refinar las reglas de negocio | Daniel Viloria | 47394 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 05/11/2025 16:21:36 | 21/10/2025 14:47:50 | 24/10/2025 19:21:41 |  | 05/11/2025 16:21:36 |  | 0 |  | 2
48132 | Task | Traducir de alto nivel las reglas de negocio para procesamiento OCR | Steven Pardo | 47394 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 11/11/2025 14:32:43 | 21/10/2025 14:48:00 | 24/10/2025 19:21:42 |  | 11/11/2025 14:32:43 |  | 0 |  | 2
48133 | Task | Categorizar documentos | Steven Pardo | 47394 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 11/11/2025 14:32:46 | 21/10/2025 14:48:10 | 24/10/2025 19:21:43 |  | 11/11/2025 14:32:46 |  | 0 |  | 2
48134 | Task | Validar en QA reglas aplicadas vs categorización manual | george.quintero | 47394 | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 31/10/2025 14:49:16 | 21/10/2025 14:48:20 |  |  |  |  | 0 |  | 2
48135 | Task | Disponer en un bucket de S3 los archivos procesados | Daniel Viloria | 47396 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 04/11/2025 14:35:42 | 21/10/2025 14:49:03 |  |  | 04/11/2025 14:35:42 |  | 0 |  | 2
48136 | Task | Disponer en una carpeta compartida en Drive | Daniel Viloria | 47396 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 04/11/2025 14:35:50 | 21/10/2025 14:49:10 |  |  | 04/11/2025 14:35:50 |  | 0 |  | 2
48137 | Task | Validacion que la carpeta se crea | Daniel Viloria | 47396 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 04/11/2025 14:35:54 | 21/10/2025 14:49:18 |  |  | 04/11/2025 14:35:54 |  | 0 |  | 2
48138 | Task | Crear archivo yaml para la migración de las tecnologías usadas | Steven Pardo | 47488 | Active | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 07/11/2025 19:30:12 | 21/10/2025 14:49:41 | 24/10/2025 19:22:00 |  |  |  | 0 |  | 2
48139 | Task | Crear roles y permisos para la interacción entre servicios | Steven Pardo | 47488 | Active | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 07/11/2025 19:30:18 | 21/10/2025 14:49:47 | 24/10/2025 19:22:02 |  |  |  | 0 |  | 2
48140 | Task | Desplegar y conectar todo el proceso | Steven Pardo | 47488 | Active | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 07/11/2025 19:30:22 | 21/10/2025 14:49:56 | 24/10/2025 19:22:02 |  |  |  | 0 |  | 2
48141 | Task | Validaciones | Steven Pardo | 47488 | Active | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 07/11/2025 19:30:39 | 21/10/2025 14:50:04 | 24/10/2025 19:22:03 |  |  |  | 0 |  | 2
48213 | Task | Adaptacion script de insercion en BD prod | Hernán Gutierrez | 48100 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 24/10/2025 14:17:17 | 22/10/2025 13:33:49 | 22/10/2025 14:06:55 |  | 24/10/2025 14:17:17 |  | 7 |  | 2
48214 | Task | Insercion en BD | Hernán Gutierrez | 48100 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 24/10/2025 15:28:05 | 22/10/2025 13:38:42 | 24/10/2025 15:22:53 |  | 24/10/2025 15:28:05 |  | 7 |  | 2
48241 | Task | Diseño de casos de prueba | ana.ospina | 48100 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 27/10/2025 23:38:23 | 22/10/2025 15:22:21 | 22/10/2025 15:27:18 |  | 27/10/2025 23:38:23 |  | 2 |  | 2
48246 | Test Case | [HP][FE] Revisión de expediente y descarga de mandamiento de pago | ana.ospina | 48241 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 27/10/2025 23:37:52 | 22/10/2025 15:23:26 | 22/10/2025 15:23:26 |  | 27/10/2025 23:37:52 |  |  |  | 2
48247 | Test Case | [HP][FE] Revisión de expediente y descarga de Generación y envío citación de mandamiento | ana.ospina | 48241 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 27/10/2025 23:37:46 | 22/10/2025 15:25:30 | 22/10/2025 15:25:30 |  | 27/10/2025 23:37:46 |  |  |  | 2
48248 | Test Case | [HP][FE] Revisión de expediente y descarga de Auto que ordena medidas previas | ana.ospina | 48241 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 27/10/2025 23:37:42 | 22/10/2025 15:26:12 | 22/10/2025 15:26:12 |  | 27/10/2025 23:37:42 |  |  |  | 2
48249 | Test Case | [HP][FE] Verificación del nombre de los documentos PDF descargados | ana.ospina | 48241 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 27/10/2025 23:37:56 | 22/10/2025 15:26:58 | 22/10/2025 15:26:58 |  | 27/10/2025 23:37:56 |  |  |  | 2
48250 | Task | Ejecución de Pruebas | ana.ospina | 48100 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 27/10/2025 23:37:19 | 22/10/2025 15:28:02 | 24/10/2025 19:12:51 |  | 27/10/2025 23:37:19 |  | 8 |  | 2
48287 | Task | Disponibilización en Mongo DB | Camilo Rojas Lopera | 44931 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Felipe Castaño; Lili Valencia | SILIN\SPR-2025-4.3 | 21/11/2025 13:34:34 | 23/10/2025 14:13:01 | 05/11/2025 16:33:15 |  | 21/11/2025 13:34:34 |  | 8 |  | 2
48288 | Task | Aplicar reglas de negocio y generar reporte de HALLAZGOS | Camilo Rojas Lopera | 44931 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 23/10/2025 14:16:36 | 23/10/2025 14:14:47 |  |  | 23/10/2025 14:16:36 |  | 2 |  | 2
48290 | Task | Corrección de hallazgos | Camilo Rojas Lopera | 47707 | New | SILIN\Squad - Migracion | Felipe Castaño; Lili Valencia | SILIN | 19/02/2026 16:50:55 | 23/10/2025 14:15:33 |  |  |  |  | 8 |  | 2
48395 | Task | Aplicar registros no causados | Samy Medina | 47138 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 24/10/2025 14:38:51 | 24/10/2025 14:38:41 | 24/10/2025 14:38:49 |  | 24/10/2025 14:38:51 |  | 12 |  | 2
48417 | Task | Creación script Migración de pdf a Bucket s3 | Alejandro Remolina | 43404 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 30/10/2025 13:32:42 | 24/10/2025 18:54:41 |  |  | 30/10/2025 13:32:42 |  | 2 |  | 2
48419 | User Story | 1. Entendimiento Arquitectura – PoC de Digitalización y Procesamiento de Documentos | Daniel Viloria |  | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 04/11/2025 14:38:33 | 24/10/2025 19:11:36 | 04/11/2025 14:38:33 | 04/11/2025 14:38:33 | 04/11/2025 14:38:33 | 0.5 |  |  | 1
48420 | User Story | 2. Entendimiento Arquitectura – Categorización Automática y Diligenciamiento de Matrices | Daniel Viloria |  | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 04/11/2025 14:38:50 | 24/10/2025 19:12:49 | 04/11/2025 14:38:50 | 04/11/2025 14:38:50 | 04/11/2025 14:38:50 | 0.5 |  |  | 1
48422 | User Story | Documentación – Proceso Actual (“As Is”) de Diligenciamiento de Matrices | Nicolas Chala Amaya |  | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 05/11/2025 21:46:22 | 24/10/2025 19:18:19 | 05/11/2025 15:46:25 | 05/11/2025 21:46:22 | 05/11/2025 21:46:22 |  |  |  | 1
48425 | User Story | Entendimiento Arquitectura – Estudio del Proceso Actual (“As Is”) de Migración de Información | Daniel Viloria |  | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 04/11/2025 14:39:50 | 24/10/2025 19:36:11 | 04/11/2025 14:39:50 | 04/11/2025 14:39:50 | 04/11/2025 14:39:50 | 0.5 |  |  | 1
48468 | Task | Revision de abreviaciones para conceptos | Hernán Gutierrez | 47158 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 27/10/2025 14:30:23 | 27/10/2025 14:30:17 |  |  | 27/10/2025 14:30:23 |  | 7 |  | 2
48472 | Task | Script de busqueda de datos | Hernán Gutierrez | 48478 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 25/11/2025 12:43:30 | 27/10/2025 14:31:15 |  |  | 25/11/2025 12:43:30 |  | 7 |  | 2
48473 | Task | Insercion en bd actualizando rutas GEN_MAN_PAG | Hernán Gutierrez | 48478 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 25/11/2025 12:43:19 | 27/10/2025 14:31:15 |  |  | 25/11/2025 12:43:19 |  | 7 |  | 2
48474 | Task | Diseño de Casos de Prueba | ana.ospina | 48478 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 25/11/2025 13:57:28 | 27/10/2025 14:31:15 | 24/11/2025 16:29:36 |  | 25/11/2025 13:57:28 |  | 2 |  | 2
48475 | Task | Ejecución Pruebas QA | ana.ospina | 48478 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 25/11/2025 14:03:33 | 27/10/2025 14:31:15 | 24/11/2025 16:29:33 |  | 25/11/2025 14:03:33 |  | 8 |  | 2
48476 | Task | Revision registros e insersion en BD para GEN_ENV_OFI_BAN | Hernán Gutierrez | 48478 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 25/11/2025 12:43:22 | 27/10/2025 14:31:15 |  |  | 25/11/2025 12:43:22 |  | 7 |  | 2
48478 | User Story | [SILIN+QA]Asociación manual de documentos generados por el equipo de Proyectos para Predial - Embargo para Bancos (2021) | Hernán Gutierrez | 43364 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Ana Ospina; jose; Soporte | SILIN\SPR-2025-4.4 | 05/12/2025 19:36:49 | 27/10/2025 14:32:03 | 19/11/2025 21:47:04 | 25/11/2025 15:59:42 | 05/12/2025 19:36:32 | 3 |  |  | 1
48479 | Task | Script de busqueda de datos | Hernán Gutierrez | 48486 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 24/11/2025 15:05:57 | 27/10/2025 14:32:17 |  |  |  |  | 7 |  | 2
48480 | Task | Insercion en bd actualizando rutas GEN_MAN_PAG | Hernán Gutierrez | 48486 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 24/11/2025 15:05:57 | 27/10/2025 14:32:17 |  |  |  |  | 7 |  | 2
48481 | Task | Diseño de Casos de Prueba | ana.ospina | 48486 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 24/11/2025 15:05:57 | 27/10/2025 14:32:17 |  |  |  |  | 2 |  | 2
48482 | Task | Ejecución Pruebas | ana.ospina | 48486 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 24/11/2025 15:05:57 | 27/10/2025 14:32:17 |  |  |  |  | 8 |  | 2
48483 | Task | Revision registros e insersion en BD para GEN_ENV_OFI_BAN | Hernán Gutierrez | 48486 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 24/11/2025 15:05:57 | 27/10/2025 14:32:17 |  |  |  |  | 7 |  | 2
48486 | User Story | [SILIN+QA]Asociación manual de documentos generados por el equipo de Proyectos para Predial - embargo para oficina de registro de instrumentos publicos | Hernán Gutierrez | 43364 | New | SILIN\Squad - Migracion | Ana Ospina; jose; Palmira; Soporte | SILIN\SPR-2025-4.5 | 24/11/2025 19:07:57 | 27/10/2025 14:33:09 |  |  |  | 3 |  |  | 1
48488 | Task | Ejecucion script de asociacion en PDF | Hernán Gutierrez | 48478 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 28/11/2025 21:33:57 | 27/10/2025 15:00:12 | 25/11/2025 12:43:35 |  | 28/11/2025 21:33:57 |  | 7 |  | 2
48489 | Task | Revision y desarrollo de script de asociacion | Hernán Gutierrez | 48486 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 24/11/2025 15:05:57 | 27/10/2025 15:00:58 |  |  |  |  | 7 |  | 2
48587 | Task | Diseño de casos de Pruebas | ana.ospina | 47383 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 19/02/2026 16:50:55 | 28/10/2025 13:25:49 |  |  |  |  | 2 |  | 2
48603 | Task | Ejecución de pruebas Staging | ana.ospina | 47123 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 28/10/2025 16:07:29 | 28/10/2025 16:07:19 |  |  | 28/10/2025 16:07:29 |  | 16 |  | 2
48604 | Task | Certificación Pruebas Staging | ana.ospina | 47123 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.1 | 28/10/2025 16:14:19 | 28/10/2025 16:09:33 |  |  | 28/10/2025 16:14:19 |  | 16 |  | 2
48623 | User Story | Preparación del proceso de migración de datos para el tributo Multas de Tránsito (sin datos disponibles) | Carlos Andres Aldana | 47093 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 09/12/2025 20:11:17 | 28/10/2025 20:34:27 | [6 empty] | 1
48645 | Task | Modificacion procedimiento de almacenado | Hernán Gutierrez | 47383 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 07/11/2025 14:39:07 | 29/10/2025 13:48:19 | 30/10/2025 13:14:18 |  | 07/11/2025 14:39:07 |  | 7 |  | 2
48646 | Task | Ejecucion disponibilizacion en ambientes previos | Hernán Gutierrez | 47383 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 19/02/2026 16:50:55 | 29/10/2025 13:49:07 |  |  |  |  | 7 |  | 2
48647 | Task | Validacion de informacion cargada en BD | Hernán Gutierrez | 47383 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 19/02/2026 16:50:55 | 29/10/2025 13:50:23 |  |  |  |  | 7 |  | 2
48648 | Task | Ejecucion en PROD | Hernán Gutierrez | 47383 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 19/02/2026 16:50:55 | 29/10/2025 13:51:02 |  |  |  |  | 7 |  | 2
48725 | Task | Modificacion Procedimiento almacenado | Jesus Gabriel Castro Villegas | 47383 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 07/11/2025 14:39:21 | 29/10/2025 21:55:56 | 30/10/2025 13:14:22 |  | 07/11/2025 14:39:21 |  | 7 |  | 2
48726 | Task | Ejecucion disponibilizacion en ambientes previos | Jesus Gabriel Castro Villegas | 47383 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 19/02/2026 16:50:55 | 29/10/2025 21:56:57 |  |  |  |  | 7 |  | 2
48727 | Task | Validacion informacion cargada en bd | Jesus Gabriel Castro Villegas | 47383 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 19/02/2026 16:50:55 | 29/10/2025 21:57:28 |  |  |  |  | 7 |  | 2
48728 | Task | Ejecucion en PROD | Jesus Gabriel Castro Villegas | 47383 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 19/02/2026 16:50:55 | 29/10/2025 21:57:56 |  |  |  |  | 7 |  | 2
48733 | User Story | [Circulación y Tránsito][ETLF] - Solución Hallazgos de la exploración y de las Reglas de Calidad para el Tributo | Lili Valencia | 53695 | Paused | SILIN\Squad - Migracion | CYT; Erikson Sanchez | SILIN | 07/05/2026 19:50:39 | 30/10/2025 12:04:36 | 16/03/2026 13:41:10 |  |  | 2 |  |  | 1
48734 | Task | La Dirección del infractor no debe ser Nula. Campo: (direccion). | Lili Valencia | 48733 | Impediment | SILIN\Squad - Migracion | Erikson Sanchez; Lili Valencia | SILIN\Iteration-2026-1 | 05/03/2026 16:56:45 | 30/10/2025 12:12:55 | 04/03/2026 16:20:12 |  |  |  | 1 |  | 2
48735 | Spike | La fecha de Generación del Título Ejecutivo no debe ser Nula. Campo: (fecha_de_emision). | Carlos Andres Aldana | 48733 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Lili Valencia | SILIN\SPR-2025-4.4 | 04/03/2026 16:21:06 | 30/10/2025 12:14:17 |  |  | 04/03/2026 16:21:06 |  | 1 |  | 2
48736 | Spike | La fecha de Vencimiento del Título Ejecutivo no debe ser Nula. Campo: (fecha_limite_de_pago). | Carlos Andres Aldana | 48733 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Camilo Rojas; Felipe Castaño; Lili Valencia | SILIN\SPR-2025-4.4 | 04/03/2026 16:20:50 | 30/10/2025 12:15:16 |  |  | 04/03/2026 16:20:50 |  | 1 |  | 2
48747 | Task | Exploración Base de datos Silin y comparación de datos entre ambientes | Alejandro Remolina | 43404 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 30/10/2025 13:39:45 | 30/10/2025 13:34:13 |  |  | 30/10/2025 13:34:15 |  | 1 |  | 2
48748 | Task | Creación Escripts y consultas migración pdf's | Alejandro Remolina | 43404 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 13/11/2025 13:46:04 | 30/10/2025 13:35:01 | 04/11/2025 13:47:25 |  | 13/11/2025 13:46:04 |  | 2 |  | 2
48749 | Task | Disponibilización de datos en ambientes QA y producción |  | 43404 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 13/11/2025 13:46:06 | 30/10/2025 13:39:18 |  |  | 13/11/2025 13:46:06 |  | 1 |  | 2
48750 | Task | Diseño de Casos de Prueba | ana.ospina | 47074 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 19/02/2026 16:50:55 | 30/10/2025 13:43:59 |  |  |  |  | 4 |  | 2
48751 | Test Case | [HP][BE] Validación Integridad de los datos | ana.ospina | 48750 | Design | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 30/10/2025 13:46:16 | 30/10/2025 13:46:16 | 30/10/2025 13:46:16 | [5 empty] | 2
48831 | Task | La fecha de cualquier actividad debe ser mayor o igual a la fecha de emisión del expediente que la contiene. | Carlos Andres Aldana | 48733 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Erikson Sanchez; Lili Valencia | SILIN\Iteration-2026-1 | 04/03/2026 16:49:27 | 31/10/2025 20:36:20 |  |  | 04/03/2026 16:22:18 |  | 1 |  | 2
48834 | Task | [Calidad de Datos] - Aplicación de Reglas #2 y reporte de resultados | Camilo Rojas Lopera | 47082 | Removed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 20/11/2025 15:30:19 | 31/10/2025 20:43:50 | 05/11/2025 20:01:49 |  |  |  | 8 |  | 2
48846 | Task | 1. Migración / Ejecución | jose.herrera | 47074 | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 19/02/2026 16:50:55 | 04/11/2025 12:32:02 | 21/11/2025 14:30:12 |  |  |  | 3 |  | 2
48847 | Task | 2. Refactors / Ajustes | jose.herrera | 47074 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 07/11/2025 06:12:59 | 04/11/2025 12:32:34 |  |  | 07/11/2025 06:12:59 |  | 3 |  | 2
48859 | Task | Diseño de Casos de Prueba | ana.ospina | 47158 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 04/11/2025 22:14:28 | 04/11/2025 13:20:43 | 04/11/2025 13:29:43 |  | 04/11/2025 22:14:28 |  | 2 |  | 2
48860 | Task | Ejecución de Pruebas Ambiente QA | ana.ospina | 47158 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 04/11/2025 22:18:42 | 04/11/2025 13:21:28 |  |  | 04/11/2025 22:18:42 |  | 2 |  | 2
48862 | Task | Ejecución de Pruebas Ambiente Staging | ana.ospina | 47158 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 04/11/2025 22:19:05 | 04/11/2025 13:21:51 |  |  | 04/11/2025 22:19:05 |  | 2 |  | 2
48864 | Task | Certificación Ambiente QA | ana.ospina | 47158 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 04/11/2025 22:27:17 | 04/11/2025 13:22:17 | 04/11/2025 22:20:50 |  | 04/11/2025 22:27:17 |  | 2 |  | 2
48865 | Task | Certificación Ambiente Staging | ana.ospina | 47158 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 04/11/2025 22:28:19 | 04/11/2025 13:22:34 | 04/11/2025 22:20:57 |  | 04/11/2025 22:28:19 |  | 2 |  | 2
48866 | Test Case | T-[HP][BK] Verificar creación del tributo Circulación y Tránsito | ana.ospina | 48859 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 04/11/2025 22:14:22 | 04/11/2025 13:29:23 | 04/11/2025 13:29:23 |  | 04/11/2025 22:14:22 |  |  |  | 2
48868 | Test Case | T-[HP][BK] Revisar la Asociación de Conceptos Tributarios | ana.ospina | 48859 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 04/11/2025 22:14:15 | 04/11/2025 13:55:48 | 04/11/2025 13:55:48 |  | 04/11/2025 22:14:15 |  |  |  | 2
49000 | Task | Construcción Scripts Migración | andres.castano | 47087 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Camilo Rojas; Lili Valencia | SILIN\SPR-2025-4.3 | 20/11/2025 14:36:24 | 05/11/2025 16:36:54 | 05/11/2025 16:37:03 |  | 20/11/2025 14:36:24 |  | 5 |  | 2
49001 | Task | Hallazgos MULTAS DE TRANSITO | andres.castano | 47087 | Removed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 20/11/2025 14:34:20 | 05/11/2025 16:37:55 |  |  |  |  | 4 |  | 2
49018 | Task | [Calidad de Datos] - Aplicación de Reglas #3 y reporte de resultados | Camilo Rojas Lopera | 47082 | Removed | SILIN\Squad - Migracion | Felipe Castaño; Lili Valencia | SILIN\SPR-2025-4.2 | 05/11/2025 20:02:01 | 05/11/2025 19:54:37 | 05/11/2025 19:54:59 |  |  |  | 8 |  | 2
49019 | Task | [Calidad de Datos] - Aplicación de Reglas #3 y reporte de resultados | Camilo Rojas Lopera | 46861 | Impediment | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 19/02/2026 16:50:55 | 05/11/2025 20:03:42 | 05/11/2025 20:04:43 |  |  |  | 8 |  | 2
49028 | Spike | La fecha de cualquier actividad debe ser mayor o igual a la fecha de emisión del expediente que la contiene. | Camilo Rojas Lopera | 47707 | Paused | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 07/05/2026 19:50:39 | 05/11/2025 20:27:15 | 05/11/2025 20:28:04 |  |  |  | 1
49030 | Spike | Cada Expediente debe tener al menos un Título Ejecutivo asociado. | Camilo Rojas Lopera | 47707 | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 13/05/2026 13:26:28 | 05/11/2025 20:29:23 | 05/11/2025 20:29:29 |  |  |  | 1
49031 | Spike | No se deben repetir la combinación Proceso-Etapa-Actividad en un mismo Expediente. | Camilo Rojas Lopera | 47707 | Paused | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 07/05/2026 19:50:39 | 05/11/2025 20:31:27 | 05/11/2025 20:31:41 |  |  |  | 1
49036 | Task | Diagrama ask is & to be | Nicolas Chala Amaya | 48422 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 05/11/2025 21:45:58 | 05/11/2025 21:45:52 |  |  | 05/11/2025 21:45:58 |  | 8 |  | 2
49065 | Spike | El número de Expediente debe seguir el Regex: ^[0-9]+(?: -[0-9])?$ (Acepta números en formato XXX y XXX-X). Campo: (numero_expediente). | Camilo Rojas Lopera | 47707 | Paused | SILIN\Squad - Migracion | Felipe Castaño; Lili Valencia | SILIN\SPR-2025-4.4 | 07/05/2026 19:50:39 | 06/11/2025 17:35:49 | 06/11/2025 17:50:20 |  |  |  | 1
49118 | Task | Design TestCase | george.quintero | 44931 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 14/11/2025 01:45:31 | 07/11/2025 15:21:17 |  |  | 14/11/2025 01:45:31 |  | 2 |  | 2
49119 | Test Case | T-[BE][HP] Validación Integridad de los datos | george.quintero | 49118 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 14/11/2025 01:54:57 | 07/11/2025 15:24:19 | 07/11/2025 15:24:19 |  | 14/11/2025 01:54:57 |  |  |  | 2
49120 | Test Case | T-[BE][HP] Validación reglas de Migración Y calidad de Datos | george.quintero | 49118 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 14/11/2025 01:55:03 | 07/11/2025 15:25:41 | 07/11/2025 15:25:41 |  | 14/11/2025 01:55:03 |  |  |  | 2
49121 | Task | Diseño de Casos de Prueba | ana.ospina | 43404 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 24/11/2025 16:14:54 | 07/11/2025 15:28:00 | 21/11/2025 13:48:37 |  | 24/11/2025 16:14:54 |  | 2 |  | 2
49122 | Test Case | T-[HP][FE] Verificación del nombre de los documentos PDF descargados | ana.ospina | 49121 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 24/11/2025 16:13:18 | 07/11/2025 15:30:31 | 07/11/2025 15:30:31 |  | 24/11/2025 16:13:18 |  |  |  | 2
49160 | User Story | [SILIN+QA] Asociación de PDFs a Actividades Pendientes – PREDIAL (Milagro1) | Hernán Gutierrez | 43364 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Ana Ospina | SILIN\SPR-2025-4.3 | 21/11/2025 14:40:58 | 07/11/2025 19:59:03 | 10/11/2025 17:17:52 | 13/11/2025 16:03:30 | 20/11/2025 15:15:53 | 2 |  |  | 1
49184 | Task | Construccion script de asosiacion de PDF en bd | Hernán Gutierrez | 49160 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 13/11/2025 16:03:04 | 10/11/2025 12:06:42 | 10/11/2025 22:46:36 |  | 13/11/2025 16:03:04 |  | 7 |  | 2
49185 | Task | Insercion de registros en BD | Hernán Gutierrez | 49160 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 19/11/2025 13:24:55 | 10/11/2025 12:07:06 | 13/11/2025 16:03:06 |  | 19/11/2025 13:24:55 |  | 7 |  | 2
49196 | User Story | [ETFL+QA] - Primera Disponibilización de datos del tributo "Circulación y Transito" | Camilo Rojas Lopera | 47086 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Ana Ospina; Camilo Rojas; CYT; Felipe Castaño; Lili Valencia | SILIN\SPR-2025-4.3 | 09/12/2025 20:00:27 | 10/11/2025 13:48:37 | 10/11/2025 13:49:07 |  | 21/11/2025 17:19:24 | 7 |  |  | 1
49201 | User Story | 1. Entendimiento Arquitectura – PoC de Digitalización y Procesamiento de Documentos | Leonardo Aedo |  | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 19/11/2025 14:38:18 | 10/11/2025 14:26:06 | 19/11/2025 14:37:58 | 19/11/2025 14:37:58 | 19/11/2025 14:37:58 | 0.5 |  |  | 1
49202 | User Story | 2. Entendimiento Arquitectura – Categorización Automática y Diligenciamiento de Matrices | Leonardo Aedo |  | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 19/11/2025 14:38:16 | 10/11/2025 14:27:15 | 19/11/2025 14:38:16 | 19/11/2025 14:38:16 | 19/11/2025 14:38:16 | 0.5 |  |  | 1
49203 | User Story | Entendimiento Arquitectura – Estudio del Proceso Actual (“As Is”) de Migración de Información | Leonardo Aedo |  | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 19/11/2025 14:38:28 | 10/11/2025 14:27:33 | 19/11/2025 14:38:28 | 19/11/2025 14:38:28 | 19/11/2025 14:38:28 | 0.5 |  |  | 1
49204 | User Story | Matrices ¦ Arquitectura ¦ Diligenciar matriz Excel [Expedientes] con datos estructurados extraídos | jose.herrera | 47504 | Impediment | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 21/11/2025 20:51:05 | 10/11/2025 15:35:32 | 21/11/2025 20:51:05 | [5 empty] | 1
49205 | Task | Carryover sprint 4.2 | andres.castano | 48733 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 10/11/2025 15:39:06 | 10/11/2025 15:38:26 |  |  | 10/11/2025 15:39:06 |  | 0 |  | 2
49207 | Task | Carryover sprint 4.2 | Camilo Rojas Lopera | 48095 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 10/11/2025 15:41:57 | 10/11/2025 15:41:35 |  |  | 10/11/2025 15:41:57 |  | 0 |  | 2
49221 | Task | Creación del diccionario de variables | Lili Valencia | 47087 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 20/11/2025 16:02:32 | 10/11/2025 16:12:18 |  |  | 19/11/2025 13:51:44 |  | 16 |  | 2
49225 | User Story | PALMIRA ¦ MULTAS TRANSITO [SILIN+QA] Disponibilización Deuda y Titulo Ejecutivos MT | george.quintero | 53696 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Palmira; Palmira-MT | SILIN\Iteration-2026-7 | 28/05/2026 20:56:35 | 10/11/2025 16:27:43 | 30/04/2026 16:50:02 |  | 28/05/2026 20:56:35 | 7 |  |  | 1
49229 | Enabler Story | [ETFL] - Dashboard de cifras de migración | Camilo Rojas Lopera |  | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Felipe Castaño; Lili Valencia | SILIN\SPR-2025-4.4 | 05/12/2025 19:52:12 | 10/11/2025 17:04:58 | 12/11/2025 13:18:38 |  | 05/12/2025 19:52:12 | 5
49249 | Task | Diseño Casos de Prueba | ana.ospina | 49196 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 21/11/2025 13:37:05 | 10/11/2025 20:13:26 | 10/11/2025 22:14:27 |  | 21/11/2025 13:37:05 |  | 2 |  | 2
49297 | Test Case | T-[BE][HP] Validación Integridad de los datos | ana.ospina | 49249 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 21/11/2025 13:33:42 | 10/11/2025 22:08:56 | 10/11/2025 22:08:56 |  | 21/11/2025 13:33:42 |  |  |  | 2
49298 | Test Case | T-[BE][HP] Validación reglas de Migración y Calidad de Datos | ana.ospina | 49249 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 21/11/2025 13:36:58 | 10/11/2025 22:10:12 | 10/11/2025 22:10:12 |  | 21/11/2025 13:36:58 |  |  |  | 2
49299 | Task | Ejecución de Pruebas | ana.ospina | 49196 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 21/11/2025 16:22:38 | 10/11/2025 22:12:04 | 10/11/2025 22:14:32 |  | 21/11/2025 16:18:22 |  | 16 |  | 2
49319 | Task | Test Execution Function | george.quintero | 44931 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 21/11/2025 02:00:02 | 11/11/2025 11:49:42 |  |  | 21/11/2025 02:00:02 |  | 3 |  | 2
49320 | Task | Certification Enviroment QA | george.quintero | 44931 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 21/11/2025 13:53:25 | 11/11/2025 11:51:11 |  |  | 21/11/2025 13:32:18 |  | 2 |  | 2
49331 | Task | Construcción de Scripts | andres.castano | 47088 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 20/11/2025 14:29:28 | 11/11/2025 13:05:19 | 11/11/2025 13:05:25 |  | 20/11/2025 14:29:20 |  | 5 |  | 2
49332 | Task | Construcción de Scripts | Lili Valencia | 49196 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Camilo Rojas; Felipe Castaño | SILIN\SPR-2025-4.3 | 20/11/2025 15:11:23 | 11/11/2025 13:09:44 |  |  | 19/11/2025 14:03:48 |  | 8 |  | 1
49351 | Bug | El tax_subject debe ser la placa del vehiculo | Camilo Rojas Lopera | 49196 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 11/11/2025 22:27:08 | 11/11/2025 16:10:35 | 11/11/2025 22:27:00 | 11/11/2025 22:27:00 | 11/11/2025 22:27:00 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
49390 | Bug | La fecha due_date, en la coleccioon de Executive_titles , esta en formato incorrecto,segun reglas | Camilo Rojas Lopera | 49196 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 11/11/2025 22:28:02 | 11/11/2025 20:29:36 | 11/11/2025 22:28:02 | 11/11/2025 22:28:02 | 11/11/2025 22:28:02 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
49391 | Test Case | Caso de prueba 1 — Validación de integridad de Datos | george.quintero |  | Design | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 11/11/2025 20:37:08 | 11/11/2025 20:37:08 | 11/11/2025 20:37:08 | [5 empty] | 2
49392 | Test Case | T-[BE][HP] Creación de colección en BD (MongoDB) | george.quintero | 49118 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.2 | 14/11/2025 01:54:49 | 11/11/2025 20:49:50 | 11/11/2025 20:49:50 |  | 14/11/2025 01:54:49 |  |  |  | 2
49417 | Task | Diagrama del Dashboard y definición de fuentes de Datos | Camilo Rojas Lopera | 49229 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Felipe Castaño | SILIN\SPR-2025-4.3 | 21/11/2025 13:35:54 | 12/11/2025 13:20:06 | 12/11/2025 13:21:33 |  | 21/11/2025 13:35:54 |  | 2 |  | 2
49418 | Task | Modificar Mongo Extractor | jose.herrera | 47091 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 20:42:06 | 12/11/2025 13:20:56 |  |  | 08/05/2026 20:42:06 |  | 3 |  | 2
49419 | Task | Creación de Tabla con la información requerida | Camilo Rojas Lopera | 49229 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Felipe Castaño | SILIN\SPR-2025-4.3 | 21/11/2025 13:37:47 | 12/11/2025 13:21:25 | 12/11/2025 13:21:38 |  | 21/11/2025 13:37:47 |  | 6 |  | 2
49420 | Task | Agregar Funciones de Limpieza y Validación de datos | jose.herrera | 47091 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 20:41:37 | 12/11/2025 13:22:38 |  |  | 08/05/2026 20:41:37 |  | 9 |  | 2
49421 | Task | Pruebas en ambiente Dev | jose.herrera | 47091 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 20:42:14 | 12/11/2025 13:24:04 |  |  | 08/05/2026 20:42:14 |  | 3 |  | 2
49423 | User Story | Spike, discovery y definición de arquitectura base para categorización y diligenciamiento de matrices | Daniel Viloria |  | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 19/11/2025 14:51:43 | 12/11/2025 13:38:28 | 12/11/2025 13:44:00 | 19/11/2025 14:51:43 | 19/11/2025 14:51:43 | 4 |  |  | 1
49424 | Task | Crear modelo y poblador para envío mensajes AVRO | jose.herrera | 47091 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 20:41:52 | 12/11/2025 13:41:44 |  |  | 08/05/2026 20:41:52 |  | 3 |  | 2
49425 | Task | Entrega a QA | Julian Rojas | 47091 | Removed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 20/11/2025 12:49:19 | 12/11/2025 13:44:25 |  |  |  |  | 1 |  | 2
49427 | Spike | Research técnico sobre combinación OCR + Modelo | Daniel Viloria | 49423 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 28/01/2026 14:33:09 | 12/11/2025 13:49:12 | 12/11/2025 15:18:20 |  | 19/11/2025 14:49:37 |  | 1
49428 | Spike | Research OCR + LLM Para categorización | Leonardo Aedo | 49423 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 28/01/2026 14:33:09 | 12/11/2025 14:03:34 | 12/11/2025 15:59:20 |  | 15/11/2025 05:46:57 |  | 1
49431 | Task | Definición y documentación de la arquitectura base modular | Daniel Viloria | 49423 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 18/11/2025 21:22:13 | 12/11/2025 15:18:07 | 12/11/2025 15:18:21 |  | 18/11/2025 21:22:03 |  | 2 |  | 2
49435 | Bug | El taxsubject_keys es el numero de infracción | Camilo Rojas Lopera | 44931 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 20/11/2025 13:53:58 | 12/11/2025 16:16:43 | 20/11/2025 13:52:49 | 20/11/2025 13:53:05 | 20/11/2025 13:53:05 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
49446 | Bug | Número Titulo Ejecutivo no mantiene puntos y guiones en Mongo en las 3 colecciones | Camilo Rojas Lopera | 44931 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 20/11/2025 13:53:58 | 12/11/2025 20:00:21 | 20/11/2025 13:53:16 | 20/11/2025 13:53:27 | 20/11/2025 13:53:27 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
49449 | Bug | El titulo ejecutivo debe conservar los puntos | Camilo Rojas Lopera | 49196 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 18/11/2025 16:46:55 | 12/11/2025 20:00:57 | 18/11/2025 16:46:55 | 18/11/2025 16:46:55 | 18/11/2025 16:46:55 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
49493 | User Story | Aplicación de pagos Predial- Parte 2 Corte 31/10/2025) | Samy Medina | 43349 | Paused | SILIN\Squad - Migracion | Ana Ospina; George Quintero; Soporte | SILIN\SPR-2025-4.4 | 02/06/2026 20:11:41 | 13/11/2025 14:39:09 | 20/11/2025 20:05:21 |  |  | 4 |  |  | 1
49508 | Task | Diseño de Casos de Prueba | ana.ospina | 49160 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 18/11/2025 14:50:42 | 13/11/2025 15:01:07 |  |  | 18/11/2025 14:50:42 |  | 2 |  | 2
49509 | Task | Ejecución Pruebas Staging | ana.ospina | 49160 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 18/11/2025 14:50:15 | 13/11/2025 15:02:28 |  |  | 18/11/2025 14:49:15 |  | 8 |  | 2
49510 | Task | Certificación Ambiente Staging | ana.ospina | 49160 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 18/11/2025 19:06:13 | 13/11/2025 15:02:51 | 18/11/2025 14:59:04 |  | 18/11/2025 19:06:13 |  | 2 |  | 2
49555 | Test Case | T-[FE][BP] Asociación correcta de documentos PDF a actividades pendientes | ana.ospina | 49508 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 18/11/2025 14:50:30 | 13/11/2025 17:42:27 | 13/11/2025 17:42:27 |  | 18/11/2025 14:50:30 |  |  |  | 2
49562 | User Story | [ETFL+QA] Primera Migración de cartera Predial Palmira a Mongo DB (solo deuda 2024) | Camilo Rojas Lopera | 43349 | Paused | SILIN\Squad - Migracion | Felipe Castaño; Lili Valencia; Palmira; PREDIAL | SILIN\SPR-2025-4.4 | 07/05/2026 19:50:39 | 13/11/2025 20:12:28 | 27/11/2025 13:46:09 |  |  | 3 |  |  | 1
49581 | Test Case | T-[FE][HP] Disponibilidad y trazabilidad en módulos operativos | ana.ospina | 49508 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 18/11/2025 14:50:37 | 13/11/2025 21:47:13 | 13/11/2025 21:47:13 |  | 18/11/2025 14:50:37 |  |  |  | 2
49616 | Bug | Expedientes que descargan .zip y no un archivo .pdf | Hernán Gutierrez | 49160 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 18/11/2025 14:56:09 | 14/11/2025 14:39:00 | 14/11/2025 15:46:53 | 14/11/2025 17:28:27 | 18/11/2025 14:56:09 |  |  | Fixed | 2 | 3 - Medium
49617 | Bug | No se encuentra el pdf relacionado exp 654610 | Hernán Gutierrez | 49160 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 18/11/2025 14:58:55 | 14/11/2025 14:41:47 | 14/11/2025 15:46:56 | 14/11/2025 17:28:29 | 18/11/2025 14:58:55 |  |  | Fixed | 2 | 3 - Medium
49637 | Task | Pruebas en local | jose.herrera | 47091 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 20:42:22 | 18/11/2025 13:17:34 |  |  | 08/05/2026 20:42:22 |  | 3 |  | 2
49642 | Task | Ejecucion de procedimiento con datos en kafka | Hernán Gutierrez | 49225 | New | SILIN\Squad - Migracion | Gabriel Castro | SILIN\SPR-2025-4.4 | 20/11/2025 20:05:39 | 18/11/2025 13:38:05 |  |  |  |  | 7 |  | 2
49647 | Task | Revision de datos en BD | Hernán Gutierrez | 49225 | New | SILIN\Squad - Migracion | Gabriel Castro | SILIN\SPR-2025-4.4 | 20/11/2025 20:05:39 | 18/11/2025 13:38:37 |  |  |  |  | 7 |  | 2
49652 | Task | creación y adaptación de scripts para migración de pdf's |  | 47409 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 24/11/2025 15:45:53 | 18/11/2025 13:43:07 |  |  |  |  | 2 |  | 2
49713 | Task | Crear Funciones de Transformación y Validación | Julian Rojas | 47090 | Removed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 20/11/2025 12:47:00 | 19/11/2025 13:13:47 |  |  |  |  | 7 |  | 2
49714 | Task | Crear Función para cargar datos a SILIN | Julian Rojas | 47090 | Removed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 20/11/2025 12:46:44 | 19/11/2025 13:14:35 |  |  |  |  | 7 |  | 2
49715 | Task | Ejecutar Migracion | jose.herrera | 47090 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 20:42:46 | 19/11/2025 13:14:50 |  |  | 08/05/2026 20:40:43 |  | 2 |  | 2
49716 | Task | Contexto QA | jose.herrera | 47090 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 08/05/2026 20:40:37 | 19/11/2025 13:17:24 |  |  | 08/05/2026 20:40:37 |  | 1 |  | 2
49736 | User Story | [SILIN+QA]Asociación manual de documentos generados por el equipo de Proyectos para Predial - Mandamientos de pago (2022) | Hernán Gutierrez | 43364 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Ana Ospina; Palmira; Soporte | SILIN\SPR-2025-4.4 | 31/12/2025 16:20:01 | 19/11/2025 15:33:22 | 25/11/2025 13:10:31 |  | 31/12/2025 16:20:01 | 3 |  |  | 1
49739 | User Story | [SILIN+QA]Asociación manual de documentos generados por el equipo de Proyectos para Predial - Auto de medidas preventivas (2022) | Hernán Gutierrez | 43364 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Ana Ospina; Palmira; Soporte | SILIN\SPR-2025-4.4 | 31/12/2025 16:20:37 | 19/11/2025 15:37:53 | 25/11/2025 13:10:19 |  | 31/12/2025 16:20:37 | 3 |  |  | 1
49740 | User Story | [SILIN+QA]Asociación manual de documentos generados por el equipo de Proyectos para Predial - Generación y envío citación de mandamiento de pago (2022) | Hernán Gutierrez | 43364 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Ana Ospina; Palmira; Soporte | SILIN\SPR-2025-4.4 | 31/12/2025 16:20:09 | 19/11/2025 15:41:40 | 25/11/2025 13:10:41 |  | 31/12/2025 16:20:09 |  |  |  | 1
49750 | Task | rollback información cargada en BD sillín |  | 43404 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 19/11/2025 19:12:57 | 19/11/2025 19:12:47 |  |  | 19/11/2025 19:12:57 |  | 5 |  | 2
49751 | Task | Carga de datos para revisión en ambiente QA |  | 43404 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 19/11/2025 19:13:41 | 19/11/2025 19:13:39 |  |  | 19/11/2025 19:13:41 |  | 5 |  | 2
49752 | Task | Revisión inicial de archivos a migrar |  | 47169 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 24/11/2025 13:59:59 | 19/11/2025 19:14:12 |  |  |  |  | 3 |  | 2
49753 | Task | Definicion de parametros a modificar en código |  | 47169 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 24/11/2025 13:59:59 | 19/11/2025 19:14:29 |  |  |  |  | 2 |  | 2
49754 | Task | Cambios de parámetros de carga en Scripts |  | 47169 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 24/11/2025 13:59:59 | 19/11/2025 19:19:09 |  |  |  |  | 4 |  | 2
49755 | Task | Migración de Archivos a Bucket en S3 de generic_info |  | 47169 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 24/11/2025 13:59:59 | 19/11/2025 19:19:36 |  |  |  |  | 5 |  | 2
49756 | Task | Migración de archivos a el Bucket de backend del ambiente solicitado |  | 47169 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 24/11/2025 13:59:59 | 19/11/2025 19:20:29 |  |  |  |  | 4 |  | 2
49757 | Task | Linkeo archivos en base de datos SILIN del ambiente indicado |  | 47169 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 24/11/2025 13:59:59 | 19/11/2025 19:21:00 |  |  |  |  | 2 |  | 2
49786 | Task | Revision de documento y edicion de script de insercion | Hernán Gutierrez | 48478 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 21/11/2025 19:43:23 | 19/11/2025 21:39:40 | 19/11/2025 21:47:07 |  | 21/11/2025 19:43:23 |  | 7 |  | 2
49788 | Task | Carga de archivos en s3 | Hernán Gutierrez | 48478 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 21/11/2025 19:43:24 | 19/11/2025 21:41:27 | 21/11/2025 14:15:02 |  | 21/11/2025 19:43:24 |  | 7 |  | 2
49790 | Task | Revision de documento y edicion de script de insercion | Hernán Gutierrez | 49736 | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 25/11/2025 19:46:30 | 19/11/2025 21:42:26 | 25/11/2025 19:46:30 |  |  |  | 7 |  | 2
49791 | Task | Carga de archivos en s3 | Hernán Gutierrez | 49736 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 20/11/2025 20:11:48 | 19/11/2025 21:43:09 |  |  |  |  | 7 |  | 2
49792 | Task | Revision de documento y edicion de script de insercion | Hernán Gutierrez | 49739 | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 25/11/2025 12:43:05 | 19/11/2025 21:44:27 | 25/11/2025 12:43:05 |  |  |  | 7 |  | 2
49793 | Task | Carga de archivos en s3 | Hernán Gutierrez | 49739 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 20/11/2025 20:11:48 | 19/11/2025 21:44:51 |  |  |  |  | 7 |  | 2
49794 | Task | Revision de documento y edicion de script de insercion | Hernán Gutierrez | 49740 | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 25/11/2025 19:46:27 | 19/11/2025 21:45:16 | 25/11/2025 19:46:27 |  |  |  | 7 |  | 2
49795 | Task | Carga de archivos en s3 | Hernán Gutierrez | 49740 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 20/11/2025 20:11:48 | 19/11/2025 21:45:36 |  |  |  |  | 7 |  | 2
49803 | Task | Construir Workflow | jose.herrera | 47091 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 20:41:45 | 20/11/2025 13:00:40 |  |  | 08/05/2026 20:41:45 |  | 2 |  | 2
49815 | Task | Disponibilización en MongoDB | Camilo Rojas Lopera | 47088 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Felipe Castaño; Lili Valencia | SILIN\SPR-2025-4.3 | 20/11/2025 14:39:53 | 20/11/2025 14:27:26 |  |  | 20/11/2025 14:39:53 |  | 4 |  | 2
49816 | Task | Aplicación de Reglas de Calidad y reporte de hallazgos | Camilo Rojas Lopera | 47088 | Removed | SILIN\Squad - Migracion | Felipe Castaño; Lili Valencia | SILIN\SPR-2025-4.3 | 20/11/2025 15:25:50 | 20/11/2025 14:28:58 |  |  |  |  | 5 |  | 2
49818 | User Story | [ETLF] - Solución Hallazgos de la exploración y de las Reglas de Calidad para el Tributo "Multas de Tránsito" | Camilo Rojas Lopera |  | Ready For Refinement | SILIN\Squad - Migracion | Felipe Castaño; Lili Valencia | SILIN\SPR-2025-4.4 | 22/01/2026 23:10:58 | 20/11/2025 14:33:25 | [6 empty] | 1
49819 | Spike | El valor del Monto a Pagar final no debe ser superior a $20.000.000 COP. Campo: (amount_to_pay). | Carlos Andres Aldana | 49818 | Active | SILIN\Squad - Migracion | Camilo Rojas; Felipe Castaño; Lili Valencia | SILIN\SPR-2025-4.4 | 13/05/2026 13:26:28 | 20/11/2025 14:46:21 | 20/11/2025 15:28:40 |  |  |  | 2
49820 | Spike | No se permiten fechas futuras. Se validará como fecha futura cualquier fecha posterior o igual al 30 de Junio del 2023 (Última fecha de Corte). Campo: (end_date_validity). | Carlos Andres Aldana | 49818 | Active | SILIN\Squad - Migracion | Camilo Rojas; Felipe Castaño; Lili Valencia | SILIN\SPR-2025-4.4 | 13/05/2026 13:26:28 | 20/11/2025 14:49:55 | 20/11/2025 15:28:52 |  |  |  | 2
49821 | Spike | No se permiten fechas futuras. Se validará como fecha futura cualquier fecha posterior o igual al 30 de Junio del 2023 (Última fecha de Corte). Campo: (start_date_validity). | Carlos Andres Aldana | 49818 | Active | SILIN\Squad - Migracion | Camilo Rojas; Felipe Castaño; Lili Valencia | SILIN\SPR-2025-4.4 | 13/05/2026 13:26:28 | 20/11/2025 14:52:13 | 20/11/2025 15:29:01 |  |  |  | 2
49823 | Spike | No se permiten fechas futuras en actividades. Se validará como fecha futura cualquier fecha posterior o igual al 30 de Junio del 2023 (Fecha de Corte). Campo: (activity_generation_date). | Carlos Andres Aldana | 49818 | Active | SILIN\Squad - Migracion | Camilo Rojas; Felipe Castaño; Lili Valencia | SILIN\SPR-2025-4.4 | 13/05/2026 13:26:28 | 20/11/2025 14:53:52 | 20/11/2025 15:29:11 |  |  |  | 2
49824 | Spike | No se permiten fechas futuras. Se validará como fecha futura cualquier fecha posterior o igual al 30 de Junio del 2023 (Fecha de Corte). Campo: (due_date). | Carlos Andres Aldana | 49818 | Active | SILIN\Squad - Migracion | Camilo Rojas; Felipe Castaño; Lili Valencia | SILIN\SPR-2025-4.4 | 13/05/2026 13:26:28 | 20/11/2025 14:55:01 | 20/11/2025 15:29:21 |  |  |  | 2
49825 | Spike | No se permiten fechas futuras en actividades. Se validará como fecha futura cualquier fecha posterior o igual al 30 de Junio del 2023 (Fecha de Corte). Campo: (end_period). | Camilo Rojas Lopera | 49818 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 27/01/2026 21:57:50 | 20/11/2025 15:00:24 |  |  |  |  | 2
49826 | Spike | No se permiten fechas futuras. Se validará como fecha futura cualquier fecha posterior o igual al 30 de Junio del 2023 (Última fecha de Corte). Campo: (generation_date). | Camilo Rojas Lopera | 49818 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 27/01/2026 21:57:50 | 20/11/2025 15:01:34 |  |  |  |  | 2
49827 | Spike | No se permiten fechas futuras en actividades. Se validará como fecha futura cualquier fecha posterior o igual al 30 de Junio del 2023 (Fecha de Corte). Campo: (start_period). | Camilo Rojas Lopera | 49818 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 27/01/2026 21:57:50 | 20/11/2025 15:02:22 |  |  |  |  | 2
49828 | Task | [Calidad de Datos] - Configuración de Reglas de Formato para las fuentes de datos Deuda y Expedientes | Camilo Rojas Lopera | 47089 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Felipe Castaño; Lili Valencia | SILIN\SPR-2025-4.3 | 20/11/2025 15:07:59 | 20/11/2025 15:04:27 |  |  | 20/11/2025 15:07:59 |  | 8 |  | 2
49829 | Task | [Calidad de Datos] - Configuración de Reglas de Negocio para las colecciones Debt, Dossiers y Executive Titles | Camilo Rojas Lopera | 47089 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Felipe Castaño; Lili Valencia | SILIN\SPR-2025-4.3 | 20/11/2025 15:08:05 | 20/11/2025 15:06:44 |  |  | 20/11/2025 15:08:05 |  | 8 |  | 2
49830 | Task | [Calidad de Datos] - Reporte de resultados inicial #1 | Camilo Rojas Lopera | 47089 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Felipe Castaño; Lili Valencia | SILIN\SPR-2025-4.3 | 21/11/2025 14:15:04 | 20/11/2025 15:07:50 | 20/11/2025 15:08:12 |  | 21/11/2025 14:15:04 |  | 8 |  | 2
49832 | Task | Disponibilización en MongoDB | Camilo Rojas Lopera | 49196 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Felipe Castaño; Lili Valencia | SILIN\SPR-2025-4.3 | 20/11/2025 15:25:07 | 20/11/2025 15:24:53 |  |  | 20/11/2025 15:25:07 |  | 8 |  | 2
49839 | Task | Definir infraestructura | Daniel Viloria | 47486 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 21/11/2025 20:23:43 | 20/11/2025 16:10:01 | 20/11/2025 16:10:06 |  | 21/11/2025 20:23:43 |  | 16 |  | 2
49840 | Task | Crear cron para automatizar la activacióon del flujoo | Daniel Viloria | 47489 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 20/11/2025 16:11:13 | 20/11/2025 16:11:04 |  |  | 20/11/2025 16:11:13 |  | 5 |  | 2
49851 | User Story | [SILIN+QA] Asociación de PDFs a Actividades Pendientes – ICA (Milagro1) | Hernán Gutierrez | 43364 | New | SILIN\Squad - Migracion | Ana Ospina; ICA; Palmira | SILIN\SPR-2025-4.5 | 24/11/2025 19:07:24 | 20/11/2025 16:33:32 |  |  |  | 5 |  |  | 1
49855 | User Story | Arquitectura & Estimación Técnica ¦ Consolidación de estimación integral | Leonardo Aedo |  | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 21/11/2025 20:40:04 | 20/11/2025 16:57:20 | 20/11/2025 16:58:17 | 21/11/2025 14:20:29 | 21/11/2025 14:20:29 | 2 |  |  | 1
49856 | Task | Creación de la estimación | Leonardo Aedo | 49855 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 21/11/2025 14:20:22 | 20/11/2025 16:58:07 | 20/11/2025 16:58:11 |  | 21/11/2025 14:20:22 |  | 10 |  | 2
49888 | Task | carryover |  | 47082 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 20/11/2025 20:08:35 | 20/11/2025 20:08:35 |  |  |  |  | 0 |  | 2
49902 | Test Case | T-[BK][HP] Registro de log y generación de reporte al finalizar la migración | ana.ospina | 49121 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 24/11/2025 16:13:12 | 21/11/2025 00:03:41 | 21/11/2025 00:03:41 |  | 24/11/2025 16:13:12 |  |  |  | 2
49903 | Test Case | T-[FE][HP] Carga y referencia correcta de documentos normalizados en SILIN | ana.ospina | 49121 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 24/11/2025 16:14:16 | 21/11/2025 00:07:56 | 21/11/2025 00:07:56 |  | 24/11/2025 16:14:16 |  |  |  | 2
49911 | Task | Certificación QA | ana.ospina | 49196 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 21/11/2025 16:42:25 | 21/11/2025 13:36:06 | 21/11/2025 13:36:42 |  | 21/11/2025 16:42:25 |  | 2 |  | 2
49913 | Task | Creación de gráficos en Power BI y configuración de conexiones | andres.castano | 49229 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Camilo Rojas | SILIN\SPR-2025-4.4 | 09/12/2025 13:28:32 | 21/11/2025 13:39:20 | 21/11/2025 13:39:26 |  | 09/12/2025 13:28:32 |  | 8 |  | 2
49915 | Task | Ejecución de Pruebas QA | ana.ospina | 43404 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 24/11/2025 16:12:35 | 21/11/2025 13:47:06 | 21/11/2025 13:48:41 |  | 24/11/2025 16:12:35 |  | 8 |  | 2
49916 | Task | Ejecución de Pruebas Staging | ana.ospina | 43404 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 26/11/2025 15:41:22 | 21/11/2025 13:47:31 | 26/11/2025 15:37:42 |  | 26/11/2025 15:41:22 |  | 8 |  | 2
49917 | Task | Certificación Pruebas QA | ana.ospina | 43404 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 24/11/2025 17:14:51 | 21/11/2025 13:48:03 | 24/11/2025 16:15:02 |  | 24/11/2025 17:14:51 |  | 2 |  | 2
49918 | Task | Certificación Pruebas Staging | ana.ospina | 43404 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 26/11/2025 15:41:56 | 21/11/2025 13:49:17 | 26/11/2025 15:37:43 |  | 26/11/2025 15:41:56 |  | 2 |  | 2
49940 | Task | Ajustar ambientes | Samy Medina | 49493 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.3 | 21/11/2025 15:08:49 | 21/11/2025 14:58:52 | 21/11/2025 15:03:40 |  | 21/11/2025 15:08:15 |  | 2 |  | 2
49941 | Task | Aplicar pagos y causar y pagar predial | Samy Medina | 49493 | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 24/11/2025 14:14:55 | 21/11/2025 15:02:58 | 21/11/2025 15:03:46 |  |  |  | 6 |  | 2
49978 | Bug | EL Acuerdo de pago ICA- 2315138 tiene trocados entre los pdf de RAC y OTROS | Alejandro Remolina | 43404 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 24/11/2025 17:06:07 | 21/11/2025 21:53:31 | 24/11/2025 17:03:17 | 24/11/2025 17:03:17 | 24/11/2025 17:06:07 |  |  | Fixed | 2 | 3 - Medium
50029 | Task | Design TestCase | george.quintero | 47088 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 26/11/2025 04:23:57 | 24/11/2025 14:30:00 | 24/11/2025 14:30:59 |  | 26/11/2025 04:23:57 |  | 8 |  | 2
50030 | User Story | Actualizar reglas Popayán | Steven Pardo |  | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 09/12/2025 14:23:40 | 24/11/2025 14:30:20 | 25/11/2025 20:51:47 | 09/12/2025 14:23:40 | 09/12/2025 14:23:40 | 1 |  |  | 1
50031 | Task | Test Execution Function | george.quintero | 47088 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 26/11/2025 04:24:31 | 24/11/2025 14:30:25 |  |  | 26/11/2025 04:24:31 |  | 8 |  | 2
50032 | Task | Certification Enviroment QA | george.quintero | 47088 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 26/11/2025 05:19:57 | 24/11/2025 14:30:46 |  |  | 26/11/2025 05:19:57 |  | 8 |  | 2
50076 | Test Case | T-[FE][HP] Visualizar y descargar documentos desde la actividad correspondiente | ana.ospina | 48474 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 27/11/2025 13:23:44 | 24/11/2025 16:24:00 | 24/11/2025 16:24:00 |  | 25/11/2025 13:57:20 |  |  |  | 2
50082 | Test Case | T-[HP][BK] Verificar reporte de carga con estado por documento | ana.ospina | 48474 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 25/11/2025 13:57:12 | 24/11/2025 16:25:59 | 24/11/2025 16:25:59 |  | 25/11/2025 13:57:12 |  |  |  | 2
50084 | Task | Ejecución Pruebas Staging | ana.ospina | 48478 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 25/11/2025 19:11:30 | 24/11/2025 16:30:01 | 25/11/2025 16:01:57 |  | 25/11/2025 19:11:30 |  | 8 |  | 2
50085 | Task | Certificación QA | ana.ospina | 48478 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 25/11/2025 14:07:54 | 24/11/2025 16:30:30 |  |  | 25/11/2025 14:07:54 |  | 2 |  | 2
50086 | Task | Certificación Staging | ana.ospina | 48478 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 25/11/2025 19:15:10 | 24/11/2025 16:30:55 |  |  | 25/11/2025 19:15:10 |  | 2 |  | 2
50092 | User Story | Definición de reglas y lógica de clasificación para Ibagué | Steven Pardo | 50095 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 06/02/2026 14:36:45 | 24/11/2025 17:21:13 | 27/11/2025 16:13:40 | 06/02/2026 14:36:45 | 06/02/2026 14:36:45 | 3 |  |  | 1
50093 | User Story | Implementación y activación de reglas de categorización para Ibagué | Daniel Viloria | 50095 | Active | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 | dependencia | SILIN\SPR-2025-4.6 | 19/02/2026 21:24:38 | 24/11/2025 17:41:36 | 25/11/2025 20:51:33 |  |  | 1 |  |  | 1
50096 | User Story | MVP ¦ Crear carpetas y distribuir documentos procesados IBAGUE | Daniel Viloria | 50095 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 02/12/2025 22:15:13 | 24/11/2025 18:00:44 |  |  | 02/12/2025 22:15:13 | 1 |  |  | 1
50106 | Enabler Story | Liquibase 1: Aprendizaje y Prueba de Concepto de Liquibase | Alejandro Remolina |  | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 06/08/2026 14:19:28 | 24/11/2025 19:09:22 | 10/12/2025 13:47:56
50107 | Enabler Story | Liquibase 2: Implementación Formal de Liquibase para ds-common-silin-db | Alejandro Remolina |  | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 24/11/2025 20:53:53 | 24/11/2025 19:14:19
50108 | User Story | Infraestructura Base & Configuración (Granda) | Steven Pardo | 47503 | Paused | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 | Sebastian Granda | SILIN | 09/12/2025 14:44:17 | 24/11/2025 19:44:30 | 02/12/2025 22:16:39 |  |  | 5 |  |  | 1
50109 | User Story | Configuración inicial de proyectos | Daniel Viloria | 47503 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 25/11/2025 22:31:33 | 24/11/2025 19:49:17 | 25/11/2025 20:52:04 | 25/11/2025 22:31:33 | 25/11/2025 22:31:33 | 0.5 |  |  | 1
50110 | Task | Revisión y actualización de Scripts | Camilo Rojas Lopera | 49562 | Active | SILIN\Squad - Migracion | Felipe Castaño; Lili Valencia | SILIN\SPR-2025-4.4 | 24/11/2025 19:52:13 | 24/11/2025 19:49:28 | 24/11/2025 19:52:13 |  |  |  | 8 |  | 2
50111 | Task | Revisión de la estructura de los Datos | Camilo Rojas Lopera | 49562 | Active | SILIN\Squad - Migracion | Felipe Castaño; Lili Valencia | SILIN\SPR-2025-4.4 | 24/11/2025 19:52:07 | 24/11/2025 19:50:14 | 24/11/2025 19:52:07 |  |  |  | 8 |  | 2
50112 | Task | Cargue de Datos a MongoDB | Camilo Rojas Lopera | 49562 | Active | SILIN\Squad - Migracion | Felipe Castaño; Lili Valencia | SILIN\SPR-2025-4.4 | 24/11/2025 19:54:02 | 24/11/2025 19:51:29 | 24/11/2025 19:54:02 |  |  |  | 8 |  | 2
50113 | Task | Definición y aplicación de Reglas de Calidad (Únicamente para el nuevo lote), y reporte de hallazgos | Camilo Rojas Lopera | 49562 | Removed | SILIN\Squad - Migracion | Felipe Castaño; Lili Valencia | SILIN\SPR-2025-4.4 | 26/11/2025 12:42:15 | 24/11/2025 19:53:44 | 24/11/2025 19:53:55 |  |  |  | 8 |  | 2
50114 | User Story | Configuración y Gestión del Modelo Base de Datos | Daniel Viloria | 47503 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 27/11/2025 14:00:33 | 24/11/2025 19:58:40 | 25/11/2025 22:31:44 | 27/11/2025 14:00:33 | 27/11/2025 14:00:33 | 0.5 |  |  | 1
50115 | User Story | Data Extractor Lambda (OCR + Extraction) | Daniel Viloria | 47503 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 05/01/2026 14:28:45 | 24/11/2025 20:02:53 | 19/12/2025 15:26:35 | 05/01/2026 14:28:45 | 05/01/2026 14:28:45 | 3 |  |  | 1
50118 | User Story | Source Document Data Process Initializer | Daniel Viloria | 47503 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 19/12/2025 15:26:25 | 24/11/2025 20:31:16 | 28/11/2025 20:04:27 | 19/12/2025 15:26:25 | 19/12/2025 15:26:25 | 2 |  |  | 1
50120 | User Story | Conciliator Lambda | Miguel Galvez | 47503 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 14/01/2026 14:38:16 | 24/11/2025 20:35:22 | 22/12/2025 14:46:36 | 14/01/2026 14:38:16 | 14/01/2026 14:38:16 | 5 |  |  | 1
50123 | User Story | Document Categorization Lambda (Refactorización/Nuevo) | Daniel Viloria | 47503 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 28/11/2025 20:04:09 | 24/11/2025 20:43:06 | 24/11/2025 22:03:09 | 28/11/2025 20:04:09 | 28/11/2025 20:04:09 | 2 |  |  | 1
50124 | User Story | Document List Reader (Refactorización/Nuevo) | Miguel Galvez | 47503 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 31/12/2025 14:21:09 | 24/11/2025 20:45:56 | 19/12/2025 22:44:59 | 31/12/2025 14:21:09 | 31/12/2025 14:21:09 | 1 |  |  | 1
50125 | User Story | Process control (Nuevo) | Daniel Viloria | 47503 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 06/01/2026 14:59:42 | 24/11/2025 20:47:06 | 05/01/2026 18:48:57 | 06/01/2026 14:59:42 | 06/01/2026 14:59:42 | 1 |  |  | 1
50126 | User Story | Source Reader Lambda (Nuevo) | Leonardo Aedo | 47503 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 12/12/2025 16:23:24 | 24/11/2025 20:55:55 | 27/11/2025 16:57:39 | 12/12/2025 16:23:24 | 12/12/2025 16:23:24 | 2 |  |  | 1
50127 | Enabler Story | Liquibase 3: Adopción Cultural y Eliminación de SQL Directo en el Equipo | Alejandro Remolina |  | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 25/11/2025 02:23:24 | 24/11/2025 20:56:13 | [6 empty] | 1
50128 | Enabler Story | Despliegues de Infraestructura con Terraform | Alejandro Remolina |  | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 05/12/2025 20:04:40 | 24/11/2025 21:07:50 | 25/11/2025 13:54:41 |  | 05/12/2025 20:04:40 | 3 |  |  | 1
50151 | Task | Diseño de Casos de Prueba | ana.ospina | 49739 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 25/11/2025 14:00:08 | 25/11/2025 14:00:08 |  |  |  |  | 2 |  | 2
50152 | Task | Diseño de Casos de Prueba | ana.ospina | 49736 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 25/11/2025 14:00:52 | 25/11/2025 14:00:52 |  |  |  |  | 2 |  | 2
50153 | Task | Ejecución de Pruebas QA | ana.ospina | 49736 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 25/11/2025 14:01:19 | 25/11/2025 14:01:19 |  |  |  |  | 8 |  | 2
50154 | Task | Certificación pruebas QA | ana.ospina | 49736 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 25/11/2025 14:01:38 | 25/11/2025 14:01:38 |  |  |  |  | 2 |  | 2
50155 | Task | Diseño de Casos de Prueba | ana.ospina | 49493 | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 25/11/2025 14:57:26 | 25/11/2025 14:25:23 | 25/11/2025 14:57:26 |  |  |  | 2 |  | 2
50156 | Task | Ejecución de Pruebas QA | ana.ospina | 49493 | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 26/11/2025 22:29:36 | 25/11/2025 14:25:49 | 25/11/2025 14:57:28 |  |  |  | 8 |  | 2
50157 | Task | Ejecución de Pruebas Staging | ana.ospina | 49493 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 25/11/2025 14:26:15 | 25/11/2025 14:26:15 |  |  |  |  | 8 |  | 2
50158 | Test Case | T-[BK][HP] Validación de aplicación de recaudos en cartera total | ana.ospina | 50155 | Design | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 25/11/2025 14:33:46 | 25/11/2025 14:33:46 | 25/11/2025 14:33:46 | [5 empty] | 2
50159 | Test Case | T-[BK][HP] Verificación de aplicación de pagos a una deuda sin acuerdo vigente | ana.ospina | 50155 | Design | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 25/11/2025 14:42:19 | 25/11/2025 14:42:19 | 25/11/2025 14:42:19 | [5 empty] | 2
50160 | Test Case | T-[BK][HP] Verificación de aplicación de pagos a una deuda Con acuerdo de pago vigente | ana.ospina | 50155 | Design | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 25/11/2025 14:45:56 | 25/11/2025 14:45:56 | 25/11/2025 14:45:56 | [5 empty] | 2
50161 | Test Case | T- [FE][HP] Verificación de actualización del estado del expediente según el total aplicado | ana.ospina | 50155 | Design | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 25/11/2025 14:51:07 | 25/11/2025 14:51:07 | 25/11/2025 14:51:07 | [5 empty] | 2
50162 | Test Case | T-[BK][HP] Generación del reporte al finalizar la aplicación de Pagos | ana.ospina | 50155 | Design | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 25/11/2025 14:52:42 | 25/11/2025 14:52:42 | 25/11/2025 14:52:42 | [5 empty] | 2
50267 | Test Case | T-[BE][HP] Creación de colección en BD (MongoDB) | george.quintero | 50029 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 26/11/2025 04:21:53 | 26/11/2025 04:19:39 | 26/11/2025 04:19:39 |  | 26/11/2025 04:21:53 |  |  |  | 2
50268 | Test Case | T-[BE][HP] Validación Integridad de los datos | george.quintero | 50029 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 26/11/2025 04:21:58 | 26/11/2025 04:20:27 | 26/11/2025 04:20:27 |  | 26/11/2025 04:21:58 |  |  |  | 2
50269 | Test Case | T-[BE][HP] Validación reglas de Migración Y calidad de Datos | george.quintero | 50029 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 26/11/2025 04:22:47 | 26/11/2025 04:20:41 | 26/11/2025 04:20:41 |  | 26/11/2025 04:22:47 |  |  |  | 2
50270 | Enabler Story | [ETFL] - Actualización de Scripts de Predial e ICA | Lili Valencia |  | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Camilo Rojas; Palmira | SILIN\SPR-2025-4.5 | 23/12/2025 20:11:23 | 26/11/2025 12:40:07 |  |  | 23/12/2025 20:11:23 | 5 |  |  | 3
50315 | Task | raw2normalized: Actualizar los prefijos y rutas datalake | Lili Valencia | 50270 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 23/12/2025 20:01:45 | 26/11/2025 21:39:38 | 28/11/2025 19:00:53 |  | 28/11/2025 20:02:25 |  | 2 |  | 2
50348 | Test Case | T-[HP][BK] Verificar reporte de carga con estado por documento | ana.ospina | 50151 | Design | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 27/11/2025 13:23:16 | 27/11/2025 13:23:16 | 27/11/2025 13:23:16 | [5 empty] | 2
50349 | Test Case | T-[FE][HP] Visualizar y descargar documentos desde la actividad correspondiente | ana.ospina | 50151 | Design | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 27/11/2025 13:28:29 | 27/11/2025 13:24:29 | 27/11/2025 13:24:29 | [5 empty] | 2
50351 | Task | Diseño de Casos de Prueba | ana.ospina | 49740 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 27/11/2025 13:26:25 | 27/11/2025 13:26:25 |  |  |  |  | 2 |  | 2
50353 | Test Case | T-[FE][HP] Visualizar y descargar documentos desde la actividad correspondiente | ana.ospina | 50351 | Design | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 27/11/2025 13:29:15 | 27/11/2025 13:29:15 | 27/11/2025 13:29:15 | [5 empty] | 2
50354 | Test Case | T-[HP][BK] Verificar reporte de carga con estado por documento | ana.ospina | 50351 | Design | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 27/11/2025 13:29:47 | 27/11/2025 13:29:47 | 27/11/2025 13:29:47 | [5 empty] | 2
50355 | Task | Ejecución de Pruebas QA | ana.ospina | 49740 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 27/11/2025 13:30:31 | 27/11/2025 13:30:31 |  |  |  |  | 8 |  | 2
50356 | Task | Ejecución de Pruebas Staging | ana.ospina | 49740 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 27/11/2025 13:30:54 | 27/11/2025 13:30:54 |  |  |  |  | 8 |  | 2
50360 | Task | Movimiento manual de los expedientes staging | brahianf.hurtado | 49493 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 27/11/2025 13:43:33 | 27/11/2025 13:43:33 |  |  |  |  | 0 |  | 2
50368 | Task | Re - Despliegue de Mongo Extractor | Alejandro Remolina | 50128 | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 27/11/2025 13:54:31 | 27/11/2025 13:54:14 | 27/11/2025 13:54:31 |  |  |  | 4 |  | 2
50377 | Task | Diseño de Casos de Prueba | ana.ospina | 49562 | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 27/11/2025 14:42:39 | 27/11/2025 14:42:29 | 27/11/2025 14:42:39 |  |  |  | 2 |  | 2
50388 | Test Case | T-[BK][HP] Validación de integridad de datos | ana.ospina | 50377 | Design | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 27/11/2025 16:58:05 | 27/11/2025 16:58:05 | 27/11/2025 16:58:05 | [5 empty] | 2
50389 | Task | Ejecución Pruebas | ana.ospina | 49562 | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 27/11/2025 16:59:22 | 27/11/2025 16:59:17 | 27/11/2025 16:59:22 |  |  |  | 4 |  | 2
50441 | Bug | El valor total del periodo (period_total) no coincide | Camilo Rojas Lopera | 49562 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 27/11/2025 21:30:17 | 27/11/2025 21:30:17 | [6 empty] | 2 | 3 - Medium
50491 | Task | Normalize2interim: Actualizar los nombres de Tablas, rutas, y construcción de Prefijos datalake |  | 50270 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 23/12/2025 20:03:20 | 28/11/2025 20:24:18 |  |  | 23/12/2025 20:03:20 |  | 2 |  | 2
50544 | Task | Ejecución Pruebas PROD | ana.ospina | 48478 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 01/12/2025 16:39:53 | 01/12/2025 16:39:43 |  |  | 01/12/2025 16:39:53 |  | 2 |  | 2
50615 | Feature | Migración - Cargar documentos PDF y asociarlos a registros de Predial Popayán | Alison Urbano | 53470 | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 22/04/2026 21:29:59 | 02/12/2025 16:39:38 | 30/12/2025 14:45:03 | [5 empty] | 2
50616 | Feature | Migración - Cargar documentos PDF y asociarlos a registros de Predial Ibagué | Alison Urbano | 53464 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 21/04/2026 14:15:15 | 02/12/2025 16:40:32 | [6 empty] | 2
50617 | User Story | [ETFL] Migrar docs expedientes a bucket S3 y bucket backend SILIN - Predial Popayan | Alejandro Remolina | 50615 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Documentos; popayan; PREDIAL | SILIN\SPR-2025-4.6 | 2025-12-30T14:41:21Z | 02/12/2025 16:45:52 | 22/12/2025 23:01:57 | 2025-12-30T14:41:21Z | 2025-12-30T14:41:21Z | 6 |  |  | 1
50618 | User Story | [ETFL+QA] Asociar PDF's en Base de Datos SILIN Expedientes/Deuda - Predial Popayán | Alejandro Remolina | 50615 | Production | SILIN\Squad - Migracion | Ana Ospina; Documentos; popayan; PREDIAL | SILIN\SPR-2025-4.6 | 06/08/2026 14:20:24 | 02/12/2025 16:46:52 | 22/12/2025 23:04:49 | [5 empty] | 1
50651 | Feature | Migración - Migrar tributo ICA - Popayán | Alison Urbano | 53469 | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 21/04/2026 14:15:00 | 02/12/2025 20:06:08 | 30/12/2025 14:44:54 | [5 empty] | 2
50655 | Feature | Migración - Cargar documentos PDF y asociarlos a registros de ICA Popayán | Alison Urbano | 53469 | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 21/04/2026 14:15:02 | 02/12/2025 20:20:59 | 30/12/2025 14:44:44 | [5 empty] | 2
50656 | User Story | [ETFL] Exploración de disponibilización de datos del tributo ICA Popayán | andres.castano | 50651 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Felipe Castaño; popayan | SILIN\SPR-2025-4.5 | 21/04/2026 14:11:31 | 02/12/2025 20:27:05 | 22/12/2025 23:05:27 | 30/12/2025 14:38:42 | 30/12/2025 14:38:42 |  |  |  | 1
50662 | User Story | [ETFL+SILIN+QAC] 1ra Disponibilización de datos del tributo ICA Popayán - Expedientes y Deuda 1 | Carlos Andres Aldana | 50651 | Staging | SILIN\Squad - Migracion | Camilo Rojas; Felipe Castaño; popayan | SILIN\SPR-2025-4.6 | 06/08/2026 14:19:45 | 02/12/2025 20:53:03 | 22/12/2025 23:06:49 | 19/02/2026 16:12:44 |  |  |  |  | 1
50664 | User Story | [ETFL] Desarrollo ETL Deuda ICA Popayán | jose.herrera | 50651 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | popayan | SILIN\SPR-2025-4.5 | 30/12/2025 14:39:57 | 02/12/2025 21:01:56 | 22/12/2025 23:05:48 | 30/12/2025 14:39:57 | 30/12/2025 14:39:57 |  |  |  | 1
50665 | User Story | [ETFL+QA] Migración de Deuda – ICA Popayán | jose.herrera | 50651 | Production | SILIN\Squad - Migracion | popayan | SILIN\SPR-2025-4.5 | 06/08/2026 14:20:24 | 02/12/2025 21:02:45 | 22/12/2025 23:05:37 | 19/02/2026 16:13:47 |  |  |  |  | 1
50725 | Task | Carga de datos En producción |  | 43404 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 03/12/2025 15:26:46 | 03/12/2025 15:26:43 |  |  | 03/12/2025 15:26:46 |  | 6 |  | 2
50726 | Task | Revisión documentación liquibase | Alejandro Remolina | 50106 | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 03/12/2025 15:28:46 | 03/12/2025 15:27:42 | 03/12/2025 15:28:46 |  |  |  | 4 |  | 2
50727 | Task | Estudio integración liquibase con postgrest | Alejandro Remolina | 50106 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 03/12/2025 15:28:41 | 03/12/2025 15:28:28 |  |  |  |  | 4 |  | 2
50728 | Task | Prueba concepto Liquibase en ambiente dev | Alejandro Remolina | 50106 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 03/12/2025 15:29:31 | 03/12/2025 15:29:21 |  |  |  |  | 4 |  | 2
50760 | Task | Ejecución Pruebas Prod | ana.ospina | 43404 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.4 | 03/12/2025 21:00:56 | 03/12/2025 20:59:44 |  |  | 03/12/2025 21:00:56 |  | 2 |  | 2
51033 | Bug | Los valores en Cartera se visualizan doble y la vigencia un año mas | Jesus Gabriel Castro Villegas | 47399 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 12/12/2025 14:41:17 | 11/12/2025 13:59:08 | 12/12/2025 14:41:17 | 12/12/2025 14:41:17 | 12/12/2025 14:41:17 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
51040 | Bug | Se visualiza el valor doble en detalle de Expediente | Jesus Gabriel Castro Villegas | 47399 | Resolved | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 16/12/2025 18:30:27 | 11/12/2025 15:33:25 | 15/12/2025 12:34:38 | 15/12/2025 12:34:38 |  |  |  | Fixed | 2 | 3 - Medium
51453 | Bug | Periodo de la deuda en expediente | Hernán Gutierrez | 47104 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Deuda 2; Felipe Castaño | SILIN\SPR-2025-4.5 | 29/01/2026 16:44:22 | 18/12/2025 20:03:56 | 28/12/2025 17:55:15 | 29/01/2026 16:44:22 | 29/01/2026 16:44:22 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
51513 | Bug | La visualizacion total del modulo de Facturacion no concuerda con la del detalle de la causación (Predial e Ica) | jhonatan.realpe | 47104 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 24/12/2025 13:12:01 | 19/12/2025 14:54:32 | [6 empty] | 2 | 3 - Medium
51521 | Bug | Los datos del Tooltip en el modulo de Facturación no concuerdan para ICA | Mario Jaramillo | 50662 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 19/12/2025 15:06:47 | 19/12/2025 15:04:33 | [6 empty] | 2 | 3 - Medium
51523 | Bug | El nit no se visualiza adecuadamente en el detalle de la causacion | Mario Jaramillo | 50662 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 22/12/2025 15:04:58 | 19/12/2025 15:10:06 | [6 empty] | 2 | 3 - Medium
51563 | Task | Refinar prompt con Angelica | Steven Pardo | 50092 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 09/01/2026 14:38:59 | 22/12/2025 14:39:39 | 22/12/2025 14:39:43 |  | 09/01/2026 14:38:59 |  | 12 |  | 2
51564 | Task | Enviar prompt refinado a Daniel | Steven Pardo | 50092 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 06/02/2026 14:36:28 | 22/12/2025 14:40:05 | 09/01/2026 14:39:07 |  | 06/02/2026 14:36:28 |  | 3 |  | 2
51577 | User Story | [ETFL+SILIN+QAC] 1ra Disponibilización de datos del tributo Predial Popayán - Expedientes y Deuda 2 | Carlos Andres Aldana | 47109 | Production | SILIN\Squad - Migracion | Camilo Rojas; Felipe Castaño; popayan; PREDIAL | SILIN\SPR-2025-4.6 | 06/08/2026 14:20:24 | 22/12/2025 22:49:35 | 22/12/2025 22:51:41 | 19/02/2026 16:10:26 |  |  |  |  | 1
51581 | User Story | [ETFL+SILIN+QAC] 1ra Disponibilización de datos del tributo Predial Popayán - Expedientes y Deuda 3 | Carlos Andres Aldana | 47109 | Production | SILIN\Squad - Migracion | Camilo Rojas; Felipe Castaño; popayan; PREDIAL | SILIN\SPR-2025-4.6 | 06/08/2026 14:20:24 | 22/12/2025 22:50:13 | 21/04/2026 14:14:01 | [5 empty] | 1
51585 | Bug | Los valores en Cartera se visualizan doble y la vigencia un año mas | Jesus Gabriel Castro Villegas | 51587 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 22/12/2025 23:07:58 | 22/12/2025 23:07:58 | [6 empty] | 2 | 3 - Medium
51586 | Bug | Se visualiza el valor doble en detalle de Expediente | Jesus Gabriel Castro Villegas | 51587 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 22/12/2025 23:07:58 | 22/12/2025 23:07:58 | [6 empty] | 2 | 3 - Medium
51587 | User Story | [SILIN+QA] Disponibilización deuda y títulos ejecutivos del tributo - Predial Popayán | Jesus Gabriel Castro Villegas | 47109 | Production | SILIN\Squad - Migracion | popayan; PREDIAL | SILIN\SPR-2025-4.6 | 06/08/2026 14:20:24 | 22/12/2025 23:08:02 | 22/12/2025 23:09:18 | 19/02/2026 16:09:54 |  |  |  |  | 1
51589 | User Story | [SILIN+QA] Disponibilización de expedientes - Predial Popayan | Jhon Montoya | 47109 | Production | SILIN\Squad - Migracion | popayan; PREDIAL | SILIN\SPR-2025-4.5 | 06/08/2026 14:20:24 | 22/12/2025 23:12:08 | 22/12/2025 23:12:57 | 19/02/2026 16:23:23 |  |  |  |  | 1
51590 | Bug | Los datos del Tooltip en el modulo de Facturación no concuerdan para ICA | Mario Jaramillo | 51592 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 22/12/2025 23:16:38 | 22/12/2025 23:16:38 | [6 empty] | 2 | 3 - Medium
51591 | Bug | El nit no se visualiza adecuadamente en el detalle de la causacion | Mario Jaramillo | 51592 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 22/12/2025 23:16:38 | 22/12/2025 23:16:38 | [6 empty] | 2 | 3 - Medium
51592 | User Story | [ETFL+SILIN+QAC] 1ra Disponibilización de datos del tributo ICA Popayán - Expedientes y Deuda 2 | Carlos Andres Aldana | 50651 | Production | SILIN\Squad - Migracion | Camilo Rojas; Felipe Castaño; popayan | SILIN\SPR-2025-4.6 | 06/08/2026 14:20:24 | 22/12/2025 23:16:53 | 22/12/2025 23:17:20 | 19/02/2026 16:13:00 |  |  |  |  | 1
51595 | User Story | [SILIN+QA] Disponibilización deuda y títulos ejecutivos del tributo - ICA | Jesus Gabriel Castro Villegas | 50651 | Production | SILIN\Squad - Migracion | popayan | SILIN\SPR-2025-4.5 | 06/08/2026 14:20:24 | 22/12/2025 23:18:34 | 22/12/2025 23:20:33 | 19/02/2026 16:13:27 |  |  |  |  | 1
51596 | User Story | [SILIN+QA] Disponibilización de expedientes - Predial Popayán | Jhon Montoya | 50651 | Production | SILIN\Squad - Migracion | popayan | SILIN\SPR-2025-4.5 | 06/08/2026 14:20:24 | 22/12/2025 23:22:10 | 22/12/2025 23:22:31 | 19/02/2026 16:14:03 |  |  |  |  | 1
51597 | User Story | [ETFL+QA] Migración de Acuerdos de Pago – ICA Popayán | Julian Rojas | 50651 | Production | SILIN\Squad - Migracion | popayan | SILIN\SPR-2025-4.6 | 06/08/2026 14:20:24 | 22/12/2025 23:23:15 | 22/12/2025 23:24:03 | 19/02/2026 16:13:10 |  | 0 |  |  | 1
51598 | User Story | [ETFL] Migrar docs expedientes a bucket S3 y bucket backend SILIN - ICA Popayan | Alejandro Remolina | 50655 | Production | SILIN\Squad - Migracion | Ana Ospina; Documentos; popayan; PREDIAL | SILIN\SPR-2025-4.6 | 06/08/2026 14:20:24 | 22/12/2025 23:25:40 | 09/01/2026 13:58:53 | 19/02/2026 16:15:40 |  | 6 |  |  | 1
51599 | Enabler Story | [ETFL+QA] Asociar PDF's en Base de Datos SILIN Expedientes/Deuda - ICA Popayán | Alejandro Remolina | 50655 | Production | SILIN\Squad - Migracion | Documentos; popayan; PREDIAL | SILIN\SPR-2025-4.6 | 07/05/2026 19:50:39 | 22/12/2025 23:25:53 | 22/12/2025 23:27:32
51600 | User Story | Implementación y estandarización de SurrealDB en Docker | Sebastian Granda |  | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 06/02/2026 14:37:21 | 23/12/2025 05:45:27 | 23/12/2025 10:17:53 | 06/02/2026 14:37:21 | 06/02/2026 14:37:21 | 3 |  |  | 1
51601 | Task | 1. Análisis y validación de SurrealDB | Sebastian Granda | 51600 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 06/02/2026 14:36:51 | 23/12/2025 10:00:46 | 23/12/2025 10:17:38 |  | 06/02/2026 14:36:51 |  | 4 |  | 2
51602 | Task | 2. Definición y configuración de Docker (Dockerfile / Compose) | Sebastian Granda | 51600 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 06/02/2026 14:36:52 | 23/12/2025 10:05:18 |  |  | 06/02/2026 14:36:52 |  | 6 |  | 2
51603 | Task | 3. Configuración de seguridad y accesos | Sebastian Granda | 51600 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 06/02/2026 14:36:53 | 23/12/2025 10:06:03 |  |  | 06/02/2026 14:36:53 |  | 4 |  | 2
51604 | Task | 4. Integración con el flujo y servicios consumidores | Sebastian Granda | 51600 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 06/02/2026 14:36:55 | 23/12/2025 10:06:31 |  |  | 06/02/2026 14:36:55 |  | 4 |  | 2
51605 | Task | 5. Configuración por ambientes (dev / qa / stg / prod) | Sebastian Granda | 51600 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 06/02/2026 14:36:56 | 23/12/2025 10:07:09 |  |  | 06/02/2026 14:36:56 |  | 4 |  | 2
51606 | Task | 6. Documentación técnica del despliegue | Sebastian Granda | 51600 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 06/02/2026 14:36:57 | 23/12/2025 10:07:32 |  |  | 06/02/2026 14:36:57 |  | 4 |  | 2
51607 | Task | 7. Evidencias, validación y cierre de gestión | Sebastian Granda | 51600 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 06/02/2026 14:36:58 | 23/12/2025 10:08:00 |  |  | 06/02/2026 14:36:58 |  | 2 |  | 2
51608 | User Story | Creación de colas AWS SQS por ambiente | Sebastian Granda |  | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 06/02/2026 14:36:32 | 23/12/2025 10:11:58 | 29/12/2025 20:07:12 | 06/02/2026 14:36:32 | 06/02/2026 14:36:32 |  |  |  | 1
51609 | Task | 1. Definir parámetros de la cola por ambiente. | Sebastian Granda | 51608 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 06/02/2026 14:35:52 | 23/12/2025 10:15:28 | 29/12/2025 20:07:18 |  | 06/02/2026 14:35:52 |  | 3 |  | 2
51610 | Task | 2. Crear colas SQS en AWS. | Sebastian Granda | 51608 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 06/02/2026 14:35:53 | 23/12/2025 10:15:50 | 29/12/2025 20:07:20 |  | 06/02/2026 14:35:53 |  | 2 |  | 2
51611 | Task | 3. Crear y asociar DLQ (si aplica). | Sebastian Granda | 51608 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 06/02/2026 14:35:55 | 23/12/2025 10:16:23 | 29/12/2025 20:07:25 |  | 06/02/2026 14:35:55 |  | 2 |  | 2
51612 | Task | 4. Configurar políticas de acceso (IAM). | Sebastian Granda | 51608 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 06/02/2026 14:35:56 | 23/12/2025 10:16:54 | 29/12/2025 20:07:26 |  | 06/02/2026 14:35:56 |  | 3 |  | 2
51613 | Task | 5. Pruebas de publicación y consumo de mensajes. | Sebastian Granda | 51608 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 06/02/2026 14:35:57 | 23/12/2025 10:17:21 | 29/12/2025 20:07:27 |  | 06/02/2026 14:35:57 |  | 6 |  | 2
51648 | User Story | [ETFL+QA] Asociar PDF's en Base de Datos SILIN Acuerdos de Pagos - Predial Popayán | Alejandro Remolina | 50615 | Production | SILIN\Squad - Migracion | Documentos; popayan; PREDIAL | SILIN\SPR-2025-4.6 | 06/08/2026 14:20:24 | 23/12/2025 15:54:49 | 29/12/2025 22:58:57 | [5 empty] | 1
51649 | Task | Distintos contribuyentes con el mismo predio mismo periodo de deuda | Camilo Rojas Lopera | 51581 | New | SILIN\Squad - Migracion | Felipe Castaño; popayan; PREDIAL | SILIN\SPR-2025-4.6 | 29/12/2025 23:02:20 | 23/12/2025 16:55:14 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 3 - Medium
51650 | Bug | Predial - Deuda 3 - distintos contribuyentes con el mismo predio mismo periodo de deuda (porque el nit tenia digito de verificación y en el otro no) | andres.castano | 51581 | Impediment | SILIN\Squad - Migracion | Felipe Castaño; popayan; PREDIAL | SILIN\SPR-2025-4.6 | 05/01/2026 13:41:48 | 23/12/2025 16:57:05 | 29/12/2025 22:47:06 | [5 empty] | 2 | 3 - Medium
51651 | Bug | Predial - Deuda 3 Validar expedientes deuda 3 con fallo - Predial (delivey status) | Carlos Andres Aldana | 51581 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 23/12/2025 16:58:03 | 23/12/2025 16:58:03 | [6 empty] | 2 | 3 - Medium
51652 | Bug | Predial - Deuda 2 Validación 11 expedientes rechazados Popayán | Carlos Andres Aldana | 51577 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 23/12/2025 16:59:14 | 23/12/2025 16:59:14 | [6 empty] | 2 | 3 - Medium
51654 | Bug | Predial - ICA - Deuda - Conceptos en 0 No insertar valores en 0 en la tabla transactions | jose.herrera | 47104 | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 29/12/2025 22:45:20 | 23/12/2025 17:01:26 | 29/12/2025 22:45:20 | [5 empty] | 2 | 3 - Medium
51655 | Bug | ICA Deuda x - Cambiar estado de expedientes a recaudado en Deuda Cero - Mongo - SILIN | Diana Marcela Granados Ramírez | 50662 | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 09/01/2026 13:53:23 | 23/12/2025 17:02:14 | 09/01/2026 13:53:23 | [5 empty] | 2 | 3 - Medium
51656 | Bug | Revisar expedientes ICA - 2 que fallaron (3) (delivery-status) | Carlos Andres Aldana | 51592 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 09/01/2026 17:19:13 | 23/12/2025 17:02:58 | [6 empty] | 2 | 3 - Medium
51661 | Task | Early Access: Actualizar los nombres de Tablas, rutas, y construcción de Prefijos datalake | Lili Valencia | 50270 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 23/12/2025 20:11:10 | 23/12/2025 20:11:00 |  |  | 23/12/2025 20:11:10 |  | 2 |  | 2
51670 | Bug | Expedientes en Termino y detalle suspendido | Julian Rojas | 47108 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 24/12/2025 13:23:34 | 24/12/2025 13:18:32 | 24/12/2025 13:23:34 | 24/12/2025 13:23:34 | 24/12/2025 13:23:34 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
51671 | Bug | Expedientes no aparecen en AP | Julian Rojas | 47108 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 24/12/2025 13:24:14 | 24/12/2025 13:18:59 | 24/12/2025 13:24:14 | 24/12/2025 13:24:14 | 24/12/2025 13:24:14 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
51672 | Bug | Expedientes no Fueron migrados | Julian Rojas | 47108 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 06/01/2026 19:44:54 | 24/12/2025 13:19:49 | 24/12/2025 13:23:27 | 06/01/2026 19:44:54 | 06/01/2026 19:44:54 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
51673 | Bug | Tipo de persona errado | Julian Rojas | 51597 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 24/12/2025 13:24:27 | 24/12/2025 13:20:49 | 24/12/2025 13:24:27 | 24/12/2025 13:24:27 | 24/12/2025 13:24:27 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
51674 | Bug | Tipo de persona "Deudaor Solidario" no se migro expedientes | Julian Rojas | 47108 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 24/12/2025 13:23:58 | 24/12/2025 13:22:07 | 24/12/2025 13:23:58 | 24/12/2025 13:23:58 | 24/12/2025 13:23:58 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
51693 | Task | Revisión con Daniel | Miguel Galvez | 50124 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 31/12/2025 14:21:44 | 29/12/2025 14:45:52 |  |  | 31/12/2025 14:21:44 |  | 0 |  | 2
51694 | Task | Ajustes de cambios Daniel | Miguel Galvez | 50124 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 31/12/2025 14:21:36 | 29/12/2025 14:48:45 |  |  | 31/12/2025 14:21:36 |  | 0 |  | 2
51695 | Task | Aceptación por parte de Daniel | Miguel Galvez | 50124 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 31/12/2025 14:21:58 | 29/12/2025 14:49:08 |  |  | 31/12/2025 14:21:58 |  | 0 |  | 2
51699 | User Story | [ETFL] Asociar documentos expedientes SILIN - Predial Popayan | Alejandro Remolina |  | Active | SILIN\Squad - Migracion | Documentos; popayan; PREDIAL | SILIN\SPR-2025-4.6 | 13/05/2026 13:26:28 | 29/12/2025 16:37:42 | 29/12/2025 22:58:30 |  |  | 6 |  |  | 1
51785 | Task | Implementar OCR Service | Daniel Viloria | 50115 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 30/12/2025 22:01:01 | 30/12/2025 22:00:50 |  |  | 30/12/2025 22:01:01 |  | 1 |  | 2
51786 | Task | Implementar Modelo extractor | Daniel Viloria | 50115 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 05/01/2026 14:28:35 | 30/12/2025 22:01:19 | 30/12/2025 22:01:30 |  | 05/01/2026 14:28:35 |  | 1 |  | 2
51831 | Task | Implementación libreria eventos sqs | Miguel Galvez | 50120 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 07/01/2026 13:41:50 | 31/12/2025 14:22:45 |  |  | 07/01/2026 13:41:50 |  | 0 |  | 2
51832 | Task | Migrar libreria logs | Miguel Galvez | 50120 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 07/01/2026 13:40:29 | 31/12/2025 14:23:34 | 31/12/2025 14:26:18 |  | 07/01/2026 13:40:29 |  | 0 |  | 2
51834 | Task | Implementar libreria Enums | Miguel Galvez | 50120 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 07/01/2026 13:40:32 | 31/12/2025 14:31:13 |  |  | 07/01/2026 13:40:32 |  | 0 |  | 2
51835 | Task | Refactorizar lambdas para el uso de la libreria de enums | Miguel Galvez | 50120 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 13/01/2026 14:29:21 | 31/12/2025 14:31:52 | 07/01/2026 13:40:52 |  | 13/01/2026 14:29:21 |  | 0 |  | 2
51903 | Task | Parametrización de iniciales de documentos | Alejandro Remolina | 50618 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 05/01/2026 20:45:18 | 05/01/2026 20:41:35 |  |  |  |  | 0 |  | 2
51975 | Task | Refactorizar lambdas para el uso de la librería logs | Miguel Galvez | 50120 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 09/01/2026 14:35:39 | 07/01/2026 13:52:19 |  |  | 09/01/2026 14:35:39 |  | 0 |  | 2
51976 | Task | Refactorizar lambdas para el uso de la librería eventos | Miguel Galvez | 50120 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 13/01/2026 14:29:24 | 07/01/2026 13:53:08 | 09/01/2026 14:35:38 |  | 13/01/2026 14:29:24 |  | 0 |  | 2
52057 | Task | Ajuste procedimiento de migración para actualizar conceptos de sobretasas (GABRIEL) | Jesus Gabriel Castro Villegas | 47104 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 14/01/2026 23:51:24 | 09/01/2026 13:46:30 |  |  | 14/01/2026 23:50:59 |  | 24 |  | 2
52058 | Bug | Hallazgo Expedientes que no se encuentran en la matriz de deuda 1 | jose.herrera | 47104 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 09/01/2026 13:50:40 | 09/01/2026 13:49:51 | [6 empty] | 2 | 3 - Medium
52059 | Bug | Hallazgo Expedientes que no se encuentran en la matriz de deuda 2 | jose.herrera | 51577 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 2026-01-09T13:51:12Z | 2026-01-09T13:51:12Z | [6 empty] | 2 | 3 - Medium
52060 | Task | Paso staging | Alejandro Remolina | 51598 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 09/01/2026 14:03:02 | 09/01/2026 14:03:02 |  |  |  |  | 0 |  | 2
52170 | Task | Design TestCase | george.quintero | 51597 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 21/01/2026 13:42:39 | 14/01/2026 03:03:01 | 14/01/2026 23:20:32 |  | 21/01/2026 13:42:39 |  | 8 |  | 2
52171 | Task | Test Execution Function Enviroment QA | george.quintero | 51597 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 14/01/2026 23:26:36 | 14/01/2026 03:05:09 | 14/01/2026 18:22:01 |  | 14/01/2026 23:26:36 |  | 8 |  | 2
52172 | Task | Certification Enviroment QA | george.quintero | 51597 | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 28/01/2026 20:51:03 | 14/01/2026 03:06:22 | 28/01/2026 20:51:03 |  |  |  | 8 |  | 2
52173 | Test Case | T-[BE][HP] Validación integridad de los datos | george.quintero | 52170 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 14/01/2026 16:07:25 | 14/01/2026 03:07:15 | 14/01/2026 03:07:15 |  | 14/01/2026 16:07:25 |  |  |  | 2
52174 | Test Case | T-[BE][HP] Validación Base Datos en Frontend | george.quintero | 52170 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 14/01/2026 23:20:11 | 14/01/2026 03:08:03 | 14/01/2026 03:08:03 |  | 14/01/2026 18:22:13 |  |  |  | 2
52243 | User Story | Estandarización de pruebas unitarias para microservicios del flujo documental previo a QA | Miguel Galvez |  | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 02/02/2026 16:47:59 | 14/01/2026 17:07:09 | 14/01/2026 17:53:09 | 02/02/2026 16:47:59 | 02/02/2026 16:47:59 | 0.2 |  |  | 1
52245 | Task | Ejecución de Pruebas Ambiente QA | ana.ospina | 50662 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 14/01/2026 17:37:07 | 14/01/2026 17:37:07 |  |  |  |  | 8 |  | 2
52255 | Test Case | T-[BE][HP] Validación Carga ADP Mongo | george.quintero | 52170 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 14/01/2026 23:17:12 | 14/01/2026 22:25:03 | 14/01/2026 22:25:03 |  | 14/01/2026 23:17:12 |  |  |  | 2
52256 | Test Case | T-[BE][HP] Disponibilidad Operativa | george.quintero |  | Design | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 14/01/2026 22:27:06 | 14/01/2026 22:27:06 | 14/01/2026 22:27:06 | [5 empty] | 2
52259 | Test Case | T-[BE][HP] Trazabilidad y Generación de Logs | george.quintero | 52170 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 14/01/2026 23:15:53 | 14/01/2026 23:13:12 | 14/01/2026 23:13:12 |  | 14/01/2026 23:15:53 |  |  |  | 2
52260 | Task | Certification Enviroment Staging | george.quintero | 51597 | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 28/01/2026 20:50:56 | 14/01/2026 23:21:05 | 28/01/2026 20:50:56 |  |  |  | 8 |  | 2
52261 | Task | Test Execution Function Enviroment Staging | george.quintero | 51597 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 21/01/2026 13:23:22 | 14/01/2026 23:27:03 |  |  | 21/01/2026 13:23:22 |  | 8 |  | 2
52310 | User Story | Estandarizar creación y publicación de librerías internas Node.js con CI/CD y registro privado | Daniel Viloria |  | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 21/01/2026 14:13:20 | 15/01/2026 18:33:51 | 16/01/2026 16:28:45 | 21/01/2026 14:13:20 | 21/01/2026 14:13:20 | 3 |  |  | 1
52311 | User Story | SPRINT 2 2026: Interfaz gráfica de reglas con versionado, rollback y pruebas controladas | Miguel Galvez |  | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 20/01/2026 15:59:59 | 15/01/2026 18:55:32 | [6 empty] | 1
52318 | User Story | Entrega arquitectura interfaz grafica MVP Atlas | Daniel Viloria | 53309 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 13/02/2026 19:43:03 | 15/01/2026 20:43:22 | 20/01/2026 16:07:50 | 13/02/2026 19:43:03 | 13/02/2026 19:43:03 | 2 |  |  | 1
52319 | User Story | Modificación de Lambdas ¦ Despliegue | Daniel Viloria |  | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 02/02/2026 15:06:10 | 15/01/2026 20:46:21 | 21/01/2026 14:13:53 | 02/02/2026 15:06:10 | 02/02/2026 15:06:10 | 3 |  |  | 1
52362 | Task | implementacion aut-document-categorizer-func | Miguel Galvez | 52243 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 19/01/2026 14:04:57 | 19/01/2026 13:53:02 |  |  | 19/01/2026 14:04:57 |  | 0 |  | 2
52363 | Task | implementación aut-document-conciliator-func | Miguel Galvez | 52243 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 19/01/2026 14:05:05 | 19/01/2026 13:53:47 |  |  | 19/01/2026 14:05:05 |  | 0 |  | 2
52364 | Task | implementación aut-document-data-extractor-func | Miguel Galvez | 52243 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 19/01/2026 14:05:14 | 19/01/2026 13:54:29 |  |  | 19/01/2026 14:05:14 |  | 0 |  | 2
52365 | Task | implementación aut-document-list-reader-func | Miguel Galvez | 52243 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 19/01/2026 14:16:23 | 19/01/2026 13:55:03 |  |  | 19/01/2026 14:16:23 |  | 0 |  | 2
52366 | Task | implementación aut-document-process-control-func | Miguel Galvez | 52243 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 19/01/2026 14:22:30 | 19/01/2026 13:55:31 |  |  | 19/01/2026 14:22:30 |  | 0 |  | 2
52367 | Task | implementación aut-document-source-orchestrator-func | Miguel Galvez | 52243 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 19/01/2026 14:25:46 | 19/01/2026 13:55:56 |  |  | 19/01/2026 14:25:46 |  | 0 |  | 2
52368 | Task | implementación aut-document-data-extraction-initializer-func | Miguel Galvez | 52243 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 19/01/2026 14:29:51 | 19/01/2026 13:57:33 |  |  | 19/01/2026 14:29:51 |  | 0 |  | 2
52380 | Task | Actualizar a la nueva implementación de librerías a los distintos microservicios | Miguel Galvez | 52310 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 20/01/2026 22:04:11 | 19/01/2026 14:29:41 | 19/01/2026 14:30:04 |  | 20/01/2026 22:04:11 |  | 0 |  | 2
52428 | User Story | (Backend) Configuración y Validación de URL de Google Drive como Fuente de Documentos | Miguel Galvez |  | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 02/02/2026 16:42:59 | 20/01/2026 15:04:56 |  |  |  | 3 |  |  | 3
52429 | User Story | [Backend] Gestión de Reglas de Negocio y Control de Versiones de Prompts | Miguel Galvez |  | Paused | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 17/02/2026 17:16:27 | 20/01/2026 15:15:40 | 26/01/2026 14:16:36 |  |  | 4 |  |  | 2
52431 | User Story | 1.0 Arq ¦ Asignación de Tributos a Entidades 0.25 | Daniel Viloria | 53309 | Ready | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 16/02/2026 15:00:37 | 20/01/2026 15:21:32 |  |  |  | 2 |  |  | 3
52436 | User Story | Spirnt 03 ¦ Módulo de Administración de Control de Acceso Basado en Roles | Miguel Galvez |  | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 02/02/2026 16:49:24 | 20/01/2026 15:49:42 | [6 empty] | 3
52439 | User Story | Implementación del Motor de Calidad de Datos e Integridad mediante IA | Miguel Galvez |  | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 02/03/2026 12:47:13 | 20/01/2026 15:52:46 | 21/01/2026 16:27:45 | 02/02/2026 16:41:28 | 02/02/2026 16:41:28 | 3 |  |  | 1
52467 | Task | Actualización librerías nuevas firmas | Daniel Viloria | 52310 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.5 | 21/01/2026 14:13:03 | 20/01/2026 22:04:52 | 20/01/2026 22:04:54 |  | 21/01/2026 14:13:03 |  | 24 |  | 2
52485 | Task | Insertar secretos en Variables de Entorno | Daniel Viloria | 52319 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 02/02/2026 15:06:05 | 21/01/2026 14:37:43 | 21/01/2026 21:32:06 |  | 02/02/2026 15:06:05 |  | 24 |  | 2
52576 | Task | Implementación reglas básicas de validación con prompt | Miguel Galvez | 52439 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 26/01/2026 14:13:50 | 22/01/2026 14:36:12 | 22/01/2026 14:37:14 |  | 26/01/2026 14:13:50 |  | 0 |  | 2
52577 | Bug | ESM BUILD problema con encontrar en la libreria | Daniel Viloria | 52310 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 22/01/2026 17:17:45 | 22/01/2026 14:36:26 | 22/01/2026 17:17:45 | 22/01/2026 17:17:45 | 22/01/2026 17:17:45 | 0.5 |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
52578 | Task | Implementación de servicio de validación a lambda | Miguel Galvez | 52439 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 26/01/2026 14:13:52 | 22/01/2026 14:36:49 | 22/01/2026 14:38:49 |  | 26/01/2026 14:13:52 |  | 0 |  | 2
52580 | Task | Creación template backend esqueleto | Miguel Galvez | 52439 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 22/01/2026 14:37:49 | 22/01/2026 14:37:41 |  |  | 22/01/2026 14:37:49 |  | 0 |  | 2
52588 | Task | Modelo de datos nuevo | Daniel Viloria | 52439 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 02/02/2026 15:06:29 | 22/01/2026 17:17:13 | 22/01/2026 17:17:18 |  | 02/02/2026 15:06:29 |  | 1 |  | 2
52711 | Task | Creación esqueleto backend con fastify | Miguel Galvez | 52429 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 17/02/2026 17:16:29 | 2026-01-26T14:18:39Z |  |  | 26/01/2026 14:20:24 |  | 4 |  | 2
52712 | Task | Creación lógica de validación y reglas | Miguel Galvez | 52429 | Active | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 17/02/2026 17:16:28 | 26/01/2026 14:19:05 | 26/01/2026 14:20:36 |  |  |  | 0 |  | 2
52713 | Task | Creación endpoints y lógica para control de prompts | Miguel Galvez | 52429 | Active | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 17/02/2026 17:16:29 | 26/01/2026 14:19:41 | 28/01/2026 14:22:59 |  |  |  | 0 |  | 2
52714 | Task | Creación lógica de control de versiones y endpoints | Miguel Galvez | 52429 | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 17/02/2026 17:16:27 | 26/01/2026 14:20:10 |  |  |  |  | 0 |  | 2
52730 | User Story | QA Ejecución de Pruebas de Extracción de Datos (Prompt) - Equipo QA | george.quintero |  | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 03/03/2026 15:24:58 | 2026-01-26T16:16:12Z | 13/02/2026 19:21:26 | 03/03/2026 15:24:58 | 03/03/2026 15:24:58 |  |  |  | 1
52743 | Task | Certification Enviroment QA | george.quintero | 47108 | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 28/01/2026 20:52:56 | 26/01/2026 17:35:16 | 28/01/2026 20:52:56 |  |  |  | 8 |  | 2
52744 | Task | Certification Enviroment Staging | george.quintero | 47108 | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 28/01/2026 20:53:01 | 26/01/2026 17:35:33 | 28/01/2026 20:53:01 |  |  |  | 8 |  | 2
52745 | Task | Design TestCase | george.quintero | 47108 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 26/01/2026 17:42:18 | 26/01/2026 17:36:05 |  |  | 26/01/2026 17:42:18 |  | 8 |  | 2
52746 | Task | Test Execution Function Enviroment QA | george.quintero | 47108 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 26/01/2026 20:57:28 | 26/01/2026 17:36:26 |  |  | 26/01/2026 20:57:28 |  | 8 |  | 2
52747 | Task | Test Execution Function Enviroment Staging | george.quintero | 47108 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 26/01/2026 20:57:49 | 26/01/2026 17:36:46 |  |  | 26/01/2026 20:57:49 |  | 8 |  | 2
52748 | Test Case | T-[BE][HP] Trazabilidad y Generación de Logs | george.quintero | 52745 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 26/01/2026 17:41:43 | 26/01/2026 17:37:48 | 26/01/2026 17:37:48 |  | 26/01/2026 17:41:43 |  |  |  | 2
52749 | Test Case | T-[BE][HP] Validación Base Datos en Frontend | george.quintero | 52745 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 26/01/2026 17:41:48 | 26/01/2026 17:38:31 | 26/01/2026 17:38:31 |  | 26/01/2026 17:41:48 |  |  |  | 2
52750 | Test Case | T-[BE][HP] Validación Carga ADP Mongo | george.quintero | 52745 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 26/01/2026 17:41:52 | 26/01/2026 17:40:48 | 26/01/2026 17:40:48 |  | 26/01/2026 17:41:52 |  |  |  | 2
52751 | Test Case | T-[BE][HP] Validación integridad de los datos | george.quintero | 52745 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 26/01/2026 17:41:57 | 26/01/2026 17:41:26 | 26/01/2026 17:41:26 |  | 26/01/2026 17:41:57 |  |  |  | 2
52899 | Task | Design TestCase | george.quintero | 52730 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 02/03/2026 14:44:43 | 27/01/2026 21:58:49 |  |  | 27/01/2026 22:54:03 |  | 8 |  | 2
52900 | Task | Certification Enviroment QA | george.quintero | 52730 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 03/03/2026 15:24:32 | 27/01/2026 21:59:19 | 28/01/2026 14:32:04 |  | 03/03/2026 15:24:32 |  | 8 |  | 2
52901 | Task | Test Execution Function Enviroment QA | george.quintero | 52730 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 02/03/2026 16:52:50 | 27/01/2026 21:59:40 | 28/01/2026 14:32:08 |  | 02/03/2026 16:52:50 |  | 8 |  | 2
52902 | Test Case | T-[BE][HP] Validar que se requiera al menos un archivo PDF | george.quintero | 52899 | Design | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 27/01/2026 22:39:47 | 27/01/2026 22:04:58 | 27/01/2026 22:04:58 | [5 empty] | 2
52903 | Test Case | T-[BE][HP] Validar que se requiera archivo de configuración JSON | george.quintero | 52899 | Design | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 27/01/2026 22:39:54 | 27/01/2026 22:06:26 | 27/01/2026 22:06:26 | [5 empty] | 2
52904 | Test Case | T-[BE][HP] Aceptar caracteres especiales en campos Entity y Tribute | george.quintero | 52899 | Design | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 27/01/2026 22:40:01 | 27/01/2026 22:10:10 | 27/01/2026 22:10:10 | [5 empty] | 2
52905 | Test Case | T-[BE][HP] Cambiar entre pestañas Summary y Results by Files | george.quintero | 52899 | Design | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 27/01/2026 22:40:06 | 27/01/2026 22:11:17 | 27/01/2026 22:11:17 | [5 empty] | 2
52906 | Test Case | T-[BE][HP] Persistencia de estado en pestañas | george.quintero | 52899 | Design | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 27/01/2026 22:40:12 | 27/01/2026 22:12:35 | 27/01/2026 22:12:35 | [5 empty] | 2
52907 | Test Case | T-[BE][HP] Cambiar tema a Light | george.quintero | 52899 | Design | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 27/01/2026 22:40:18 | 27/01/2026 22:14:41 | 27/01/2026 22:14:41 | [5 empty] | 2
52908 | Bug | Pérdida de datos del formulario al cambiar tema | Steven Pardo | 52730 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 13/02/2026 19:02:13 | 27/01/2026 22:18:21 | 06/02/2026 14:39:42 | 13/02/2026 19:02:13 | 13/02/2026 19:02:13 |  | 9 | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
52909 | Test Case | T-[BE][HP] Aceptar texto largo sin truncamiento | george.quintero | 52899 | Design | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 27/01/2026 22:39:41 | 27/01/2026 22:19:55 | 27/01/2026 22:19:55 | [5 empty] | 2
52912 | Test Case | T-[BE][HP] Abrir documentación API | george.quintero | 52899 | Design | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 27/01/2026 22:40:23 | 27/01/2026 22:22:05 | 27/01/2026 22:22:05 | [5 empty] | 2
52918 | Test Case | T-[BE][HP] Procesamiento de Extracción | george.quintero | 52899 | Design | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 27/01/2026 22:43:52 | 27/01/2026 22:43:42 | 27/01/2026 22:43:42 | [5 empty] | 2
52919 | Test Case | T-[BE][HP] Carga del paquete de documentos de prueba | george.quintero | 52899 | Design | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 27/01/2026 22:45:42 | 27/01/2026 22:45:31 | 27/01/2026 22:45:31 | [5 empty] | 2
52920 | Test Case | T-[BE][HP] Visualización de campos definidos en el prompt | george.quintero | 52899 | Design | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 27/01/2026 22:47:40 | 27/01/2026 22:47:17 | 27/01/2026 22:47:17 | [5 empty] | 2
52921 | Test Case | T-[BE][HP] Manejo de formato no soportado | george.quintero | 52899 | Design | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 27/01/2026 22:52:40 | 27/01/2026 22:49:24 | 27/01/2026 22:49:24 | [5 empty] | 2
52922 | Test Case | T-[BE][HP] Prevención de extracción con archivos inválidos | george.quintero | 52899 | Design | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 27/01/2026 22:53:47 | 27/01/2026 22:50:57 | 27/01/2026 22:50:57 | [5 empty] | 2
52923 | Test Case | T-[BE][HP] Procesamiento por Documento | george.quintero | 52899 | Design | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 27/01/2026 22:52:44 | 27/01/2026 22:52:11 | 27/01/2026 22:52:11 | [5 empty] | 2
52933 | Task | Socializar y Aprobación por parte de Diego para Secretos | Daniel Viloria | 52319 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 02/02/2026 15:06:03 | 28/01/2026 14:42:25 | 02/02/2026 15:06:01 |  | 02/02/2026 15:06:03 |  | 2 |  | 2
53053 | User Story | Backend ¦ Creación de nuevas entidades en el sistema | Miguel Galvez |  | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 27/02/2026 18:52:22 | 02/02/2026 15:56:31 | 11/02/2026 14:27:24 | 27/02/2026 18:52:22 | 27/02/2026 18:52:22 |  |  |  | 1
53054 | User Story | Definición y creación de tributos asociados a entidades | Miguel Galvez |  | Paused | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 | dependencia | SILIN | 16/02/2026 15:03:27 | 02/02/2026 15:59:23 | 13/02/2026 19:15:50 | [5 empty] | 1
53056 | User Story | 1.1 Arq ¦ Interfaz de selección de entidades y Tributos específico a configurar 0.25 | Daniel Viloria |  | Refinement | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 13/02/2026 17:00:56 | 02/02/2026 16:02:31 | [6 empty] | 1
53058 | User Story | Backend ¦ Estimación de Costos y Análisis de Volumen Pre-ejecución | Miguel Galvez |  | Paused | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 | dependencia | SILIN\SPR-2025-4.6 | 20/02/2026 14:41:41 | 02/02/2026 16:10:44 | 13/02/2026 19:15:39 | [5 empty] | 1
53067 | User Story | Auditoría Detallada de Trazabilidad y Consumo Financiero | Miguel Galvez |  | Paused | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 | dependencia | SILIN | 16/02/2026 19:30:06 | 02/02/2026 16:16:36 | 06/02/2026 14:00:47 | [5 empty] | 1
53069 | User Story | Sprint 03: ARQUITECTURA: Módulo de Administración de Control de Acceso Basado en Roles | Daniel Viloria |  | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 02/02/2026 17:19:36 | 02/02/2026 16:19:47 | [6 empty] | 3
53070 | User Story | ARQUITECTURA: Creación de nuevas entidades en el sistema | Daniel Viloria | 53309 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 13/02/2026 21:40:47 | 02/02/2026 16:20:22 | 13/02/2026 20:51:25 | 13/02/2026 21:39:48 | 13/02/2026 21:39:48 |  |  |  | 1
53071 | User Story | ARQUITECTURA: Definición y creación de tributos asociados a entidades | Daniel Viloria | 53309 | Active | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 27/02/2026 18:50:04 | 02/02/2026 16:20:45 | 27/02/2026 18:50:04 | [5 empty] | 1
53072 | User Story | ARQUITECTURA: Estimación de Costos y Análisis de Volumen Pre-ejecución | Daniel Viloria | 53531 | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 13/02/2026 17:14:38 | 02/02/2026 16:21:09 | [6 empty] | 1
53073 | User Story | SPRINT 03 ARQUITECTURA: Configuración de Presupuesto Máximo por Ejecución | Daniel Viloria |  | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 02/02/2026 17:28:10 | 02/02/2026 16:21:31 | [6 empty] | 1
53074 | User Story | ARQUITECTURA: Auditoría Detallada de Trazabilidad y Consumo Financiero | Daniel Viloria | 53530 | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 13/02/2026 17:18:59 | 02/02/2026 16:21:48 | [6 empty] | 1
53075 | User Story | Configuración Operativa de la Base de Datos | Daniel Viloria |  | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 11/02/2026 22:15:39 | 02/02/2026 16:24:43 | 04/02/2026 20:28:33 | 11/02/2026 22:15:39 | 11/02/2026 22:15:39 |  |  |  | 1
53076 | User Story | Pruebas iniciales de comportamiento (no hayan runtime errors) | Daniel Viloria |  | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 13/02/2026 19:42:36 | 02/02/2026 16:29:13 | 09/02/2026 14:38:18 | 13/02/2026 19:42:36 | 13/02/2026 19:42:36 |  |  |  | 1
53077 | Task | Aprobación de Angie | Steven Pardo | 50093 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 02/02/2026 16:45:53 | 02/02/2026 16:45:50 |  |  | 02/02/2026 16:45:53 |  | 2 |  | 2
53078 | Task | Activar ejecución y cron para este proceso | Daniel Viloria | 50093 | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 02/02/2026 16:46:11 | 02/02/2026 16:46:11 |  |  |  |  | 1 |  | 2
53079 | User Story | Optimizar proceso validación de las reglas para los datos | Miguel Galvez |  | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 11/03/2026 14:34:19 | 02/02/2026 17:15:28 | 04/02/2026 14:25:16 | 11/03/2026 14:34:19 | 11/03/2026 14:34:19 |  |  |  | 1
53080 | User Story | ARQUITECTURA ¦ [Backend] Gestión de Reglas de Negocio y Control de Versiones de Prompts | Daniel Viloria |  | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 17/02/2026 22:17:33 | 02/02/2026 17:24:15 | 03/02/2026 19:46:04 | 17/02/2026 22:16:32 | 17/02/2026 22:16:32 | 4 |  |  | 2
53105 | Task | Preparar Lógica para Fallo Permanente | Miguel Galvez | 53079 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 09/02/2026 14:11:03 | 03/02/2026 16:32:06 | 03/02/2026 16:32:10 |  | 04/02/2026 14:24:58 |  | 1 |  | 2
53106 | Task | Separación A Lambda LLM | Miguel Galvez | 53079 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 09/02/2026 14:11:10 | 03/02/2026 16:32:31 | 04/02/2026 14:24:54 |  | 05/02/2026 22:03:53 |  | 4 |  | 2
53107 | Task | Diseño de separación Lambda LLM Proxy | Daniel Viloria | 53080 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 03/02/2026 20:15:37 | 03/02/2026 16:34:14 | 03/02/2026 16:34:16 |  | 03/02/2026 20:13:57 |  | 4 |  | 2
53111 | Task | Modelado de datos | Daniel Viloria | 53080 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 17/02/2026 14:14:22 | 03/02/2026 20:15:59 | 03/02/2026 22:07:47 |  | 17/02/2026 14:14:22 |  | 2 |  | 2
53117 | Task | Arquitectura inicial de componente de historial | Daniel Viloria | 53080 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 03/02/2026 22:12:07 | 03/02/2026 22:10:31 | 03/02/2026 22:10:34 |  | 03/02/2026 22:12:07 |  | 2 |  | 2
53137 | Task | Migración inicial | Daniel Viloria | 53075 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 11/02/2026 22:15:34 | 04/02/2026 20:29:31 | 04/02/2026 20:29:34 |  | 11/02/2026 22:15:34 |  | 3 |  | 2
53138 | Task | Añadir Mejora de Source Table | Daniel Viloria | 53075 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 05/02/2026 21:05:18 | 04/02/2026 21:30:19 | 04/02/2026 21:30:21 |  | 05/02/2026 21:05:18 |  | 1 |  | 2
53228 | Task | Configuración valores de AI | Daniel Viloria | 53076 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 11/02/2026 22:15:13 | 05/02/2026 21:00:08 | 06/02/2026 16:28:21 |  | 11/02/2026 22:15:13 |  | 2 |  | 2
53229 | Task | Despliegue de Lambdas a QA | Daniel Viloria | 53076 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 11/02/2026 22:15:14 | 05/02/2026 21:05:07 | 11/02/2026 14:41:15 |  | 11/02/2026 22:15:14 |  | 6 |  | 2
53249 | Task | Creación lamda para recibir sources y descentralizar lógica, según nueva propuesta de UI | Miguel Galvez | 52429 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 17/02/2026 17:16:31 | 06/02/2026 14:04:39 |  |  | 06/02/2026 14:04:45 |  | 4 |  | 2
53252 | Task | Conexión de ms que usen ia a lamda llm | Miguel Galvez | 53067 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 06/02/2026 14:43:44 | 06/02/2026 14:07:26 | 06/02/2026 14:07:34 |  | 06/02/2026 14:08:12 |  | 2 |  | 2
53253 | Task | Creación endpoints y queries de consumo por cliente | Miguel Galvez | 53067 | Active | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 06/02/2026 14:08:07 | 06/02/2026 14:08:05 | 06/02/2026 14:08:07 |  |  |  | 3 |  | 2
53254 | Task | Optimización e implementación al nuevo modelo de datos y arquitectura | Miguel Galvez | 53079 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 09/02/2026 14:11:16 | 06/02/2026 14:09:16 | 06/02/2026 14:09:19 |  | 06/02/2026 14:09:22 |  | 2 |  | 2
53265 | Task | Valores AI for Dev y Prod | Daniel Viloria | 53076 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 11/02/2026 22:15:18 | 06/02/2026 15:31:26 |  |  | 11/02/2026 22:15:18 |  | 1 |  | 2
53275 | Task | Configuración de Variables de entorno | Daniel Viloria | 53076 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 11/02/2026 22:15:15 | 06/02/2026 16:28:53 | 06/02/2026 16:28:54 |  | 11/02/2026 22:15:15 |  | 2 |  | 2
53280 | User Story | Aplicación de pagos Predial- Corte 02/02/2026 | José Sastoque | 43349 | New | SILIN\Squad - Migracion | Ana Ospina; George Quintero; Soporte | SILIN\SPR-2025-4.6 | 06/02/2026 19:41:40 | 06/02/2026 19:41:40 |  |  |  | 4 |  |  | 1
53304 | Feature | Auth (Login/Recover) |  | 53363 | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 10/02/2026 19:04:09 | 09/02/2026 14:10:54 | [6 empty] | 2
53306 | Feature | Gestión de Usuarios |  | 53363 | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 10/02/2026 19:05:00 | 09/02/2026 14:12:29 | [6 empty] | 2
53309 | Feature | Automatización de Infraestructura |  | 53363 | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 10/02/2026 19:06:36 | 09/02/2026 14:14:52 | [6 empty] | 2
53311 | Feature | Editor del Prompts |  | 53364 | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 10/02/2026 20:01:39 | 09/02/2026 14:17:27 | [6 empty] | 2
53313 | Feature | Sandbox de Pruebas (Testing) |  | 53364 | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 10/02/2026 20:01:52 | 09/02/2026 14:19:35 | [6 empty] | 2
53363 | Epic | Gestión de usuarios, accesos y entidades |  |  | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 18/03/2026 19:02:15 | 10/02/2026 18:38:01 | [6 empty] | 2
53364 | Epic | AI Studio & Reglas de Calidad |  |  | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 18/03/2026 19:02:35 | 10/02/2026 18:38:33 | [6 empty] | 2
53365 | Epic | Orquestador de Ingesta y Ejecución |  |  | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 18/03/2026 19:02:54 | 10/02/2026 18:39:59 | [6 empty] | 2
53366 | Epic | Control Financiero (FinOps) |  |  | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 18/03/2026 19:03:12 | 10/02/2026 18:57:53 | [6 empty] | 2
53367 | Epic | Observabilidad y Auditoría |  |  | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 13/02/2026 16:25:33 | 10/02/2026 18:58:19 | [6 empty] | 2
53383 | Task | Pruebas de ejecución | Daniel Viloria | 53079 | Active | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 20/02/2026 14:44:19 | 11/02/2026 14:16:30 | 11/02/2026 14:16:32 |  |  |  | 2 |  | 2
53384 | User Story | Conexion de CI/CD de lambdas | Miguel Galvez |  | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 13/02/2026 19:08:18 | 11/02/2026 14:16:55 | 13/02/2026 19:07:56 | 13/02/2026 19:08:18 | 13/02/2026 19:08:18 |  |  |  | 1
53387 | Task | Conexión aut-document-data-extraction-core-func | Miguel Galvez | 53384 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 13/02/2026 19:05:03 | 11/02/2026 14:21:07 | 11/02/2026 14:21:10 |  | 13/02/2026 19:04:52 |  | 1 |  | 2
53388 | Task | Optimización y Fortalecimiento del template Backend (Fastify) | Miguel Galvez | 52429 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 17/02/2026 17:16:30 | 11/02/2026 14:23:58 |  |  | 11/02/2026 14:24:41 |  | 4 |  | 2
53389 | Task | Creación endpoints, modelos y validaciones | Miguel Galvez | 53053 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 17/02/2026 17:14:24 | 11/02/2026 14:26:06 | 11/02/2026 14:26:08 |  | 13/02/2026 19:05:33 |  | 3 |  | 2
53390 | Task | Pruebas | Daniel Viloria | 53053 | Active | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 27/02/2026 18:30:28 | 11/02/2026 14:26:34 | 27/02/2026 18:30:28 |  |  |  | 1 |  | 2
53391 | Task | Creación endpoints, modelos y validaciones | Miguel Galvez | 53054 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 17/02/2026 17:15:02 | 11/02/2026 14:26:58 |  |  | 13/02/2026 19:05:37 |  | 3 |  | 2
53392 | Task | pruebas | Miguel Galvez | 53054 | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 17/02/2026 17:13:58 | 11/02/2026 14:27:10 |  |  |  |  | 1 |  | 2
53481 | User Story | 1.1 Crear Entidad ¦ 0.5 | Miguel Galvez | 53309 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 27/02/2026 18:52:42 | 12/02/2026 15:59:40 | 20/02/2026 14:45:43 | 27/02/2026 18:52:42 | 27/02/2026 18:52:42 |  |  |  | 1
53494 | User Story | 1.2 Administrar Entidades (Listado y Visualización) ¦ 0.5 | Miguel Galvez | 53309 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 25/03/2026 14:29:15 | 12/02/2026 19:45:02 |  |  | 25/03/2026 14:29:15 |  |  |  | 1
53497 | User Story | 1.3 Gestión Integral de Tributos ¦ 2 | Miguel Galvez | 53309 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 16/03/2026 14:56:08 | 12/02/2026 19:54:20 | 27/02/2026 18:53:18 | 16/03/2026 14:56:08 | 16/03/2026 14:56:08 |  |  |  | 1
53500 | User Story | 1.4 Selección de Prompt (Entidad y Tributo) ¦ 2 | Miguel Galvez | 53311 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 27/03/2026 15:27:23 | 12/02/2026 20:33:55 | 16/03/2026 14:55:45 | 27/03/2026 15:11:19 | 27/03/2026 15:11:19 |  |  |  | 1
53501 | User Story | 16-17 ¦ Sandbox de Pruebas ¦ 2 | Miguel Galvez | 53313 | Ready | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 18/03/2026 17:48:23 | 12/02/2026 20:51:47 | [6 empty] | 1
53502 | User Story | 1.0 Desarrollar diseño general de interfaz 0.5 | Miguel Galvez | 53309 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 20/02/2026 14:45:24 | 12/02/2026 20:53:58 |  |  | 20/02/2026 14:45:24 |  |  |  | 1
53524 | Task | ADR Arquitectura | Daniel Viloria | 52318 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 13/02/2026 19:42:45 | 13/02/2026 16:18:49 | 13/02/2026 16:18:50 |  | 13/02/2026 19:42:45 |  | 8 |  | 2
53529 | Task | Modelado inicial | Daniel Viloria | 52318 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 13/02/2026 16:56:00 | 13/02/2026 16:55:58 |  |  | 13/02/2026 16:56:00 |  | 5 |  | 2
53530 | Feature | Auditoría Atlas |  | 53367 | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 13/02/2026 17:09:23 | 13/02/2026 17:09:11 | [6 empty] | 2
53531 | Feature | Calculadora Pre-ejecución |  |  | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 13/02/2026 17:12:42 | 13/02/2026 17:12:42 | [6 empty] | 2
53532 | User Story | 1.2 ¦ Arq ¦ Interfaz de selección de entidades y Tributos específico a configurar | Daniel Viloria | 53311 | Ready | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 16/02/2026 15:00:37 | 13/02/2026 17:26:59 | [6 empty] | 1
53533 | User Story | 1.0 Arq ¦ Control de Versiones: Historial completo (Fecha),versiones anteriores y Rollback | Daniel Viloria | 53311 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 17/02/2026 23:03:38 | 13/02/2026 17:28:36 | 17/02/2026 16:45:52 | 17/02/2026 23:03:38 | 17/02/2026 23:03:38 |  |  |  | 1
53534 | User Story | 1.3 Arq ¦ Cargar un set de muestra, y pruebas | Daniel Viloria | 53313 | Ready | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 16/02/2026 15:00:37 | 13/02/2026 17:31:26 | [6 empty] | 1
53535 | User Story | 1.4 Arq ¦ Ejecución de versión de pruebas, para probar el prompt | Daniel Viloria | 53313 | Ready | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 16/02/2026 15:00:37 | 2026-02-13T17:32:19Z | [6 empty] | 1
53537 | Feature | Gestión de Fuentes (Inputs) |  | 53365 | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 13/02/2026 18:41:08 | 13/02/2026 18:41:08 | [6 empty] | 2
53538 | User Story | 1.5 Arq ¦ Conector URL Google Drive 0.25 | Daniel Viloria | 53537 | Refinement | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 13/02/2026 18:42:42 | 13/02/2026 18:41:45 | [6 empty] | 1
53539 | Feature | Calendarizar Ejecuciones |  | 53365 | Refinement | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 13/02/2026 18:43:38 | 13/02/2026 18:43:26 | [6 empty] | 2
53540 | User Story | 1.6 Arq ¦ Switch ON/OFF para cambio manual | Daniel Viloria | 53539 | Refinement | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 13/02/2026 18:47:16 | 13/02/2026 18:44:17 | [6 empty] | 1
53541 | Feature | Calculadora Pre-ejecución |  | 53366 | Refinement | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 13/02/2026 18:49:38 | 13/02/2026 18:48:31 | [6 empty] | 2
53542 | Feature | Gestión de Errores Inteligente |  | 53367 | Refinement | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 13/02/2026 18:52:08 | 13/02/2026 18:49:13 | [6 empty] | 2
53543 | User Story | 1.7 Arq ¦ Script previo a la ejecución: Conteo de documentos/páginas del input 0.25 | Daniel Viloria | 53541 | Refinement | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 13/02/2026 19:10:29 | 13/02/2026 18:53:09 | [6 empty] | 1
53544 | User Story | 1.8 Arq ¦ Proyección de costo estimado en pesos (COP) | Daniel Viloria | 53541 | Refinement | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 13/02/2026 19:10:29 | 13/02/2026 18:54:30 | [6 empty] | 1
53545 | User Story | 1.8 Arq ¦ Botón o sección para Descargar Output o redirigir a la ubicación del mismo 02 | Daniel Viloria | 53542 | Refinement | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 13/02/2026 19:10:29 | 13/02/2026 18:56:06 | [6 empty] | 1
53546 | User Story | 1.9 Arq ¦ Listado de fallos con Clasificación de Causa Raíz (ej. "PDF Corrupto", "Timeout", "Alucinación") 0.2 | Daniel Viloria | 53542 | Refinement | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 13/02/2026 19:10:29 | 13/02/2026 18:59:06 | [6 empty] | 1
53547 | User Story | 1.10 Arq ¦ Enlace directo al documento fallido para inspección 0.25 | Daniel Viloria | 53542 | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 13/02/2026 19:10:29 | 13/02/2026 19:00:18 | [6 empty] | 1
53548 | User Story | 1.11 Arq ¦ Consumo de Tokens (Entrada/Salida) y costo final real por entidad y ejecución 0.5 | Daniel Viloria | 53530 | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 13/02/2026 19:10:29 | 13/02/2026 19:03:29 | [6 empty] | 1
53549 | Feature | Reprocesamiento |  | 53367 | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 13/02/2026 19:07:28 | 13/02/2026 19:07:28 | [6 empty] | 2
53550 | User Story | 1.12 Arq ¦ Funcionalidad para seleccionar documentos fallidos específicos y re-encolarlos con un prompt diferente (sin procesar todo el lote de nuevo) 2 | Daniel Viloria | 53549 | Refinement | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN | 13/02/2026 19:09:40 | 13/02/2026 19:09:38 | [6 empty] | 1
53559 | Task | Diagrama de Arquitectura | Daniel Viloria | 53070 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 13/02/2026 20:51:40 | 13/02/2026 20:51:38 |  |  | 13/02/2026 20:51:40 |  | 2 |  | 2
53560 | Task | Diagrama de flujos | Daniel Viloria | 53070 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 13/02/2026 21:39:41 | 13/02/2026 20:52:06 | 13/02/2026 20:52:08 |  | 13/02/2026 21:39:41 |  | 6 |  | 2
53609 | Task | Arquitectura de componentes | Daniel Viloria | 53080 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 17/02/2026 22:16:27 | 17/02/2026 14:14:44 | 17/02/2026 14:14:46 |  | 17/02/2026 22:16:27 |  | 6 |  | 2
53624 | Task | Diseño de Servicio Backend | Daniel Viloria | 53533 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 17/02/2026 22:17:53 | 17/02/2026 16:46:08 | 17/02/2026 16:46:09 |  | 17/02/2026 22:17:53 |  | 6 |  | 2
53660 | Task | Prueba de concepto en BD | Daniel Viloria | 53533 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 17/02/2026 23:02:43 | 17/02/2026 22:18:10 | 17/02/2026 22:18:11 |  | 17/02/2026 23:02:43 |  | 2 |  | 2
53695 | Feature | Migración - Migrar datos Circulación y Transito | Alison Urbano | 53471 | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 21/04/2026 14:15:52 | 19/02/2026 17:08:54 | 21/04/2026 14:15:52 | [5 empty] | 2
53696 | Feature | Migración - Migrar Multas de Transito | Alison Urbano | 53472 | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 21/04/2026 14:16:01 | 19/02/2026 17:15:26 | 21/04/2026 14:16:01 | [5 empty] | 2
53735 | User Story | Documentación proceso de migración | Carlos Andres Aldana | 53734 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 10/03/2026 13:35:36 | 23/02/2026 13:25:50 | 24/02/2026 13:19:30 | 10/03/2026 13:35:36 | 10/03/2026 13:35:36 |  |  |  | 1
53740 | Task | Proceso Migración Colecciones a Mongo desde Matrices | Lili Valencia | 53735 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Erikson Sanchez | SILIN\Iteration-2026-1 | 24/02/2026 13:42:59 | 23/02/2026 13:38:48 | 23/02/2026 21:13:17 |  | 24/02/2026 13:42:59 |  |  |  | 2
53743 | Task | Proceso de migración de documentos por tributo | Alejandro Remolina | 53735 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 05/03/2026 20:32:52 | 23/02/2026 13:39:45 | 24/02/2026 13:43:26 |  | 05/03/2026 20:32:52 |  |  |  | 2
53744 | Task | Documentación de migración de deuda y acuerdos de pago | jose.herrera | 53735 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Juan Camilo Alvarez; Julian Rojas | SILIN\Iteration-2026-1 | 02/03/2026 12:58:43 | 23/02/2026 13:40:10 | 24/02/2026 13:41:01 |  | 02/03/2026 12:58:43 |  |  |  | 2
53745 | Task | Herramientas de homologación de datos para SILIN | jose.herrera | 53735 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Jose Herrera | SILIN\Iteration-2026-1 | 03/03/2026 13:31:00 | 23/02/2026 13:40:32 | 26/02/2026 13:21:19 |  | 03/03/2026 13:30:47 |  |  |  | 2
53746 | Task | Dcoumentación Despliegue de infraestructura | jose.herrera | 53735 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Julian Rojas | SILIN\Iteration-2026-1 | 05/03/2026 19:35:52 | 23/02/2026 14:04:08 |  |  | 05/03/2026 19:35:52 |  |  |  | 2
53751 | Task | Proceso de migración desarrollo SILIN | Hernán Gutierrez | 53735 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Gabriel Castro | SILIN\Iteration-2026-1 | 24/02/2026 13:40:17 | 23/02/2026 14:12:50 | 23/02/2026 14:51:41 |  | 24/02/2026 13:40:17 |  |  |  | 2
53756 | Task | Proceso pruebas | ana.ospina | 53735 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | George Quintero | SILIN\Iteration-2026-1 | 02/03/2026 13:50:04 | 23/02/2026 14:30:32 | 24/02/2026 13:44:24 |  | 02/03/2026 13:50:04 |  |  |  | 2
53777 | Spike | Onboarding Juan Camilo Alvarez | Juan C. Alvarez | 53734 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 10/03/2026 13:35:46 | 24/02/2026 13:22:12 | 24/02/2026 15:25:04 |  | 02/03/2026 13:37:36
53793 | Task | Revisión material onboarding parte 1 | Juan C. Alvarez | 53777 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 25/02/2026 16:31:39 | 24/02/2026 15:23:42 | 24/02/2026 15:25:01 |  | 25/02/2026 16:31:39 |  | 7 |  | 2
53794 | Task | Revisión material onboarding parte 2 | Juan C. Alvarez | 53777 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 27/02/2026 20:51:16 | 24/02/2026 15:24:21 | 25/02/2026 16:31:44 |  | 27/02/2026 20:51:16 |  | 7 |  | 2
53795 | Task | Reunión de revisión práctica y de dudas | Juan C. Alvarez | 53777 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 27/02/2026 20:51:26 | 24/02/2026 15:24:52 |  |  | 27/02/2026 20:51:26 |  | 2 |  | 2
53963 | User Story | QA Realizar pruebas Atlas | george.quintero |  | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 10/03/2026 23:51:53 | 26/02/2026 19:10:52 | 06/03/2026 14:36:51 | 10/03/2026 23:51:53 | 10/03/2026 23:51:53 |  |  |  | 1
53964 | Task | Design TestCase | george.quintero | 53963 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 04/03/2026 19:31:47 | 26/02/2026 19:18:26 | 26/02/2026 19:20:38 |  | 04/03/2026 19:31:47 |  |  |  | 2
53965 | Task | Test Execution Function Enviroment QA | george.quintero | 53963 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 10/03/2026 23:27:03 | 26/02/2026 19:18:57 | 03/03/2026 15:36:51 |  | 10/03/2026 23:27:03 |  |  |  | 2
53966 | Task | Certification Enviroment QA | george.quintero | 53963 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 10/03/2026 23:50:35 | 26/02/2026 19:20:24 |  |  | 10/03/2026 23:48:42 |  |  |  | 2
53989 | Task | Diagramas de flujo | Daniel Viloria | 53071 | Active | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\SPR-2025-4.6 | 27/02/2026 18:30:59 | 27/02/2026 18:30:49 | 27/02/2026 18:30:59 |  |  |  | 8 |  | 2
54031 | User Story | Documentación, entrega procesos arquitectura y QA realizada por Daniel/Miguel/George | Juan Pablo Alvarez |  | Paused | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 25/03/2026 14:35:17 | 02/03/2026 14:40:56 | 11/03/2026 14:34:34 | [5 empty] | 1
54032 | Task | QA | george.quintero | 53079 | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 02/03/2026 14:42:09 | 02/03/2026 14:41:41 | [6 empty] | 2
54033 | Task | QA | george.quintero | 53497 | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 02/03/2026 14:42:19 | 02/03/2026 14:41:47 | [6 empty] | 2
54035 | Task | QA | george.quintero | 53501 | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 27/03/2026 15:03:03 | 02/03/2026 14:41:53 | [6 empty] | 2
54082 | User Story | Retroceder Expedientes - Palmira Predial Unificado TK 4353 | Hernán Gutierrez |  | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Ana Ospina; Gabriel Castro | SILIN\Iteration-2026-2 | 30/03/2026 13:39:47 | 03/03/2026 14:12:13 | 19/03/2026 13:35:22 | 20/03/2026 15:04:36 | 30/03/2026 13:39:47 |  |  |  | 1
54084 | User Story | Circulación y Tránsito [ETLF+QA] 1ra Disponibilización de datos del tributo Expedientes y Deuda | Lili Valencia | 53695 | Production | SILIN\Squad - Migracion | Alejandro Remolina; George Quintero; Marisleidys Mora; Palmira | SILIN\Iteration-2026-6 | 06/08/2026 14:20:24 | 03/03/2026 15:21:47 | 08/05/2026 21:01:12 | 08/05/2026 21:01:26 |  |  |  |  | 1
54085 | Feature | Migración - Palmira Predial LO 2024, 2025 y otros | Alison Urbano | 53473 | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 19/05/2026 21:39:46 | 03/03/2026 15:40:19 | 13/03/2026 21:07:59 | [5 empty] | 2
54086 | User Story | [Palmira Predial][ETFL] Exploración de disponibilización de datos del tributo Predial | Lili Valencia | 54085 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Erikson Sanchez; Palmira | SILIN\Iteration-2026-2 | 17/03/2026 13:40:07 | 03/03/2026 15:46:16 |  |  | 17/03/2026 13:40:07 |  |  |  | 1
54087 | User Story | Palmira Predial [ETFL+QAC] 1ra Disponibilización de datos del tributo Predial - Expedientes y Deuda - Coleccion 18 marzo | Lili Valencia | 54085 | Production | SILIN\Squad - Migracion | Alejandro Remolina; Anatoly Cerchiaro; Palmira; Palmira-Predial | SILIN\Iteration-2026-5 | 06/08/2026 14:20:24 | 03/03/2026 15:47:24 | 27/04/2026 13:55:41 | 08/05/2026 22:04:35 |  |  |  |  | 1
54136 | User Story | Palmira Predial - [ETLF] Desarrollo ETL Deuda de Predial | jose.herrera | 54085 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Juan Camilo Alvarez; Palmira | SILIN\Iteration-2026-2 | 30/03/2026 13:40:26 | 04/03/2026 15:07:02 | 24/03/2026 13:35:11 | 24/03/2026 13:35:21 | 24/03/2026 13:35:21 | 5 |  |  | 1
54137 | User Story | Palmira Predial [ETLF+QA] Migración de Deuda del tributo Predial - Colección 18 marzo | jose.herrera | 54085 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Juan Camilo Alvarez; Palmira; Palmira-Predial | SILIN\Iteration-2026-6 | 19/05/2026 16:13:18 | 04/03/2026 15:08:27 | 27/04/2026 13:55:48 |  | 19/05/2026 16:13:18 | 2 |  |  | 1
54138 | User Story | Palmira Predial [SILIN+QA] Disponibilización deuda y títulos ejecutivos del tributo - colección 18 marzo | Jesus Gabriel Castro Villegas | 54085 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Gabriel Castro; George Quintero; Marisleidys Mora; Palmira; Palmira-Predial | SILIN\Iteration-2026-6 | 19/05/2026 16:17:42 | 04/03/2026 15:18:00 | 23/04/2026 13:54:23 |  | 19/05/2026 16:17:42 |  |  |  | 1
54139 | User Story | Palmira Predial [SILIN+QA] Disponibilización de expedientes del tributo colección 18 marzo | Jesus Gabriel Castro Villegas | 54085 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Gabriel Castro; George Quintero; Palmira; Palmira-Predial | SILIN\Iteration-2026-6 | 19/05/2026 16:14:32 | 04/03/2026 15:21:24 | 07/05/2026 13:46:50 |  | 19/05/2026 16:14:32 |  |  |  | 1
54142 | Enabler Story | Palmira Predial - [ETFL] Disponibilizar docs a SILIN | Alejandro Remolina | 54085 | New | SILIN\Squad - Migracion | Documentos; Palmira | SILIN | 10/06/2026 20:55:17 | 04/03/2026 15:52:44
54146 | Test Case | T-[BE][HP] Carga del paquete de documentos de prueba | george.quintero | 53964 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 10/03/2026 23:20:30 | 04/03/2026 19:15:20 | 04/03/2026 19:15:20 |  | 10/03/2026 23:20:30 |  |  |  | 2
54147 | Test Case | T-[BE][HP] Visualización de documentos cargados | george.quintero | 53964 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 10/03/2026 23:21:20 | 04/03/2026 19:16:16 | 04/03/2026 19:16:16 |  | 10/03/2026 23:21:20 |  |  |  | 2
54148 | Test Case | T-[BE][HP] Procesamiento de documentos aplicando Prompt de extracción | george.quintero | 53964 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 10/03/2026 23:20:50 | 04/03/2026 19:17:13 | 04/03/2026 19:17:13 |  | 10/03/2026 23:20:50 |  |  |  | 2
54149 | Test Case | T-[BE][HP] Generación de resultados de extracción | george.quintero | 53964 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 10/03/2026 23:20:34 | 04/03/2026 19:17:57 | 04/03/2026 19:17:57 |  | 10/03/2026 23:20:34 |  |  |  | 2
54150 | Test Case | T-[BE][HP] Visualización de campos definidos por el prompt | george.quintero | 53964 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 10/03/2026 23:21:16 | 04/03/2026 19:22:40 | 04/03/2026 19:22:40 |  | 10/03/2026 23:21:16 |  |  |  | 2
54151 | Test Case | T-[BE][HP] Validación de precisión de datos extraídos | george.quintero | 53964 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 10/03/2026 23:21:12 | 04/03/2026 19:24:25 | 04/03/2026 19:24:25 |  | 10/03/2026 23:21:12 |  |  |  | 2
54152 | Test Case | T-[BE][HP] Validación de categorización de documentos | george.quintero | 53964 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 10/03/2026 23:21:03 | 04/03/2026 19:26:41 | 04/03/2026 19:26:41 |  | 10/03/2026 23:21:03 |  |  |  | 2
54153 | Test Case | T-[BE][HP] Manejo de formato de archivo no soportado | george.quintero | 53964 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 10/03/2026 23:20:39 | 04/03/2026 19:27:24 | 04/03/2026 19:27:24 |  | 10/03/2026 23:20:39 |  |  |  | 2
54154 | Test Case | T-[BE][HP] Prevención de extracción con archivo no válido | george.quintero | 53964 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 10/03/2026 23:20:45 | 04/03/2026 19:29:26 | 04/03/2026 19:29:26 |  | 10/03/2026 23:20:45 |  |  |  | 2
54155 | Test Case | T-[BE][HP] Validación de paquete vacío | george.quintero | 53964 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 10/03/2026 23:21:07 | 04/03/2026 19:30:13 | 04/03/2026 19:30:13 |  | 10/03/2026 23:21:07 |  |  |  | 2
54156 | Test Case | T-[BE][HP] Procesamiento de múltiples documentos | george.quintero | 53964 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 10/03/2026 23:20:56 | 04/03/2026 19:31:27 | 04/03/2026 19:31:27 |  | 10/03/2026 23:20:56 |  |  |  | 2
54196 | Bug | Errores en el proceso de extracción . | Miguel Galvez | 53963 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 10/03/2026 23:47:28 | 05/03/2026 13:50:16 | 05/03/2026 21:43:55 | 10/03/2026 23:47:28 | 10/03/2026 23:47:28 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
54211 | Task | Ejecución de migración | jose.herrera | 47083 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 20:45:12 | 05/03/2026 19:37:41 |  |  | 28/04/2026 13:47:30 |  |  |  | 2
54212 | Task | Pruebas datos | jose.herrera | 47083 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 28/04/2026 13:47:31 | 05/03/2026 19:37:51 |  |  | 28/04/2026 13:47:31 |  |  |  | 2
54213 | Task | Entrega a QA | jose.herrera | 47083 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 20:45:17 | 05/03/2026 19:37:59 |  |  | 28/04/2026 13:47:32 |  |  |  | 2
54225 | Task | Validaciones Calidad de los datos en las Matrices | Lili Valencia | 54086 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 17/03/2026 13:39:34 | 05/03/2026 20:45:30 | 16/03/2026 21:59:04 |  | 17/03/2026 13:39:34 |  | 8 |  | 2
54228 | Task | Análisis Exploratorio y transformación de Matrices | Lili Valencia | 54086 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 17/03/2026 13:38:15 | 05/03/2026 20:47:22 | 16/03/2026 22:00:13 |  | 17/03/2026 13:38:15 |  | 8 |  | 2
54239 | Task | Revision formato de datos y calidad de los datos de la matriz de entrada (EDA). | Lili Valencia | 54084 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 16/03/2026 21:46:50 | 05/03/2026 21:49:04 | 16/03/2026 21:40:21 |  | 16/03/2026 21:46:50 |  | 8 |  | 2
54240 | Task | Configuracion de rama standar para migracion | Lili Valencia | 54084 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 16/03/2026 21:46:52 | 05/03/2026 21:51:10 | 16/03/2026 21:38:40 |  | 16/03/2026 21:46:52 |  | 8 |  | 2
54242 | Task | Revision de dependencia flujo de migracion CyT | erikson.sanchez | 54084 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 16/03/2026 21:46:55 | 05/03/2026 21:52:13 | 16/03/2026 21:45:21 |  | 16/03/2026 21:46:55 |  | 8 |  | 2
54243 | Task | Validacion de archivo de homolaciones y orden de actividades | erikson.sanchez | 54084 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 16/03/2026 21:46:58 | 05/03/2026 21:52:37 | 16/03/2026 21:41:29 |  | 16/03/2026 21:46:58 |  | 4 |  | 2
54244 | Task | Analisis de data en S3 para migracion CyT palmira | Lili Valencia | 54084 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 16/03/2026 21:47:02 | 05/03/2026 21:52:54 | 16/03/2026 21:44:08 |  | 16/03/2026 21:47:02 |  | 4 |  | 2
54245 | Task | Validacion de ajustes en scripts para calculo de vigencia | erikson.sanchez | 54084 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 16/03/2026 21:47:04 | 05/03/2026 21:53:14 | 16/03/2026 21:42:57 |  | 16/03/2026 21:47:04 |  | 4 |  | 2
54282 | Task | Validacion de campos nuevos en deuda | Hernán Gutierrez | 47399 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 16/03/2026 13:44:42 | 06/03/2026 12:32:06 |  |  |  |  | 7 |  | 2
54283 | Task | Ejecucion script de insercion en ambientes previos | Jesus Gabriel Castro Villegas | 47399 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 16/03/2026 13:44:42 | 06/03/2026 12:32:36 |  |  |  |  | 7 |  | 2
54284 | Task | Resolucion de incidencias | Jesus Gabriel Castro Villegas | 47399 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 16/03/2026 13:44:42 | 06/03/2026 12:32:51 |  |  |  |  | 7 |  | 2
54285 | Task | Ejecucion de insercion en bd en ambientes previos | Jesus Gabriel Castro Villegas | 47290 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 02/06/2026 20:01:30 | 06/03/2026 12:33:17 |  |  | 02/06/2026 20:01:30 |  | 7 |  | 2
54286 | Task | Resolucion de incidencias | Hernán Gutierrez | 47290 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 02/06/2026 19:49:51 | 06/03/2026 12:33:25 |  |  | 02/06/2026 19:49:51 |  | 7 |  | 2
54287 | Task | Ejecucion de script en ambientes previos | Hernán Gutierrez | 47402 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 16/03/2026 20:13:31 | 06/03/2026 12:33:39 |  |  | 16/03/2026 20:13:31 |  | 7 |  | 2
54293 | Task | Diseño de Casos de Prueba | george.quintero | 54084 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-4 | 22/04/2026 13:50:18 | 06/03/2026 14:18:09 |  |  | 22/04/2026 13:50:18 |  |  |  | 2
54294 | Test Case | T-[BE][HP] Completitud de Datos | ana.ospina | 54293 | Design | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 06/03/2026 14:26:32 | 06/03/2026 14:26:32 | 06/03/2026 14:26:32 | [5 empty] | 2
54295 | Test Case | T-[BE][HP] Validar que no existen Registros duplicados | ana.ospina | 54293 | Design | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 06/03/2026 14:28:57 | 06/03/2026 14:28:57 | 06/03/2026 14:28:57 | [5 empty] | 2
54296 | Test Case | T-[BE][HP] Validar relación entre Expedientes - Títulos Ejecutivos y Deuda | ana.ospina | 54293 | Design | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 06/03/2026 14:35:00 | 06/03/2026 14:35:00 | 06/03/2026 14:35:00 | [5 empty] | 2
54297 | Test Case | T-[BE][HP] Validar exactitud de monto total | ana.ospina | 54293 | Design | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 06/03/2026 14:37:34 | 06/03/2026 14:37:34 | 06/03/2026 14:37:34 | [5 empty] | 2
54298 | Test Case | T-[BE][HP] Validar formato correcto de fechas | ana.ospina | 54293 | Design | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 06/03/2026 14:39:08 | 06/03/2026 14:39:08 | 06/03/2026 14:39:08 | [5 empty] | 2
54299 | Test Case | T-[BE][HP] Validación de campos no nulos | ana.ospina | 54293 | Design | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 06/03/2026 14:40:34 | 06/03/2026 14:40:34 | 06/03/2026 14:40:34 | [5 empty] | 2
54308 | Task | Diseño de Casos de Prueba | ana.ospina |  | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 16/03/2026 13:44:10 | 06/03/2026 15:36:32 | [6 empty] | 2
54318 | User Story | Ajustes y Exportación BD matrices a Excel | Daniel Viloria |  | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 25/03/2026 19:57:04 | 06/03/2026 17:48:03 | 10/03/2026 17:05:47 |  | 24/03/2026 15:55:09 |  |  |  | 1
54416 | Enabler Story | Despliegues en AWS | Alejandro Remolina |  | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 16/03/2026 14:02:31 | 10/03/2026 13:40:32 |  |  | 16/03/2026 13:39:16
54463 | Task | Lógica e implementación nuevo modelo base de datos | Miguel Galvez | 53079 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 11/03/2026 14:33:42 | 11/03/2026 14:32:55 |  |  | 11/03/2026 14:33:42 |  |  |  | 2
54464 | Task | Creación backend (crud) | Miguel Galvez | 53497 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 11/03/2026 14:36:50 | 11/03/2026 14:35:19 |  |  | 11/03/2026 14:36:50 |  |  |  | 2
54465 | Task | Creación frontend (según diseño figma) | Miguel Galvez | 53497 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 11/03/2026 14:36:57 | 11/03/2026 14:35:42 |  |  | 11/03/2026 14:36:57 |  |  |  | 2
54466 | Task | Conexión y comunicacion (frontend y backend) | Miguel Galvez | 53497 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-1 | 11/03/2026 14:36:43 | 11/03/2026 14:36:10 |  |  | 11/03/2026 14:36:43 |  |  |  | 2
54545 | Task | Revision de expedientes listados | Hernán Gutierrez | 54082 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 16/03/2026 14:49:55 | 16/03/2026 14:39:01 |  |  | 16/03/2026 14:49:55 |  |  |  | 2
54546 | Task | Ejecucion de script de eliminacion de actividades en ambientes previos | Hernán Gutierrez | 54082 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 19/03/2026 21:06:25 | 16/03/2026 14:39:29 | 16/03/2026 14:49:57 |  | 19/03/2026 21:06:25 |  |  |  | 2
54547 | Task | Ejecucion de script de eliminacion de actividades en produccion | Hernán Gutierrez | 54082 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 20/03/2026 15:02:54 | 16/03/2026 14:39:44 | 19/03/2026 21:06:27 |  | 20/03/2026 15:02:54 |  |  |  | 2
54647 | Task | Ejecutar migracion deuda | erikson.sanchez | 54087 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 26/03/2026 17:46:14 | 16/03/2026 22:14:48 | 17/03/2026 13:36:59 |  | 24/03/2026 15:29:20 |  | 8 |  | 2
54648 | Task | Ejecutar migracion expedientes | erikson.sanchez | 54087 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 24/03/2026 15:29:22 | 16/03/2026 22:15:18 | 17/03/2026 13:37:08 |  | 24/03/2026 15:29:22 |  | 8 |  | 2
54651 | Task | Ejecucion de script en ambientes previos | Jesus Gabriel Castro Villegas | 54138 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 28/04/2026 13:50:27 | 17/03/2026 13:32:01 | 25/03/2026 22:32:33 |  | 28/04/2026 13:50:27 |  |  |  | 2
54653 | Task | Ejecucion de script de insercion en ambientes previos | Jesus Gabriel Castro Villegas | 54139 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 17/03/2026 13:34:25 | 17/03/2026 13:33:29 | [6 empty] | 2
54654 | Task | Resolucion de incidencias | Hernán Gutierrez | 54139 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 17/03/2026 13:34:32 | 17/03/2026 13:33:35 | [6 empty] | 2
54655 | Task | Diseño de Casos de Pruebas | ana.ospina | 54082 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 19/03/2026 20:54:36 | 17/03/2026 13:37:23 | 17/03/2026 16:13:11 |  | 19/03/2026 20:54:36 |  |  |  | 2
54656 | Task | Ejecución Pruebas Ambiente QA | ana.ospina | 54082 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 19/03/2026 20:55:58 | 17/03/2026 13:37:52 | 17/03/2026 18:40:47 |  | 19/03/2026 20:55:58 |  |  |  | 2
54657 | Task | Ejecución Pruebas Ambiente Staging | ana.ospina | 54082 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 19/03/2026 21:01:00 | 17/03/2026 13:38:19 | 17/03/2026 18:40:57 |  | 19/03/2026 21:01:00 |  |  |  | 2
54658 | Task | Certificación ambiente QA | ana.ospina | 54082 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 19/03/2026 21:02:40 | 17/03/2026 13:38:44 |  |  | 19/03/2026 21:02:40 |  |  |  | 2
54659 | Task | Certificación ambiente Staging | ana.ospina | 54082 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 19/03/2026 21:03:24 | 17/03/2026 13:39:14 |  |  | 19/03/2026 21:03:24 |  |  |  | 2
54672 | Test Case | T-[FE][HP] Retroceso exitoso — la etapa cambia de Cobro Coactivo a Determinación | ana.ospina | 54655 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 19/03/2026 20:54:29 | 17/03/2026 14:19:14 | 17/03/2026 14:19:14 |  | 19/03/2026 20:54:29 |  |  |  | 2
54673 | Test Case | T-[FE][HP] Verificación del conteo exacto: 510 expedientes en estado Correcto | ana.ospina | 54655 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 19/03/2026 20:54:48 | 17/03/2026 14:23:33 | 17/03/2026 14:23:33 |  | 19/03/2026 20:54:48 |  |  |  | 2
54675 | Test Case | T-[FE][HP] Verificar la Eliminación de documentos SILIN tras retroceso de expedientes | ana.ospina | 54655 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 19/03/2026 20:54:54 | 17/03/2026 14:28:23 | 17/03/2026 14:28:23 |  | 19/03/2026 20:54:54 |  |  |  | 2
54680 | Test Case | T-[FE][HP] Verificar Persistencia de documentos migrados en Proceso de "Determinación" | ana.ospina | 54655 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 19/03/2026 20:55:00 | 17/03/2026 14:34:52 | 17/03/2026 14:34:52 |  | 19/03/2026 20:55:00 |  |  |  | 2
54685 | Bug | Exp 0785863 presenta ultima actividad migrada en "Mandamiento de Pago" | Luis Angel Vargas Narvaez | 54082 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 19/03/2026 20:57:42 | 17/03/2026 16:58:40 | 19/03/2026 13:23:36 | 19/03/2026 20:57:42 | 19/03/2026 20:57:42 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
54687 | Task | Diseño de Casos de Prueba | ana.ospina | 54087 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 24/03/2026 13:39:37 | 17/03/2026 18:51:42 |  |  | 24/03/2026 13:39:37 |  |  |  | 2
54688 | Task | Ejecución Pruebas | ana.ospina | 54087 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 24/03/2026 14:07:46 | 17/03/2026 18:52:12 |  |  | 24/03/2026 14:07:46 |  |  |  | 2
54689 | Test Case | T-[BE][HP] Validar relación entre Expedientes - Títulos Ejecutivos y Deuda | ana.ospina | 54687 | Design | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 17/03/2026 18:53:16 | 17/03/2026 18:53:16 | 17/03/2026 18:53:16 | [5 empty] | 2
54690 | Test Case | T-[BE][HP] Completitud de Datos | ana.ospina | 54687 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 24/03/2026 13:36:15 | 17/03/2026 18:53:49 | 17/03/2026 18:53:49 |  | 24/03/2026 13:36:15 |  |  |  | 2
54691 | Test Case | T-[BE][HP] Validación de campos no nulos | ana.ospina | 54687 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 24/03/2026 13:36:22 | 17/03/2026 18:54:09 | 17/03/2026 18:54:09 |  | 24/03/2026 13:36:22 |  |  |  | 2
54692 | Test Case | T-[BE][HP] Validar exactitud de monto total | ana.ospina | 54687 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 24/03/2026 13:36:48 | 17/03/2026 18:54:34 | 17/03/2026 18:54:34 |  | 24/03/2026 13:36:48 |  |  |  | 2
54693 | Test Case | T-[BE][HP] Validar formato correcto de fechas | ana.ospina | 54687 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 24/03/2026 13:39:20 | 17/03/2026 18:54:55 | 17/03/2026 18:54:55 |  | 24/03/2026 13:39:20 |  |  |  | 2
54694 | Test Case | T-[BE][HP] Validar que no existen Registros duplicados | ana.ospina | 54687 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 24/03/2026 13:39:29 | 17/03/2026 18:55:18 | 17/03/2026 18:55:18 |  | 24/03/2026 13:39:29 |  |  |  | 2
54695 | Task | Ejecución de Pruebas | george.quintero | 54084 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 27/04/2026 14:05:14 | 17/03/2026 18:56:22 |  |  | 27/04/2026 14:05:14 |  |  |  | 2
54735 | User Story | 15 ¦ Control de Versiones y Rollback ¦ 2 | Miguel Galvez | 53311 | Active | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 27/03/2026 15:11:54 | 18/03/2026 16:38:04 | 27/03/2026 15:11:54 | [5 empty] | 1
54736 | User Story | Despliegue y migración a Entornos (Dev/QA) | Miguel Galvez | 53537 | Active | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 25/03/2026 14:29:28 | 18/03/2026 16:41:16 | 25/03/2026 14:29:28 | [5 empty] | 1
54738 | User Story | 18 ¦ Conector URL Google Drive ¦ 1.5 | Miguel Galvez | 53537 | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 18/03/2026 19:20:25 | 18/03/2026 18:46:51 | [6 empty] | 1
54763 | Task | Ejecucion migracion | jose.herrera | 54137 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 24/03/2026 13:42:00 | 19/03/2026 13:38:23 |  |  | 24/03/2026 13:34:31 |  |  |  | 2
54764 | Task | Prueba datos | jose.herrera | 54137 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 25/03/2026 12:41:56 | 19/03/2026 13:38:28 |  |  | 25/03/2026 12:41:56 |  |  |  | 2
54765 | Task | Entrega a QA | jose.herrera | 54137 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 27/03/2026 13:35:00 | 19/03/2026 13:38:33 |  |  | 27/03/2026 13:35:00 |  |  |  | 2
54766 | Task | desarrollo | jose.herrera | 54136 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 24/03/2026 13:34:39 | 19/03/2026 13:39:49 |  |  | 20/03/2026 13:35:54 |  |  |  | 2
54767 | Task | pruebas unitarias | jose.herrera | 54136 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 24/03/2026 13:34:44 | 19/03/2026 13:39:57 |  |  | 24/03/2026 13:34:18 |  |  |  | 2
54768 | Task | desarrollo | jose.herrera | 47084 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 20:44:43 | 19/03/2026 13:40:25 |  |  | 28/04/2026 13:47:23 |  |  |  | 2
54769 | Task | pruebas unitarias | jose.herrera | 47084 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 20:44:55 | 19/03/2026 13:40:29 |  |  | 28/04/2026 13:47:21 |  |  |  | 2
54770 | Task | prueba punta a punta | jose.herrera | 54136 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 24/03/2026 13:34:50 | 19/03/2026 13:40:43 |  |  | 24/03/2026 13:34:22 |  |  |  | 2
54771 | Task | prueba punta a punta | jose.herrera | 47084 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 20:44:50 | 19/03/2026 13:40:57 |  |  | 28/04/2026 13:47:22 |  |  |  | 2
54772 | Task | Diseño de casos de Prueba | ana.ospina | 54137 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 27/03/2026 13:38:15 | 19/03/2026 13:45:58 | 25/03/2026 18:16:36 |  | 27/03/2026 13:38:15 |  |  |  | 2
54773 | Task | Ejecución de Pruebas | ana.ospina | 54137 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 27/03/2026 13:39:03 | 19/03/2026 13:46:21 |  |  | 27/03/2026 13:39:03 |  |  |  | 2
54774 | Task | Design TestCase | george.quintero | 54138 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 01:52:33 | 19/03/2026 13:46:49 | 27/03/2026 13:39:36 |  | 05/05/2026 03:37:04 |  |  |  | 2
54775 | Task | Test Execution Function Enviroment QA | george.quintero | 54138 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 01:52:53 | 19/03/2026 13:47:17 | 27/03/2026 13:39:28 |  | 05/05/2026 03:36:58 |  |  |  | 2
54776 | Task | Certification Enviroment QA | george.quintero | 54138 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 20:37:12 | 19/03/2026 13:47:33 | 08/05/2026 01:55:09 |  | 08/05/2026 20:37:12 |  |  |  | 2
54777 | Task | Diseño de Casos de Pruebas | ana.ospina | 54139 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 19/03/2026 13:48:42 | 19/03/2026 13:48:42 | [6 empty] | 2
54778 | Task | Ejecución pruebas ambiente QA | ana.ospina | 54139 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 19/03/2026 13:49:09 | 19/03/2026 13:49:09 | [6 empty] | 2
54779 | Task | Ejecución Pruebas Ambiente Staging | ana.ospina | 54139 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 19/03/2026 13:49:34 | 19/03/2026 13:49:34 | [6 empty] | 2
54785 | Bug | Los campos de order_by_stage , order_by_step y tag_process en la coleccion de "Dossiers" se encuentran NULL | erikson.sanchez | 54087 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 19/03/2026 20:26:07 | 19/03/2026 15:49:56 | 19/03/2026 20:26:01 | 19/03/2026 20:26:07 | 19/03/2026 20:26:07 |  | 2 | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
54859 | Task | adecuación Script migración de Drive a s3 con el formato requerido | Alejandro Remolina |  | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 20/03/2026 13:30:51 | 20/03/2026 13:23:37 |  |  | 20/03/2026 13:26:15 |  | 3 |  | 2
54860 | Task | Migracion de documentos al bucket de generic migration info | Alejandro Remolina | 54142 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 10/06/2026 20:55:59 | 20/03/2026 13:26:47 | [6 empty] | 2
54862 | Task | Migrar entre buckets de S3 , de generic migration info a el buucket de backend correspondiente | Alejandro Remolina | 54142 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 10/06/2026 20:56:07 | 2026-03-20T13:29:09Z | [6 empty] | 2
54863 | Task | aasociar los documentos migrados a los expedientes migrados en Silin | Alejandro Remolina | 54142 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 10/06/2026 20:55:51 | 20/03/2026 13:30:33 | [6 empty] | 2
54880 | Risk | AUTO - Pérdida de conocimiento por salida de personas del equipo | Alison Urbano |  | New | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 24/03/2026 15:18:04 | 20/03/2026 15:41:32
54895 | Task | Certificación QA | ana.ospina | 54087 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 24/03/2026 14:19:22 | 24/03/2026 14:11:44 |  |  | 24/03/2026 14:19:22 |  |  |  | 2
54936 | User Story | Solucion y revision de validacion | Miguel Galvez | 53530 | Active | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 27/03/2026 15:19:31 | 25/03/2026 14:57:45 | 27/03/2026 15:19:31 | [5 empty] | 1
54939 | Test Case | T-[BE][[HP] Validar estructura | ana.ospina | 54772 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 27/03/2026 13:37:57 | 25/03/2026 17:21:03 | 25/03/2026 17:21:03 |  | 27/03/2026 13:37:57 |  |  |  | 2
54940 | Test Case | T-[BE][HP] Validar LICAP y LIQIN cuando sean cero ($0) | ana.ospina | 54772 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 27/03/2026 13:38:10 | 25/03/2026 17:24:00 | 25/03/2026 17:24:00 |  | 27/03/2026 13:38:10 |  |  |  | 2
54941 | Test Case | T-[BE][HP] Consistencia de los datos del json con la deuda | ana.ospina | 54772 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 27/03/2026 13:38:04 | 25/03/2026 17:33:47 | 25/03/2026 17:33:47 |  | 27/03/2026 13:38:04 |  |  |  | 2
54949 | User Story | Doucmentación solida sistema ATLAS | Daniel Viloria | 53530 | Ready | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 25/03/2026 21:21:05 | 25/03/2026 21:21:01 | [6 empty] | 1
54950 | User Story | Documentaión solida del sistema ATLAS | Daniel Viloria | 53530 | Active | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 26/03/2026 15:25:53 | 25/03/2026 21:30:15 | 25/03/2026 22:14:20 | [5 empty] | 1
54966 | User Story | [ETFL] Popayán Predial Migrar docs expedientes a bucket S3 y bucket backend SILIN - Fase 2 | Alejandro Remolina | 50615 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Documentos; popayan; PREDIAL | SILIN\Iteration-2026-3 | 13/04/2026 13:43:00 | 26/03/2026 13:43:22 | 27/03/2026 13:37:11 | 30/03/2026 14:07:11 | 13/04/2026 13:43:00 |  |  |  | 1
55042 | Bug | Se genera un Tax_subject ID adicional | Hernán Gutierrez | 54138 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 27/04/2026 13:49:05 | 27/03/2026 13:50:11 | 27/04/2026 13:49:05 | 27/04/2026 13:49:05 | 27/04/2026 13:49:05 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
55044 | Task | Creación Lambda para el manejo de versiones | Miguel Galvez | 53500 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 27/03/2026 15:31:17 | 27/03/2026 15:05:45 |  |  | 27/03/2026 15:31:17 |  |  |  | 2
55045 | Task | Creación de frontend según diseño | Miguel Galvez | 53500 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 27/03/2026 15:31:01 | 27/03/2026 15:06:00 |  |  | 27/03/2026 15:31:01 |  |  |  | 2
55046 | Task | Creación de endpoints (backend) | Miguel Galvez | 53500 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 27/03/2026 15:28:59 | 27/03/2026 15:06:23 |  |  | 27/03/2026 15:28:59 |  |  |  | 2
55047 | Task | Conexión lambda y backend | Miguel Galvez | 53500 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 27/03/2026 15:28:55 | 27/03/2026 15:06:47 |  |  | 27/03/2026 15:28:55 |  |  |  | 2
55048 | Task | Creación lambda para el manejo de versiones | Miguel Galvez | 54735 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 27/03/2026 15:11:38 | 27/03/2026 15:07:33 |  |  | 27/03/2026 15:11:26 |  |  |  | 2
55049 | Task | Comunicacion lambda- backend | Miguel Galvez | 54735 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 27/03/2026 15:11:43 | 27/03/2026 15:07:52 |  |  | 27/03/2026 15:11:28 |  |  |  | 2
55050 | Task | Creación frontend según diseño | Miguel Galvez | 53500 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 27/03/2026 15:10:52 | 27/03/2026 15:08:06 |  |  | 27/03/2026 15:10:32 |  |  |  | 2
55051 | Task | Creación de endpoints en backend | Miguel Galvez | 53500 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 27/03/2026 15:11:08 | 27/03/2026 15:08:14 |  |  | 27/03/2026 15:10:34 |  |  |  | 2
55052 | Task | Ajuste de archivos de configuracion para cloud | Miguel Galvez | 54736 | Active | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 27/03/2026 15:09:08 | 27/03/2026 15:08:38 | 27/03/2026 15:09:08 | [5 empty] | 2
55053 | Task | Entrega de variables de entorno y caracteristicas del sistema | Miguel Galvez | 54736 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 27/03/2026 15:12:54 | 27/03/2026 15:09:01 |  |  | 27/03/2026 15:09:06 |  |  |  | 2
55054 | Task | Revisión sistema e identificación del problema | Miguel Galvez | 54936 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 27/03/2026 15:13:11 | 27/03/2026 15:09:41 |  |  | 27/03/2026 15:09:45 |  |  |  | 2
55055 | Task | Pruebas del nuevo prompt en ai estudio | Miguel Galvez | 54936 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 27/03/2026 15:13:17 | 27/03/2026 15:10:02 |  |  | 27/03/2026 15:10:04 |  |  |  | 2
55056 | Task | Despliegue y pruebas en qa | Daniel Viloria | 54936 | Active | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 27/03/2026 15:13:22 | 27/03/2026 15:10:13 | 27/03/2026 15:13:22 | [5 empty] | 2
55057 | Task | Creación frontend segun diseño | Miguel Galvez | 54735 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 27/03/2026 15:16:26 | 27/03/2026 15:12:22 | 27/03/2026 15:12:23 |  | 27/03/2026 15:16:26 |  |  |  | 2
55058 | Task | Ajuste backend y endpoints | Miguel Galvez | 54735 | Closed | SILIN\Squad IE - Migracion-Punta a Punta Parte 1 |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 27/03/2026 15:12:46 | 27/03/2026 15:12:36 |  |  | 27/03/2026 15:12:38 |  |  |  | 2
55089 | Spike | Investigación hallazgo 2da Disponibilización Predial Palmira "Campo Matricula" | Jesus Gabriel Castro Villegas | 54085 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Ana Ospina; Erikson Sanchez; Gabriel Castro; Hernan Gutierrez; Jose Herrera; Lili Valencia; Marisleidys Mora; Palmira | SILIN\Iteration-2026-4 | 22/04/2026 18:06:34 | 30/03/2026 14:03:03 | 30/03/2026 14:18:42 |  | 22/04/2026 13:51:19
55090 | Task | Asociar documento al mailbox | erikson.sanchez |  | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 31/03/2026 13:54:54 | 30/03/2026 14:07:26 | 31/03/2026 13:54:54 | [5 empty] | 2
55171 | Enabler Story | Despliegue Prod - Migración Popayán Predial - ICA | Carlos Andres Aldana |  | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-3 | 10/04/2026 16:16:27 | 31/03/2026 15:13:34 |  |  | 10/04/2026 16:16:10
55654 | Task | Migracion documentos ICA y predial deuda | Alejandro Remolina | 55171 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-3 | 10/04/2026 15:47:30 | 10/04/2026 15:47:09 |  |  | 10/04/2026 15:47:30 |  | 8 |  | 2
55655 | Task | Asociacion Documentos Ica y predial popayan en SIlin prod | Alejandro Remolina | 55171 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-3 | 10/04/2026 15:48:02 | 10/04/2026 15:47:45 |  |  | 10/04/2026 15:47:53 |  | 8 |  | 2
55666 | Task | Migracion deuda y titulos ejecutivos ICA | Hernán Gutierrez | 55171 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-3 | 10/04/2026 17:05:57 | 10/04/2026 17:03:58 | 10/04/2026 17:05:47 |  | 10/04/2026 17:05:57 |  | 2 |  | 2
55667 | Task | Migracion expedientes ICA | Hernán Gutierrez | 55171 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-3 | 10/04/2026 17:05:59 | 10/04/2026 17:04:06 | 10/04/2026 17:05:50 |  | 10/04/2026 17:05:59 |  | 3 |  | 2
55668 | Task | Migracion deuda y titulos ejecutivos Predial | Hernán Gutierrez | 55171 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-3 | 10/04/2026 17:06:01 | 10/04/2026 17:04:16 | 10/04/2026 17:05:53 |  | 10/04/2026 17:06:01 |  | 3 |  | 2
55669 | Task | Migracion expedientes Predial | Hernán Gutierrez | 55171 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-3 | 10/04/2026 17:06:03 | 10/04/2026 17:04:22 | 10/04/2026 17:05:55 |  | 10/04/2026 17:06:03 |  | 3 |  | 2
55687 | Task | Migracion AP Prod | jose.herrera | 55171 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-3 | 13/04/2026 13:57:08 | 13/04/2026 13:56:53 |  |  | 13/04/2026 13:57:08 |  |  |  | 2
55762 | User Story | [PALMIRA ¦ MULTAS TRANSITO SILIN] Ajustar proceso de datos migración de deuda para multas de tránsito | Jesus Gabriel Castro Villegas | 53696 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Gabriel Castro | SILIN\Iteration-2026-4 | 20/04/2026 21:50:27 | 14/04/2026 20:38:58 | 16/04/2026 21:53:58 | 20/04/2026 21:50:27 | 20/04/2026 21:50:27 |  |  |  | 1
55765 | User Story | [PALMIRA¦MULTAS TRANSITO ETFL] Ajustes en datos | Lili Valencia | 53696 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Alejandro Remolina; Lili Valencia | SILIN\Iteration-2026-4 | 17/04/2026 19:26:37 | 14/04/2026 20:43:58 | 17/04/2026 16:16:57 | 17/04/2026 19:26:37 | 17/04/2026 19:26:37 |  |  |  | 1
55916 | Task | Ajustar scripts modulo Early Access | Lili Valencia | 55765 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-4 | 17/04/2026 19:29:49 | 17/04/2026 16:16:25 |  |  | 17/04/2026 16:19:51 |  |  |  | 2
55917 | Task | Validar cambios ejecutados | Lili Valencia | 55765 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-4 | 17/04/2026 19:29:25 | 17/04/2026 16:23:05 |  |  | 17/04/2026 19:29:25 |  |  |  | 2
55933 | Task | Ajustar matrices | Lili Valencia | 54084 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-4 | 17/04/2026 20:01:42 | 17/04/2026 20:01:33 |  |  | 17/04/2026 20:01:42 |  | 1 |  | 2
55934 | Task | Ejecutar proceso de migracion | Lili Valencia | 54084 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-4 | 17/04/2026 20:04:28 | 17/04/2026 20:04:06 |  |  | 17/04/2026 20:04:28 |  | 1 |  | 2
55935 | Task | Crear reporte de fallos de Reglas | Lili Valencia | 54084 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-4 | 17/04/2026 20:06:14 | 17/04/2026 20:06:04 |  |  | 17/04/2026 20:06:14 |  | 1 |  | 2
55962 | User Story | Reubicación de actividades “Constancia Ejecutoria” y “Traslado de Determinación a Cobro Coactivo” en el flujo de Determinación — Popayán Predial Unificado e Industria y Comercio | brahianf.hurtado | 47109 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Brahian Hurtado; Determinación; Expedientes; ICA; popayan; PREDIAL | SILIN\Iteration-2026-4 | 24/04/2026 13:10:49 | 20/04/2026 14:16:07 | 20/04/2026 14:24:38 |  | 24/04/2026 13:10:49 |  |  |  | 1
55976 | Task | Validacion Ambiente QA y Staging | marisleidy.mora | 55962 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 20/04/2026 17:16:34 | 20/04/2026 17:16:34 | [6 empty] | 2
55986 | Task | Validacion campo date_debt en procedimiento de almacenado | Jesus Gabriel Castro Villegas | 55762 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-4 | 20/04/2026 21:41:25 | 20/04/2026 20:27:00 | 20/04/2026 20:27:37 |  | 20/04/2026 21:41:25 |  |  |  | 2
55987 | Task | Pruebas de insercion en ambientes previos | Jesus Gabriel Castro Villegas | 55762 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-4 | 20/04/2026 21:47:07 | 20/04/2026 20:27:25 | 20/04/2026 20:27:45 |  | 20/04/2026 21:47:07 |  |  |  | 2
55998 | Task | Modificar Actividades Expedientes DB Pedial-Ica Dev | brahianf.hurtado | 55962 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-3 | 20/04/2026 21:40:18 | 20/04/2026 21:36:43 | 20/04/2026 21:37:01 |  | 20/04/2026 21:40:18 |  | 1 |  | 2
55999 | Task | Modificar Actividades Expedientes DB Pedial-Ica QA | brahianf.hurtado | 55962 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-3 | 20/04/2026 21:54:33 | 20/04/2026 21:37:06 | 20/04/2026 21:40:35 |  | 20/04/2026 21:54:33 |  | 1 |  | 2
56000 | Task | Modificar Actividades Expedientes DB Pedial-Ica STG | brahianf.hurtado | 55962 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-3 | 20/04/2026 21:54:45 | 20/04/2026 21:37:09 | 20/04/2026 21:40:40 |  | 20/04/2026 21:54:45 |  | 1 |  | 2
56001 | Task | Modificar Actividades Expedientes DB Pedial-Ica Prod | brahianf.hurtado | 55962 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-3 | 20/04/2026 22:48:59 | 20/04/2026 21:37:14 | 20/04/2026 22:48:54 |  | 20/04/2026 22:48:59 |  | 1 |  | 2
56002 | Task | Modificar Camunda Pedial-Ica Dev | Juan Cochero | 55962 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-3 | 22/04/2026 15:11:09 | 20/04/2026 21:37:42 | 21/04/2026 16:32:06 |  | 22/04/2026 15:11:09 |  | 1 |  | 2
56003 | Task | Modificar Camunda Pedial-Ica QA | Juan Cochero | 55962 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-3 | 22/04/2026 15:11:20 | 2026-04-20T21:37:46Z |  |  | 22/04/2026 15:11:20 |  | 1 |  | 2
56004 | Task | Modificar Camunda Pedial-Ica STG | Juan Cochero | 55962 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-3 | 22/04/2026 15:11:26 | 20/04/2026 21:37:48 |  |  | 22/04/2026 15:11:26 |  | 1 |  | 2
56005 | Task | Modificar Camunda Pedial-Ica Prod | Juan Cochero | 55962 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-3 | 22/04/2026 15:11:37 | 20/04/2026 21:37:55 |  |  | 22/04/2026 15:11:37 |  | 1 |  | 2
56006 | Task | Migrar tokens Camunda Pedial-Ica Dev | Juan Cochero | 55962 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-3 | 22/04/2026 15:09:58 | 20/04/2026 21:38:18 |  |  | 22/04/2026 15:09:58 |  | 4 |  | 2
56007 | Task | Migrar tokens Camunda Pedial-Ica QA | Juan Cochero | 55962 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-3 | 22/04/2026 15:10:18 | 20/04/2026 21:38:40 |  |  | 22/04/2026 15:10:18 |  | 4 |  | 2
56008 | Task | Migrar tokens Camunda Pedial-Ica STG | Juan Cochero | 55962 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-3 | 22/04/2026 15:10:29 | 20/04/2026 21:38:44 |  |  | 22/04/2026 15:10:29 |  | 4 |  | 2
56009 | Task | Migrar tokens Camunda Pedial-Ica Prod | Juan Cochero | 55962 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-3 | 22/04/2026 15:10:09 | 20/04/2026 21:38:49 |  |  | 22/04/2026 15:10:09 |  | 4 |  | 2
56010 | Task | Actualizar Archivo Homologación | brahianf.hurtado | 55962 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-3 | 24/04/2026 03:14:30 | 20/04/2026 21:41:20 | 24/04/2026 03:14:23 |  | 24/04/2026 03:14:30 |  | 1 |  | 2
56041 | Task | Transformar campos Número Matricula Matriz Deuda | Lili Valencia | 54087 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-4 | 21/04/2026 13:51:37 | 21/04/2026 13:51:18 |  |  | 21/04/2026 13:51:37 |  | 1 |  | 2
56042 | Task | Ejecutar proceso Migracion | Lili Valencia | 54087 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-4 | 21/04/2026 13:57:07 | 21/04/2026 13:56:39 |  |  | 21/04/2026 13:57:07 |  | 1 |  | 2
56043 | Task | Construir Reporte Fallo Reglas | Lili Valencia | 54087 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-4 | 21/04/2026 14:00:14 | 21/04/2026 14:00:06 |  |  | 21/04/2026 14:00:14 |  | 1 |  | 2
56051 | User Story | [ETFL] Migrar docs expedientes a bucket S3 y bucket backend SILIN - Predial Popayán - Fase 3 | Alejandro Remolina | 50615 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Documentos; popayan; PREDIAL | SILIN\Iteration-2026-4 | 23/04/2026 13:44:53 | 21/04/2026 14:18:53 | 22/04/2026 13:46:27 | 23/04/2026 13:44:53 | 23/04/2026 13:44:53 | 6 |  |  | 1
56052 | User Story | [ETFL+QA] Asociar PDF's en Base de Datos SILIN Expedientes/Deuda - Predial Popayán - Fase 3 | Alejandro Remolina | 50615 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Ana Ospina; Documentos; popayan; PREDIAL | SILIN\Iteration-2026-4 | 23/04/2026 13:45:30 | 21/04/2026 14:19:31 | 22/04/2026 13:46:39 |  | 23/04/2026 13:45:30 |  |  |  | 1
56104 | User Story | Hallazgo: Anomalía en fechas ICA Popayán - PROD | Hernán Gutierrez | 47109 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-4 | 27/04/2026 13:44:53 | 22/04/2026 13:41:32 |  | 23/04/2026 17:08:29 | 27/04/2026 13:44:53 |  |  |  | 1
56105 | Task | Certificación de pruebas | george.quintero | 54084 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 27/04/2026 14:05:20 | 22/04/2026 13:50:04 |  |  | 27/04/2026 14:05:20 |  |  |  | 2
56106 | Task | Disponibilización 2 | jose.herrera | 54137 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-4 | 22/04/2026 13:55:52 | 22/04/2026 13:53:20 |  |  | 22/04/2026 13:55:52 |  |  |  | 2
56107 | Task | QA 2 | george.quintero | 54137 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 20:49:38 | 22/04/2026 13:53:26 |  |  | 08/05/2026 20:49:38 |  |  |  | 2
56136 | User Story | Solicitud: Cambiar expedientes en "traslado de determinación a cobro coactivo" por "Auto de avocamiento" | Hernán Gutierrez | 47109 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | George Quintero; Marisleidys Mora | SILIN\Iteration-2026-4 | 27/04/2026 13:43:28 | 22/04/2026 18:05:45 |  | 22/04/2026 20:09:55 | 27/04/2026 13:43:28 |  |  |  | 1
56139 | Task | Actualizacion en ambiente staging | Hernán Gutierrez | 56136 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-4 | 22/04/2026 20:10:38 | 22/04/2026 20:10:05 |  |  | 22/04/2026 20:10:38 |  |  |  | 2
56140 | Task | Actualizacion en ambiente de produccion | Hernán Gutierrez | 56136 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-4 | 22/04/2026 20:10:46 | 22/04/2026 20:10:19 |  |  | 22/04/2026 20:10:46 |  |  |  | 2
56143 | User Story | Solicitud: Actualización TRDs de documentos Popayán Predial/ICA* | Alejandro Remolina | 50615 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | popayan | SILIN\Iteration-2026-5 | 11/05/2026 14:01:09 | 22/04/2026 21:19:29 | 23/04/2026 13:35:24 | 27/04/2026 14:01:55 | 11/05/2026 14:01:09 |  |  |  | 1
56144 | Task | Creación y actualización Script Asociación TRD ICA-PREDIAL | Alejandro Remolina | 56143 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 27/04/2026 13:54:44 | 22/04/2026 21:29:15 |  |  | 23/04/2026 14:44:20 |  |  |  | 2
56145 | Task | Asociación TRD Predial Popayan | Alejandro Remolina | 56143 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 27/04/2026 13:54:44 | 22/04/2026 21:31:17 |  |  | 23/04/2026 22:10:37 |  |  |  | 2
56146 | Task | Asociación TRD ica Popayan |  | 56143 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 27/04/2026 13:54:44 | 22/04/2026 21:36:15 |  |  | 27/04/2026 13:40:12 |  |  |  | 2
56160 | Task | Correccion de actividades en ambientes previos | Hernán Gutierrez | 56104 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-4 | 23/04/2026 17:08:15 | 23/04/2026 17:07:45 |  |  | 23/04/2026 17:08:15 |  |  |  | 2
56161 | Task | Correccion de actividades en produccion | Hernán Gutierrez | 56104 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-4 | 23/04/2026 17:08:18 | 23/04/2026 17:07:57 |  |  | 23/04/2026 17:08:18 |  |  |  | 2
56198 | User Story | Palmira Predial [ETLF+QA] Migración de Deuda del tributo Predial - Colección 30 Abril | jose.herrera | 54085 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Palmira; Palmira-Predial | SILIN\Iteration-2026-6 | 19/05/2026 16:11:17 | 27/04/2026 13:58:22 | 29/04/2026 13:22:48 |  | 19/05/2026 16:11:17 | 2 |  |  | 1
56199 | Task | Ejecutar migracion deuda | erikson.sanchez | 56208 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 29/04/2026 13:25:27 | 27/04/2026 14:00:11 |  |  | 29/04/2026 13:25:27 |  | 8 |  | 2
56200 | Task | Ejecutar migracion expedientes | erikson.sanchez | 56208 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 29/04/2026 13:25:35 | 27/04/2026 14:00:11 |  |  | 29/04/2026 13:25:35 |  | 8 |  | 2
56201 | Task | Design TestCase | george.quintero | 56208 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 02:00:32 | 27/04/2026 14:00:11 | 05/05/2026 04:09:39 |  | 08/05/2026 02:00:32 |  |  |  | 2
56202 | Task | Test Execution Function Enviroment QA | george.quintero | 56208 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 02:01:30 | 27/04/2026 14:00:11 | 05/05/2026 04:09:32 |  | 08/05/2026 02:01:30 |  |  |  | 2
56203 | Bug | Los campos de order_by_stage , order_by_step y tag_process en la coleccion de "Dossiers" se encuentran NULL | erikson.sanchez | 56208 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 29/04/2026 13:26:15 | 27/04/2026 14:00:11 | 29/04/2026 13:26:15 | 29/04/2026 13:26:15 | 29/04/2026 13:26:15 |  | 2 | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
56204 | Task | Certification Enviroment QA | ana.ospina | 56208 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-2 | 08/05/2026 01:56:53 | 27/04/2026 14:00:11 |  |  | 29/04/2026 13:23:19 |  |  |  | 2
56207 | Task | Construir Reporte Fallo Reglas | Lili Valencia | 56208 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-4 | 29/04/2026 13:23:34 | 27/04/2026 14:00:11 |  |  | 29/04/2026 13:23:34 |  | 1 |  | 2
56208 | User Story | Palmira Predial [ETFL+QAC] 1ra Disponibilización de datos del tributo Predial - Expedientes y Deuda - Coleccion 30 abril | Lili Valencia | 54085 | Production | SILIN\Squad - Migracion | Alejandro Remolina; Anatoly Cerchiaro; Palmira; Palmira-Predial | SILIN\Iteration-2026-5 | 06/08/2026 14:20:24 | 27/04/2026 14:00:24 | 29/04/2026 13:22:31 | 08/05/2026 22:04:24 |  |  |  |  | 1
56211 | Task | Desarrollo ETL | jose.herrera | 47076 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 27/04/2026 16:05:34 | 27/04/2026 15:12:26 | [6 empty] | 2
56212 | Task | Ejecución | jose.herrera | 47076 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 27/04/2026 16:05:39 | 27/04/2026 15:12:33 | [6 empty] | 2
56213 | Task | Pruebas / validaciones Jose | jose.herrera | 47076 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN | 27/04/2026 16:05:45 | 27/04/2026 15:12:58 | [6 empty] | 2
56232 | Task | 1- Ejecucion migracion | jose.herrera | 56198 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 20:17:31 | 27/04/2026 20:03:52 |  |  | 08/05/2026 20:17:31 |  |  |  | 2
56233 | Task | 2 - Validaciones Iniciales | jose.herrera | 56198 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 20:17:40 | 27/04/2026 20:04:17 |  |  | 08/05/2026 20:17:40 |  |  |  | 2
56234 | Task | 3 - QA | george.quintero | 56198 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 20:49:30 | 27/04/2026 20:04:30 |  |  | 08/05/2026 20:49:30 |  |  |  | 2
56261 | User Story | Solicitud: Ajustes en Documentos Predial Popayán | Alejandro Remolina | 50615 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Alison Urbano; Popayan-Predial | SILIN\Iteration-2026-5 | 11/05/2026 14:00:58 | 28/04/2026 13:42:49 | 28/04/2026 14:28:11 | 05/05/2026 13:37:30 | 11/05/2026 14:00:58 |  |  |  | 1
56309 | User Story | Solicitud: Cambiar estos números de expedientes | Hernán Gutierrez | 47109 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Gabriel Castro; popayan | SILIN\Iteration-2026-5 | 11/05/2026 14:00:52 | 28/04/2026 21:39:05 |  | 29/04/2026 13:12:11 | 11/05/2026 14:00:52 |  |  |  | 1
56322 | User Story | Palmira Predial [SILIN+QA] Disponibilización deuda y títulos ejecutivos del tributo - colección 30 abril | george.quintero | 54085 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Gabriel Castro; George Quintero; Marisleidys Mora; Palmira; Palmira-Predial | SILIN\Iteration-2026-6 | 19/05/2026 16:08:53 | 29/04/2026 13:16:47 | 07/05/2026 13:46:36 | 19/05/2026 16:08:53 | 19/05/2026 16:08:53 |  |  |  | 1
56323 | User Story | Palmira Predial [SILIN+QA] Disponibilización de expedientes del tributo colección 30 abril | Jesus Gabriel Castro Villegas | 54085 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Gabriel Castro; George Quintero; Palmira | SILIN\Iteration-2026-6 | 19/05/2026 16:09:21 | 29/04/2026 13:17:44 |  |  | 19/05/2026 16:09:21 |  |  |  | 1
56325 | Task | Actualizacion en ambiente de staging | Hernán Gutierrez | 56309 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 29/04/2026 13:52:40 | 29/04/2026 13:52:13 |  |  | 29/04/2026 13:52:40 |  |  |  | 2
56326 | Task | Actualizacion en ambiente PROD | Hernán Gutierrez | 56309 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 29/04/2026 13:52:42 | 29/04/2026 13:52:22 |  |  | 29/04/2026 13:52:42 |  |  |  | 2
56328 | Task | Disponibilización tercera dispo de documentos Predial popayan | Alejandro Remolina | 56261 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 30/04/2026 13:02:20 | 29/04/2026 13:58:35 |  |  | 29/04/2026 13:58:48 |  |  |  | 2
56329 | Task | Disponibilización cuarta dispo de documentos Predial popayán | Alejandro Remolina | 56261 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 30/04/2026 13:02:31 | 29/04/2026 13:59:12 |  |  | 29/04/2026 14:00:35 |  |  |  | 2 | 3 - Medium
56330 | Task | Disponibilización quinta dispo de documentos Predial Popayán | Alejandro Remolina | 56261 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 30/04/2026 13:02:50 | 29/04/2026 14:01:10 |  |  | 29/04/2026 14:12:53 |  |  |  | 2
56331 | Task | Disponibilización sexta dispo de documentos Predial Popayan | Alejandro Remolina | 56261 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 30/04/2026 13:03:00 | 29/04/2026 14:12:46 |  |  | 29/04/2026 14:13:23 |  |  |  | 2
56334 | Task | Disponibilización séptima dispo de documentos Predial popayán | Alejandro Remolina | 56261 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 05/05/2026 13:37:58 | 29/04/2026 14:19:17 | 29/04/2026 14:22:57 |  | 05/05/2026 13:37:58 |  |  |  | 2
56377 | User Story | Solicitud: Actualización de TRDs Liquidación de los expedientes enviados por Alison | Hernán Gutierrez | 47109 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Popayan-Predial | SILIN\Iteration-2026-5 | 11/05/2026 14:00:42 | 30/04/2026 13:34:21 | 04/05/2026 13:38:18 | 05/05/2026 13:45:30 | 11/05/2026 14:00:42 |  |  |  | 1
56386 | Task | Adecuacion Script de procesamiento para deuda diaria | Jesus Gabriel Castro Villegas | 49225 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 30/04/2026 20:32:00 | 30/04/2026 16:51:35 | 30/04/2026 16:51:40 |  | 30/04/2026 20:32:00 |  | 4 |  | 2
56422 | Task | Diseño de casos de pruebas | george.quintero | 47091 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 20:36:16 | 04/05/2026 16:00:20 |  |  | 08/05/2026 20:36:16 |  |  |  | 2
56423 | Task | Design TestCase | george.quintero | 49225 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 01:43:22 | 04/05/2026 16:06:08 | 04/05/2026 16:10:13 |  | 08/05/2026 01:43:22 |  |  |  | 2
56424 | Task | Certification Enviroment QA | george.quintero | 49225 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 20:35:34 | 04/05/2026 16:07:46 | 08/05/2026 01:51:22 |  | 08/05/2026 20:35:34 |  |  |  | 2
56425 | Task | Test Execution Function Enviroment QA | george.quintero | 49225 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 01:43:41 | 04/05/2026 16:09:04 | 04/05/2026 21:21:45 |  | 08/05/2026 01:43:41 |  |  |  | 2
56437 | User Story | Popayán Predial/ICA - Revisión estado de asociación de documentos de Acuerdos de Pago | Alejandro Remolina | 47109 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Popayan-Predial | SILIN\Iteration-2026-5 | 11/05/2026 14:00:30 | 05/05/2026 13:38:42 | 07/05/2026 13:51:45 | 07/05/2026 13:51:53 | 11/05/2026 14:00:30 |  |  |  | 1
56477 | Task | Revision, reuniones | Alejandro Remolina | 56437 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 11/05/2026 14:00:22 | 06/05/2026 13:46:46 |  |  | 11/05/2026 14:00:22 |  |  |  | 2
56486 | Task | Creación Script Migración Documentos Acuerdos de pago popayan | Alejandro Remolina | 56437 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 06/05/2026 16:07:59 | 06/05/2026 16:04:27 |  |  | 06/05/2026 16:04:35 |  | 3 |  | 2
56487 | Task | Creación Script Asociación documentos de Acuerdos de pago. |  | 56437 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 06/05/2026 16:08:09 | 06/05/2026 16:07:53 |  |  | 06/05/2026 16:08:09 |  | 4 |  | 2
56488 | Task | Migración documentos acuerdos de pago a QA | Alejandro Remolina | 56437 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 06/05/2026 16:08:41 | 06/05/2026 16:08:33 |  |  | 06/05/2026 16:08:41 |  | 2 |  | 2
56489 | Task | Asociacion Documentos Acuerdos de pago en QA | Alejandro Remolina | 56437 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 11/05/2026 14:00:25 | 06/05/2026 16:11:21 |  |  | 11/05/2026 14:00:25 |  | 2 |  | 2
56500 | Task | Corrección Bug TAG_PROCESS, ORDER_BY STEP y ORDER_BY_STAGE | Lili Valencia | 56208 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 07/05/2026 13:40:18 | 07/05/2026 13:39:45 |  |  | 07/05/2026 13:40:18 |  |  |  | 2
56501 | Task | Corrección Bug TAG_PROCESS, ORDER_BY STEP y ORDER_BY_STAGE | Lili Valencia | 54087 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 07/05/2026 13:44:14 | 07/05/2026 13:42:53 |  |  | 07/05/2026 13:44:14 |  |  |  | 2
56534 | Task | rollback procesamiento | Jesus Gabriel Castro Villegas | 49225 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 07/05/2026 20:08:43 | 07/05/2026 20:08:33 |  |  | 07/05/2026 20:08:43 |  |  |  | 2
56559 | Bug | Valores no coinciden MONGO-BD | Jesus Gabriel Castro Villegas | 49225 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 02:09:20 | 07/05/2026 23:39:39 | 08/05/2026 02:09:20 | 08/05/2026 02:09:20 | 08/05/2026 02:09:20 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
56560 | Task | Design TestCase Disponibilización Migracion1 - 18 Marzo | george.quintero | 54087 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 02:08:26 | 07/05/2026 23:43:56 |  |  | 08/05/2026 02:08:26 |  |  |  | 2
56561 | Task | Test Execution Function Enviroment QA Disponibilización Migracion1 - 18 Marzo | george.quintero | 54087 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 02:08:14 | 07/05/2026 23:44:12 |  |  | 08/05/2026 02:08:14 |  |  |  | 2
56562 | Task | Certification Enviroment QA Disponibilización Migracion1 - 18 Marzo | george.quintero | 54087 | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 02:07:22 | 07/05/2026 23:44:36 | 08/05/2026 02:06:29 | [5 empty] | 2
56563 | Test Case | T-[BE][HP] Completitud de Datos | george.quintero | 56423 | Design | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 01:41:13 | 08/05/2026 01:41:13 | 08/05/2026 01:41:13 | [5 empty] | 2
56564 | Test Case | T-[BE][HP] Validar exactitud de monto total | george.quintero | 56423 | Design | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 01:41:52 | 08/05/2026 01:41:52 | 08/05/2026 01:41:52 | [5 empty] | 2
56565 | Test Case | T-[BE][HP] Validar Datos Mongo - Base de Datos | george.quintero | 56423 | Design | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 01:42:49 | 08/05/2026 01:42:49 | 08/05/2026 01:42:49 | [5 empty] | 2
56566 | Test Case | T-[BE][HP] Completitud de Datos | george.quintero | 54774 | Design | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 01:54:24 | 08/05/2026 01:54:24 | 08/05/2026 01:54:24 | [5 empty] | 2
56567 | Test Case | T-[BE][HP] Validar Datos Mongo - Base de Datos | george.quintero | 54774 | Design | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 01:54:41 | 08/05/2026 01:54:41 | 08/05/2026 01:54:41 | [5 empty] | 2
56568 | Test Case | T-[BE][HP] Validar exactitud de monto total | george.quintero | 54774 | Design | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 01:54:54 | 08/05/2026 01:54:54 | 08/05/2026 01:54:54 | [5 empty] | 2
56569 | Task | Certification Enviroment QA - Migracion 2 | george.quintero | 56208 | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 01:59:17 | 08/05/2026 01:58:13 | 08/05/2026 01:59:17 | [5 empty] | 2
56570 | Task | Design TestCase - Migración 2 | george.quintero | 56208 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 02:00:42 | 08/05/2026 01:59:04 |  |  | 08/05/2026 02:00:42 |  |  |  | 2
56571 | Test Case | T-[BE][HP] Completitud de Datos | george.quintero | 56570 | Design | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 01:59:48 | 08/05/2026 01:59:48 | 08/05/2026 01:59:48 | [5 empty] | 2
56572 | Test Case | T-[BE][HP] Validar Datos Mongo - Base de Datos | george.quintero | 56570 | Design | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 02:00:00 | 08/05/2026 02:00:00 | 08/05/2026 02:00:00 | [5 empty] | 2
56573 | Test Case | T-[BE][HP] Validar exactitud de monto total | george.quintero | 56570 | Design | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 02:00:14 | 08/05/2026 02:00:14 | 08/05/2026 02:00:14 | [5 empty] | 2
56574 | Task | Design TestCase | george.quintero | 47290 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 02:04:55 | 08/05/2026 02:03:00 |  |  | 08/05/2026 02:04:55 |  |  |  | 2
56575 | Task | Test Execution Function Enviroment QA | george.quintero | 47290 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 02:05:00 | 08/05/2026 02:03:21 |  |  | 08/05/2026 02:05:00 |  |  |  | 2
56576 | Task | Certification Enviroment QA | george.quintero | 47290 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 20:36:26 | 08/05/2026 02:03:38 | 08/05/2026 02:04:48 |  | 08/05/2026 20:36:26 |  |  |  | 2
56577 | Test Case | T-[BE][HP] Completitud de Datos | george.quintero | 56574 | Design | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 02:04:06 | 08/05/2026 02:04:06 | 08/05/2026 02:04:06 | [5 empty] | 2
56578 | Test Case | T-[BE][HP] Validar Datos Mongo - Base de Datos | george.quintero | 56574 | Design | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 02:04:19 | 08/05/2026 02:04:19 | 08/05/2026 02:04:19 | [5 empty] | 2
56579 | Test Case | T-[BE][HP] Validar exactitud de monto total | george.quintero | 56574 | Design | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 02:04:31 | 08/05/2026 02:04:31 | 08/05/2026 02:04:31 | [5 empty] | 2
56586 | Task | Disponibilizacion de deuda | Jesus Gabriel Castro Villegas | 47399 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 20:34:24 | 08/05/2026 20:34:12 |  |  | 08/05/2026 20:34:24 |  |  |  | 2
56587 | Task | disponibilizacion de expedientes | Jesus Gabriel Castro Villegas | 47290 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 20:35:11 | 08/05/2026 20:35:06 |  |  | 08/05/2026 20:35:11 |  |  |  | 2
56588 | Task | disponibilizacion de deuda mt | Jesus Gabriel Castro Villegas | 49225 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 20:35:56 | 08/05/2026 20:35:51 |  |  | 08/05/2026 20:35:56 |  |  |  | 2
56589 | Task | disponibilizacion de expedientes | Jesus Gabriel Castro Villegas | 56323 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 26/05/2026 16:34:46 | 08/05/2026 20:38:15 |  |  | 26/05/2026 16:34:46 |  |  |  | 2
56590 | Task | disponibilizacion de expedientes | Jesus Gabriel Castro Villegas | 54139 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 20:38:56 | 08/05/2026 20:38:52 |  |  | 08/05/2026 20:38:56 |  |  |  | 2
56593 | Task | Certification Enviroment QA | george.quintero | 56322 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 21:49:32 | 08/05/2026 21:48:41 |  |  | 08/05/2026 21:49:32 |  |  |  | 2
56594 | Task | Design TestCase | george.quintero | 56322 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 21:49:37 | 08/05/2026 21:48:59 |  |  | 08/05/2026 21:49:37 |  |  |  | 2
56595 | Task | Test Execution Function Enviroment QA | george.quintero | 56322 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 08/05/2026 21:49:43 | 08/05/2026 21:49:25 |  |  | 08/05/2026 21:49:43 |  |  |  | 2
56607 | Spike | Equipo Migración - Gestión documental | jose.herrera | 56755 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Alejandro Remolina; Gabriel Castro; George Quintero; Jose Herrera; Lili Valencia | SILIN\Iteration-2026-6 | 25/05/2026 14:05:29 | 11/05/2026 14:36:48 |  |  | 25/05/2026 14:05:29
56651 | Task | Checklist Proceso Migración (Datos) |  | 56607 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 12/05/2026 13:30:39 | 12/05/2026 13:30:39 | [6 empty] | 2
56652 | User Story | UbicaApp - Enriquecer base de datos para mejorar resultados de consultas | anatoly.cerchiaro |  | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Todas las Entidades | SILIN\Iteration-2026-6 | 14/05/2026 21:59:02 | 12/05/2026 13:36:06 | 13/05/2026 13:37:03 | 14/05/2026 21:59:02 | 14/05/2026 21:59:02 |  |  |  | 1
56669 | Task | Revision Expedientes deuda capital 0 | Jesus Gabriel Castro Villegas | 54139 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 12/05/2026 18:52:34 | 12/05/2026 18:50:41 |  |  | 12/05/2026 18:52:34 |  |  |  | 2
56670 | Task | Rollback deuda | Jesus Gabriel Castro Villegas | 56322 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 12/05/2026 18:55:20 | 12/05/2026 18:55:14 |  |  | 12/05/2026 18:55:20 |  |  |  | 2
56671 | Task | redisponibilizacion de deuda | Jesus Gabriel Castro Villegas | 56322 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 12/05/2026 18:56:04 | 12/05/2026 18:55:54 | 12/05/2026 18:55:59 |  | 12/05/2026 18:56:04 |  |  |  | 2
56672 | Bug | Revision Bug Vista SILIN deuda capital 0 | Jesus Gabriel Castro Villegas | 56322 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 12/05/2026 21:39:21 | 12/05/2026 18:57:49 |  |  | 12/05/2026 19:03:42 |  |  |  | 2 | 3 - Medium
56709 | Task | enriquecimiento Emcali | anatoly.cerchiaro | 56652 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 13/05/2026 13:37:27 | 13/05/2026 13:36:25 |  |  | 13/05/2026 13:37:27 |  | 5 |  | 2
56710 | Task | Enriquecimiento con data MongoDB | anatoly.cerchiaro | 56652 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 14/05/2026 21:58:33 | 13/05/2026 13:37:18 | 13/05/2026 13:37:33 |  | 14/05/2026 21:58:12 |  | 6 |  | 2
56711 | User Story | Exploración de expedientes de milagro 1 fase 2 (3041) | jose.herrera | 54085 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Palmira-Predial; rojo | SILIN\Iteration-2026-7 | 10/06/2026 19:19:02 | 13/05/2026 13:43:11 | 02/06/2026 13:45:14 | 10/06/2026 19:19:02 | 10/06/2026 19:19:02 |  |  |  | 1
56719 | Spike | Equipo de Datos (Mayo 2026-S1) Assessment periódico | jose.herrera | 56755 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 25/05/2026 14:04:41 | 13/05/2026 17:19:16 |  |  | 25/05/2026 14:04:41
56729 | Task | Assesstment Alejandro Remolina | jose.herrera | 56719 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 13/05/2026 20:35:11 | 13/05/2026 20:34:29 |  |  | 13/05/2026 20:35:11 |  |  |  | 2
56730 | Task | Assesstment Anatoly Cerchiaro | jose.herrera | 56719 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 13/05/2026 20:35:12 | 13/05/2026 20:34:39 |  |  | 13/05/2026 20:35:12 |  |  |  | 2
56731 | Task | Assesstment Lili Valencia | jose.herrera | 56719 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 15/05/2026 13:42:53 | 13/05/2026 20:34:48 |  |  | 15/05/2026 13:42:53 |  |  |  | 2
56753 | User Story | Popayan Predial [SILIN+QA] Disponibilización de deuda, títulos y expedientes en DEV - lote 2 | Jesus Gabriel Castro Villegas | 47109 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 19/05/2026 21:13:05 | 14/05/2026 13:37:35 | 14/05/2026 13:44:18 | 19/05/2026 13:58:27 | 19/05/2026 13:58:27 |  |  |  | 1
56755 | Feature | Migración - Mejora continua |  |  | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 14/05/2026 15:03:51 | 14/05/2026 15:03:50 | [6 empty] | 2
56800 | User Story | Archivos de expedientes de Palmira | Alejandro Remolina | 54085 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 25/05/2026 13:58:22 | 19/05/2026 13:37:35 | 25/05/2026 13:57:39 | 25/05/2026 13:58:22 | 25/05/2026 13:58:22 |  |  |  | 1
56837 | User Story | PALMIRA / PREDIAL - Procesamiento Migración Predial Colección 2024 (Alcance QA 1ra Iteración) | george.quintero | 54085 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Gabriel Castro | SILIN\Iteration-2026-6 | 25/05/2026 13:56:20 | 19/05/2026 21:45:30 | 20/05/2026 13:48:02 |  | 25/05/2026 13:53:21 |  |  |  | 1
56838 | User Story | PALMIRA / PREDIAL - Procesamiento Migración Predial Colección 2025 (Alcance QA 1ra Iteración) | george.quintero | 54085 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 26/05/2026 22:44:13 | 19/05/2026 22:11:09 | 20/05/2026 13:48:35 |  | 25/05/2026 13:55:29 |  |  |  | 1
56841 | User Story | PALMIRA / PREDIAL Rollback de colecciones lote 18 marzo y 30 abril del DB SILIN (Camunda, expedientes y deuda+titulos ejecutivos) | Jesus Gabriel Castro Villegas |  | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 20/05/2026 15:23:08 | 19/05/2026 22:24:47 | 20/05/2026 15:22:10 | 20/05/2026 15:23:08 | 20/05/2026 15:23:08 |  |  |  | 1
56842 | User Story | PALMIRA / PREDIAL Procesamiento MongoDB — Eliminar colecciones predial 18 marzo y 30 abril Limpieza datalake Estructuración de matrices nuevas Validación de homologación de datos | Lili Valencia |  | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Anatoly Cerchiaro | SILIN\Iteration-2026-6 | 20/05/2026 13:38:54 | 19/05/2026 22:25:30 | 20/05/2026 13:37:46 | 20/05/2026 13:38:54 | 20/05/2026 13:38:54 |  |  |  | 1
56843 | User Story | PALMIRA / PREDIAL Validación Final y Consolidación de Reportes de Cierre | Carlos Andres Aldana | 54085 | Ready | SILIN\Squad - Migracion | azul; Jose Herrera; Palmira-Predial | SILIN\Iteration-2026-12 | 14/08/2026 13:23:05 | 19/05/2026 22:27:58 | [6 empty] | 1
56853 | Task | rollback camunda | Jesus Gabriel Castro Villegas | 56841 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 20/05/2026 13:30:03 | 20/05/2026 13:29:56 |  |  | 20/05/2026 13:30:03 |  | 2 |  | 2
56854 | Task | rollback expedientes | Jesus Gabriel Castro Villegas | 56841 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 20/05/2026 13:30:27 | 20/05/2026 13:30:22 |  |  | 20/05/2026 13:30:27 |  | 2 |  | 2
56855 | Task | rollback deuda | Jesus Gabriel Castro Villegas | 56841 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 20/05/2026 13:30:57 | 20/05/2026 13:30:53 |  |  | 20/05/2026 13:30:57 |  | 2 |  | 2
56856 | Bug | vista expedientes dobles | george.quintero | 47290 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 02/06/2026 19:57:07 | 20/05/2026 13:32:34 | 21/05/2026 14:47:14 | 02/06/2026 19:57:07 | 02/06/2026 19:57:07 |  | 8 | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
56857 | Bug | vista cartera doble | Jesus Gabriel Castro Villegas | 47399 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 25/05/2026 14:01:22 | 20/05/2026 13:34:17 | 25/05/2026 14:01:22 | 25/05/2026 14:01:22 | 25/05/2026 14:01:22 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
56879 | Bug | vista cartera no se observa placa | Jesus Gabriel Castro Villegas | 49225 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Gabriel Castro; Palmira-MT | SILIN\Iteration-2026-7 | 27/05/2026 13:53:28 | 21/05/2026 14:31:58 | 26/05/2026 16:31:15 | 26/05/2026 16:31:15 | 26/05/2026 16:31:15 |  | 7 | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
56957 | Task | Preparación e Ingesta Inicial (MongoDB) | Lili Valencia | 56837 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 25/05/2026 13:45:26 | 25/05/2026 13:45:13 |  |  | 25/05/2026 13:45:26 |  |  |  | 2
56958 | Task | Preparación e Ingesta Inicial (MongoDB) | Alejandro Remolina | 56837 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 25/05/2026 13:50:27 | 25/05/2026 13:45:59 |  |  | 25/05/2026 13:50:27 |  |  |  | 2
56959 | Task | Preparación e Ingesta Inicial (MongoDB) | anatoly.cerchiaro | 56837 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 25/05/2026 13:50:35 | 25/05/2026 13:46:19 |  |  | 25/05/2026 13:50:35 |  |  |  | 2
56960 | Task | Preparación e Ingesta Inicial (MongoDB) | jose.herrera | 56837 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 25/05/2026 13:50:41 | 25/05/2026 13:46:38 |  |  | 25/05/2026 13:50:41 |  |  |  | 2
56961 | Task | Transformación de Deuda y Mensajería | jose.herrera | 56837 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 2026-05-25T13:50:48Z | 25/05/2026 13:47:18 |  |  | 2026-05-25T13:50:48Z |  |  |  | 2
56962 | Task | Migración Relacional (SILIN) y QA | Jesus Gabriel Castro Villegas | 56837 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 25/05/2026 13:50:55 | 25/05/2026 13:48:16 |  |  | 25/05/2026 13:50:55 |  |  |  | 2
56963 | Task | Migración Relacional (SILIN) y QA | Ruben Jaramillo | 56837 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 25/05/2026 13:51:02 | 25/05/2026 13:48:31 |  |  | 25/05/2026 13:51:02 |  |  |  | 2
56964 | Task | QA Migración SILIN | george.quintero | 56837 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 25/05/2026 13:51:10 | 25/05/2026 13:49:40 |  |  | 25/05/2026 13:51:10 |  |  |  | 2
56965 | Task | Preparación e Ingesta Inicial (MongoDB) | jose.herrera | 56838 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 25/05/2026 13:56:53 | 25/05/2026 13:52:49 |  |  | 25/05/2026 13:56:53 |  |  |  | 2
56966 | Task | Preparación e Ingesta Inicial (MongoDB) | Alejandro Remolina | 56838 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 25/05/2026 13:56:53 | 25/05/2026 13:52:58 |  |  | 25/05/2026 13:56:53 |  |  |  | 2
56967 | Task | Preparación e Ingesta Inicial (MongoDB) | anatoly.cerchiaro | 56838 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 25/05/2026 13:56:54 | 25/05/2026 13:53:07 |  |  | 25/05/2026 13:56:54 |  |  |  | 2
56968 | Task | Transformación de Deuda y Mensajería | jose.herrera | 56838 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 25/05/2026 13:56:55 | 25/05/2026 13:53:26 |  |  | 25/05/2026 13:56:55 |  |  |  | 2
56969 | Task | Migración Relacional (SILIN) y QA | Jesus Gabriel Castro Villegas | 56838 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 25/05/2026 13:56:55 | 25/05/2026 13:53:58 |  |  | 25/05/2026 13:56:55 |  |  |  | 2
56970 | Task | Migración Relacional (SILIN) y QA | Ruben Jaramillo | 56838 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 25/05/2026 13:56:56 | 25/05/2026 13:54:13 |  |  | 25/05/2026 13:56:56 |  |  |  | 2
56971 | Task | QA Migración SILIN | george.quintero | 56838 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 25/05/2026 13:56:57 | 25/05/2026 13:54:27 |  |  | 25/05/2026 13:56:57 |  |  |  | 2
56976 | Task | Transformación de Deuda y Mensajería | jose.herrera | 56980 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 27/05/2026 13:37:42 | 25/05/2026 14:06:22 |  |  | 27/05/2026 13:37:42 |  |  |  | 2
56977 | Task | Migración Relacional (SILIN) y QA | Jesus Gabriel Castro Villegas | 56980 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 26/05/2026 16:32:15 | 25/05/2026 14:06:22 |  |  | 26/05/2026 16:32:15 |  |  |  | 2
56978 | Task | Migración Relacional (SILIN) y QA | Ruben Jaramillo | 56980 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 26/05/2026 14:26:37 | 25/05/2026 14:06:22 |  |  | 26/05/2026 14:26:37 |  |  |  | 2
56979 | Task | QA Migración SILIN | george.quintero | 56980 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 10/06/2026 19:55:17 | 25/05/2026 14:06:22 |  |  | 10/06/2026 19:55:17 |  |  |  | 2
56980 | User Story | PALMIRA / PREDIAL - Procesamiento Migración Predial Colección 2024 (Alcance staging/PROD 1ra Iteración) | Jesus Gabriel Castro Villegas | 54085 | Production | SILIN\Squad - Migracion | George Quintero; rojo; Ruben Jaramillo | SILIN\Iteration-2026-7 | 06/08/2026 14:20:25 | 25/05/2026 14:08:29 | 25/05/2026 15:56:13 | 26/05/2026 14:11:34 |  |  |  |  | 1
56984 | Task | Transformación de Deuda y Mensajería | jose.herrera | 56988 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 27/05/2026 13:37:46 | 25/05/2026 14:09:23 |  |  | 27/05/2026 13:37:46 |  |  |  | 2
56985 | Task | Migración Relacional (SILIN) y QA | Jesus Gabriel Castro Villegas | 56988 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 26/05/2026 16:31:37 | 25/05/2026 14:09:23 |  |  | 26/05/2026 16:31:37 |  |  |  | 2
56986 | Task | Migración Relacional (SILIN) y QA | Ruben Jaramillo | 56988 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 27/07/2026 14:45:43 | 25/05/2026 14:09:23 |  |  | 27/07/2026 14:45:43 |  |  |  | 2
56987 | Task | QA Migración SILIN | george.quintero | 56988 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 25/05/2026 14:39:18 | 25/05/2026 14:09:23 | [6 empty] | 2
56988 | User Story | PALMIRA / PREDIAL - Procesamiento Migración Predial Colección 2025 (Alcance Staging/PROD 1ra Iteración) | Jesus Gabriel Castro Villegas | 54085 | Production | SILIN\Squad - Migracion | George Quintero; rojo; Ruben Jaramillo | SILIN\Iteration-2026-7 | 06/08/2026 14:20:25 | 25/05/2026 14:10:08 | 25/05/2026 15:56:16 | 26/05/2026 14:11:36 |  |  |  |  | 1
56989 | Spike | PALMIRA / PREDIAL Hallazgos 1ra Iteración | jose.herrera | 54085 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Anatoly Cerchiaro; rojo | SILIN\Iteration-2026-7 | 04/06/2026 13:56:18 | 25/05/2026 14:12:44 | 27/05/2026 13:39:12 |  | 04/06/2026 13:56:18
56990 | Task | Consolidación Mongo 2024 | Lili Valencia | 56989 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Anatoly Cerchiaro | SILIN\Iteration-2026-7 | 01/06/2026 13:36:12 | 25/05/2026 14:25:45 |  |  | 01/06/2026 13:36:12 |  |  |  | 2
56992 | Task | Consolidación Cartera 2024 | george.quintero | 56989 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 01/06/2026 13:36:15 | 25/05/2026 14:30:10 |  |  | 01/06/2026 13:36:15 |  |  |  | 2
56993 | Task | Búsqueda documentos migrados milagro 1 | Alejandro Remolina | 56800 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-5 | 25/05/2026 14:34:25 | 25/05/2026 14:34:25 |  |  |  |  | 4 |  | 2
56994 | Task | Busqueda y descarga de archivos milagro 1 | Alejandro Remolina | 56800 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 25/05/2026 14:35:29 | 25/05/2026 14:35:06 |  |  | 25/05/2026 14:35:29 |  | 4 |  | 2
56995 | Task | Modificacion script palmira predial | Alejandro Remolina | 56837 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 25/05/2026 14:37:15 | 25/05/2026 14:36:34 |  |  | 25/05/2026 14:37:15 |  |  |  | 2
56996 | Task | Modificacion Script Predial Palmira | Alejandro Remolina | 56988 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 25/05/2026 14:38:24 | 25/05/2026 14:38:24 |  |  |  |  | 4 |  | 2
57004 | Task | Consolidación Mongo 2025 | jose.herrera | 56989 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Alejandro Remolina | SILIN\Iteration-2026-7 | 01/06/2026 13:36:14 | 25/05/2026 14:42:26 |  |  | 01/06/2026 13:36:14 |  |  |  | 2
57006 | Task | Consolidación Cartera 2025 | george.quintero | 56989 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 01/06/2026 13:36:17 | 25/05/2026 14:43:45 |  |  | 01/06/2026 13:36:17 |  |  |  | 2
57015 | Task | Preparación e Ingesta Inicial (MongoDB) | Alejandro Remolina | 57031 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 04/06/2026 14:06:59 | 25/05/2026 15:59:01 |  |  | 04/06/2026 14:06:59 |  |  |  | 2
57016 | Task | Preparación e Ingesta Inicial (MongoDB) | anatoly.cerchiaro | 57031 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 04/06/2026 14:07:01 | 25/05/2026 15:59:01 |  |  | 04/06/2026 14:07:01 |  |  |  | 2
57018 | Task | Transformación de Deuda y Mensajería | jose.herrera | 57031 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 04/06/2026 14:07:03 | 25/05/2026 15:59:01 |  |  | 04/06/2026 14:07:03 |  |  |  | 2
57019 | Task | Migración Relacional (SILIN) y QA | Jesus Gabriel Castro Villegas | 57031 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 26/05/2026 16:34:16 | 25/05/2026 15:59:01 |  |  | 26/05/2026 16:34:16 |  |  |  | 2
57020 | Task | Migración Relacional (SILIN) y QA | Ruben Jaramillo | 57031 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 26/05/2026 14:27:14 | 25/05/2026 15:59:01 |  |  | 26/05/2026 14:27:14 |  |  |  | 2
57021 | Task | QA Migración SILIN | george.quintero | 57031 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 04/06/2026 14:07:13 | 25/05/2026 15:59:01 |  |  | 04/06/2026 14:07:13 |  |  |  | 2
57027 | Task | Migración Relacional (SILIN) y QA | Jesus Gabriel Castro Villegas | 57031 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 26/05/2026 16:34:28 | 25/05/2026 16:00:07 |  |  | 26/05/2026 16:34:28 |  |  |  | 2
57028 | Task | Migración Relacional (SILIN) y QA | Ruben Jaramillo | 57031 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 26/05/2026 14:27:23 | 25/05/2026 16:00:07 |  |  | 26/05/2026 14:27:23 |  |  |  | 2
57031 | User Story | PALMIRA / PREDIAL - Procesamiento Migración Predial Colección 2024 (Alcance QA/STG/PRD 2da Iteración) | Carlos Andres Aldana | 54085 | Production | SILIN\Squad - Migracion | Gabriel Castro; rojo | SILIN\Iteration-2026-7 | 06/08/2026 14:20:25 | 25/05/2026 16:00:53 | 04/06/2026 13:28:17 | 04/06/2026 14:04:48 |  |  |  |  | 1
57033 | Task | Preparación e Ingesta Inicial (MongoDB) | Alejandro Remolina | 57049 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 04/06/2026 14:08:51 | 25/05/2026 16:02:14 |  |  | 04/06/2026 14:08:51 |  |  |  | 2
57034 | Task | Preparación e Ingesta Inicial (MongoDB) | anatoly.cerchiaro | 57049 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 04/06/2026 14:08:52 | 25/05/2026 16:02:14 |  |  | 04/06/2026 14:08:52 |  |  |  | 2
57036 | Task | Transformación de Deuda y Mensajería | jose.herrera | 57049 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 04/06/2026 14:08:53 | 25/05/2026 16:02:14 |  |  | 04/06/2026 14:08:53 |  |  |  | 2
57037 | Task | Migración Relacional (SILIN) y QA | Jesus Gabriel Castro Villegas | 57049 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 26/05/2026 16:34:06 | 25/05/2026 16:02:14 |  |  | 26/05/2026 16:34:06 |  |  |  | 2
57039 | Task | QA Migración SILIN | george.quintero | 57049 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 04/06/2026 14:08:54 | 25/05/2026 16:02:14 |  |  | 04/06/2026 14:08:54 |  |  |  | 2
57045 | Task | Migración Relacional (SILIN) y QA | Jesus Gabriel Castro Villegas | 57049 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 26/05/2026 16:33:48 | 25/05/2026 16:02:14 |  |  | 26/05/2026 16:33:48 |  |  |  | 2
57046 | Task | Migración Relacional (SILIN) y QA | Ruben Jaramillo | 57049 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 26/05/2026 14:26:20 | 25/05/2026 16:02:14 |  |  | 26/05/2026 14:26:20 |  |  |  | 2
57047 | Task | QA Migración SILIN | george.quintero | 57049 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 04/06/2026 14:09:05 | 25/05/2026 16:02:14 |  |  | 04/06/2026 14:09:05 |  |  |  | 2
57049 | User Story | PALMIRA / PREDIAL - Procesamiento Migración Predial Colección 2025 (Alcance QA/STG/PRD 2da Iteración) | Carlos Andres Aldana | 54085 | Production | SILIN\Squad - Migracion | Gabriel Castro; rojo | SILIN\Iteration-2026-7 | 06/08/2026 14:20:25 | 25/05/2026 16:02:33 | 04/06/2026 13:29:39 | 04/06/2026 14:04:45 |  |  |  |  | 1
57136 | Task | QA Migración SILIN | george.quintero | 57137 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-8 | 10/06/2026 20:09:44 | 26/05/2026 22:43:09 | [6 empty] | 2
57137 | User Story | PALMIRA / MULTAS TRANSITO - Procesamiento Migración Colección ENE/MAY 2023 (Alcance QA 1ra Iteración) | Jesus Gabriel Castro Villegas | 53696 | Ready | SILIN\Squad - Migracion | Alejandro Remolina; azul; Gabriel Castro; George Quintero; Marisleidys Mora; Ruben Jaramillo | SILIN\Iteration-2026-12 | 14/08/2026 13:20:00 | 26/05/2026 22:44:05 | [6 empty] | 1
57198 | User Story | PALMIRA / PREDIAL E ICA Soporte PROD Ajustes ADP | Alison Urbano | 54085 | Paused | SILIN\Squad - Migracion | Alejandro Remolina; Brahian Hurtado; Marisleidys Mora; rojo | SILIN\Iteration-2026-12 | 14/08/2026 13:22:50 | 28/05/2026 17:10:35 | 11/06/2026 14:14:24 | [5 empty] | 1
57200 | Task | QA Migración SILIN | george.quintero | 57201 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-8 | 10/06/2026 19:58:35 | 28/05/2026 21:09:42 | [6 empty] | 2
57201 | User Story | PALMIRA / CYT - Procesamiento Migración Colección 2024 (Alcance STG 1ra Iteración) | Ruben Jaramillo | 53695 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Alejandro Remolina; azul; George Quintero; Jose Herrera; Palmira-CyT; Ruben Jaramillo | SILIN\Iteration-2026-8 | 23/06/2026 14:58:02 | 28/05/2026 21:10:29 | 23/06/2026 14:56:27 | 23/06/2026 14:57:47 | 23/06/2026 14:57:47 |  |  |  | 1
57245 | Task | Revision Notebooks QuickOps AP | jose.herrera | 57198 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 01/06/2026 13:47:27 | 01/06/2026 13:39:34 |  |  | 01/06/2026 13:47:27 |  |  |  | 2
57246 | Task | Ajustes para enviar los prorrateos de AP no activos | jose.herrera | 57198 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 01/06/2026 13:47:28 | 01/06/2026 13:39:53 |  |  | 01/06/2026 13:47:28 |  |  |  | 2
57247 | Task | Pruebas | jose.herrera | 57198 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 01/06/2026 13:47:30 | 01/06/2026 13:39:57 |  |  | 01/06/2026 13:47:30 |  |  |  | 2
57248 | Task | Ajustes en la data debido a que no manda correctamente el prorrateo de los AP no activos | jose.herrera | 57198 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-12 | 14/08/2026 13:22:50 | 01/06/2026 13:40:23 | [6 empty] | 2
57249 | Task | Entrega a QA | jose.herrera | 57198 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-12 | 14/08/2026 13:22:50 | 01/06/2026 13:40:36 | [6 empty] | 2
57250 | Task | Revision QA | marisleidy.mora | 57198 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-12 | 14/08/2026 13:22:50 | 01/06/2026 13:40:40 | [6 empty] | 2
57272 | Task | Consolidación ENERO y FEBRERO | Alejandro Remolina | 57274 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-8 | 11/06/2026 14:15:44 | 01/06/2026 19:27:22 |  |  | 02/06/2026 13:43:21 |  |  |  | 2
57274 | User Story | PALMIRA / MULTAS TRANSITO Pre Hallazgos 1ra Iteración | Alejandro Remolina | 54085 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Alejandro Remolina; Alison Urbano; Carlos Aldana; rojo | SILIN\Iteration-2026-8 | 23/06/2026 14:45:18 | 01/06/2026 19:30:18 |  |  | 23/06/2026 14:45:18 |  |  |  | 1
57284 | User Story | PALMIRA / Circulación y Tránsito - Validación Final y Consolidación de Reportes de Cierre | Carlos Andres Aldana | 54085 | Ready | SILIN\Squad - Migracion | azul; Jose Herrera; Palmira-CyT | SILIN\Iteration-2026-12 | 14/08/2026 13:23:11 | 02/06/2026 19:41:18 | [6 empty] | 1
57331 | Task | Consolidación Mongo | Alejandro Remolina | 57335 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Alejandro Remolina | SILIN\Iteration-2026-7 | 10/06/2026 19:56:31 | 04/06/2026 13:55:03 |  |  | 10/06/2026 19:56:31 |  |  |  | 2
57335 | Spike | PALMIRA / PREDIAL Hallazgos 1ra Iteración - Coleccion 12K | Alejandro Remolina | 54085 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Anatoly Cerchiaro; Palmira-Predial; rojo | SILIN\Iteration-2026-7 | 10/06/2026 19:56:37 | 04/06/2026 13:56:12 | 04/06/2026 13:57:16 |  | 10/06/2026 19:56:37
57401 | Task | Preparación e Ingesta Inicial (MongoDB) | Alejandro Remolina | 57409 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 10/06/2026 19:54:25 | 10/06/2026 19:52:23 |  |  | 10/06/2026 19:54:25 |  |  |  | 2
57402 | Task | Preparación e Ingesta Inicial (MongoDB) | anatoly.cerchiaro | 57409 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 10/06/2026 19:54:32 | 10/06/2026 19:52:23 |  |  | 10/06/2026 19:54:32 |  |  |  | 2
57403 | Task | Transformación de Deuda y Mensajería | jose.herrera | 57409 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 10/06/2026 19:54:40 | 10/06/2026 19:52:23 |  |  | 10/06/2026 19:54:40 |  |  |  | 2
57404 | Task | Migración Relacional (SILIN) y QA | Jesus Gabriel Castro Villegas | 57409 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 10/06/2026 19:54:47 | 10/06/2026 19:52:23 |  |  | 10/06/2026 19:54:47 |  |  |  | 2
57405 | Task | Migración Relacional (SILIN) y QA | Ruben Jaramillo | 57409 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 10/06/2026 19:54:55 | 10/06/2026 19:52:23 |  |  | 10/06/2026 19:54:55 |  |  |  | 2
57406 | Task | QA Migración SILIN | george.quintero | 57409 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 10/06/2026 19:55:03 | 10/06/2026 19:52:23 |  |  | 10/06/2026 19:55:03 |  |  |  | 2
57407 | Task | Migración Relacional (SILIN) y QA | Jesus Gabriel Castro Villegas | 57409 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 10/06/2026 19:52:23 | 10/06/2026 19:52:23 | [6 empty] | 2
57408 | Task | Migración Relacional (SILIN) y QA | Ruben Jaramillo | 57409 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 10/06/2026 19:52:23 | 10/06/2026 19:52:23 | [6 empty] | 2
57409 | User Story | PALMIRA / PREDIAL - Procesamiento Migración Predial Colección 2024 (Alcance QA/STG/PRD 3ra Iteración) | Carlos Andres Aldana | 54085 | Production | SILIN\Squad - Migracion | Gabriel Castro; rojo | SILIN\Iteration-2026-7 | 06/08/2026 14:20:25 | 10/06/2026 19:52:47 | 10/06/2026 19:53:27 | 10/06/2026 19:53:48 |  |  |  |  | 1
57411 | Task | Preparación e Ingesta Inicial (MongoDB) | Alejandro Remolina | 57419 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 10/06/2026 20:03:44 | 10/06/2026 20:03:44 | [6 empty] | 2
57413 | Task | Transformación de Deuda y Mensajería | jose.herrera | 57419 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 10/06/2026 20:03:44 | 10/06/2026 20:03:44 | [6 empty] | 2
57414 | Task | Migración Relacional (SILIN) y QA | Jesus Gabriel Castro Villegas | 57419 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 10/06/2026 20:03:44 | 10/06/2026 20:03:44 | [6 empty] | 2
57416 | Task | QA Migración SILIN | george.quintero | 57419 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 10/06/2026 20:03:44 | 10/06/2026 20:03:44 | [6 empty] | 2
57418 | Task | Migración Relacional (SILIN) y QA | Ruben Jaramillo | 57419 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 10/06/2026 20:03:44 | 10/06/2026 20:03:44 | [6 empty] | 2
57419 | User Story | PALMIRA / PREDIAL - Procesamiento Migración Predial Colección 12K(Alcance QA/STG/PRD 1ra Iteración) | Carlos Andres Aldana | 54085 | Production | SILIN\Squad - Migracion | rojo | SILIN\Iteration-2026-7 | 06/08/2026 14:20:25 | 10/06/2026 20:04:08 | 10/06/2026 20:06:14 | 10/06/2026 20:06:29 |  |  |  |  | 1
57420 | Task | Preparación e Ingesta Inicial (MongoDB) | Alejandro Remolina | 57425 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 10/06/2026 20:06:55 | 10/06/2026 20:06:55 | [6 empty] | 2
57421 | Task | Transformación de Deuda y Mensajería | jose.herrera | 57425 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 10/06/2026 20:06:55 | 10/06/2026 20:06:55 | [6 empty] | 2
57422 | Task | Migración Relacional (SILIN) y QA | Jesus Gabriel Castro Villegas | 57425 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 10/06/2026 20:06:55 | 10/06/2026 20:06:55 | [6 empty] | 2
57423 | Task | QA Migración SILIN | george.quintero | 57425 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 10/06/2026 20:06:55 | 10/06/2026 20:06:55 | [6 empty] | 2
57424 | Task | Migración Relacional (SILIN) y QA | Ruben Jaramillo | 57425 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 10/06/2026 20:06:55 | 10/06/2026 20:06:55 | [6 empty] | 2
57425 | User Story | PALMIRA / PREDIAL - Procesamiento Migración Predial Colección 12K-24-5(Alcance QA/STG/PRD 2da Iteración) | Carlos Andres Aldana | 54085 | Production | SILIN\Squad - Migracion | rojo | SILIN\Iteration-2026-7 | 06/08/2026 14:20:25 | 10/06/2026 20:07:41 | 10/06/2026 20:08:12 | 10/06/2026 20:08:29 |  |  |  |  | 1
57426 | Task | Preparación e Ingesta Inicial (MongoDB) | Alejandro Remolina | 57431 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 10/06/2026 20:22:47 | 10/06/2026 20:22:47 | [6 empty] | 2
57427 | Task | Transformación de Deuda y Mensajería | jose.herrera | 57431 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 10/06/2026 20:22:47 | 10/06/2026 20:22:47 | [6 empty] | 2
57428 | Task | Migración Relacional (SILIN) y QA | Jesus Gabriel Castro Villegas | 57431 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 10/06/2026 20:22:47 | 10/06/2026 20:22:47 | [6 empty] | 2
57429 | Task | QA Migración SILIN | george.quintero | 57431 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 10/06/2026 20:22:47 | 10/06/2026 20:22:47 | [6 empty] | 2
57430 | Task | Migración Relacional (SILIN) y QA | Ruben Jaramillo | 57431 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 10/06/2026 20:22:47 | 10/06/2026 20:22:47 | [6 empty] | 2
57431 | User Story | PALMIRA / PREDIAL - Procesamiento Migración Predial Colección 3041(Alcance QA/STG/PRD 1ra Iteración) | Carlos Andres Aldana | 54085 | Production | SILIN\Squad - Migracion | rojo | SILIN\Iteration-2026-7 | 06/08/2026 14:20:25 | 10/06/2026 20:23:27 | 10/06/2026 20:24:06 | 10/06/2026 20:24:22 |  |  |  |  | 1
57432 | Task | Preparación e Ingesta Inicial (MongoDB) | Alejandro Remolina | 57437 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 10/06/2026 20:24:54 | 10/06/2026 20:24:54 | [6 empty] | 2
57433 | Task | Transformación de Deuda y Mensajería | jose.herrera | 57437 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 10/06/2026 20:24:54 | 10/06/2026 20:24:54 | [6 empty] | 2
57434 | Task | Migración Relacional (SILIN) y QA | Jesus Gabriel Castro Villegas | 57437 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 10/06/2026 20:24:54 | 10/06/2026 20:24:54 | [6 empty] | 2
57435 | Task | QA Migración SILIN | george.quintero | 57437 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-7 | 10/06/2026 20:24:54 | 10/06/2026 20:24:54 | [6 empty] | 2
57436 | Task | Migración Relacional (SILIN) y QA | Ruben Jaramillo | 57437 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-6 | 10/06/2026 20:24:54 | 10/06/2026 20:24:54 | [6 empty] | 2
57437 | User Story | PALMIRA / PREDIAL - Procesamiento Migración Predial Colección 3041-110 (Alcance QA/STG/PRD 2da Iteración) | Carlos Andres Aldana | 54085 | Production | SILIN\Squad - Migracion | rojo | SILIN\Iteration-2026-7 | 06/08/2026 14:20:25 | 10/06/2026 20:25:16 | 10/06/2026 20:25:38 | 10/06/2026 20:25:53 |  |  |  |  | 1
57438 | Task | Preparación e Ingesta Inicial (MongoDB) | Alejandro Remolina | 57443 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-8 | 11/06/2026 14:08:40 | 10/06/2026 20:58:27 | [6 empty] | 2
57439 | Task | Transformación de Deuda y Mensajería | jose.herrera | 57443 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-8 | 11/06/2026 14:08:53 | 10/06/2026 20:58:27 | [6 empty] | 2
57440 | Task | Migración Relacional (SILIN) y QA | Jesus Gabriel Castro Villegas | 57443 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-8 | 11/06/2026 14:08:22 | 10/06/2026 20:58:27 | [6 empty] | 2
57441 | Task | QA Migración SILIN | george.quintero | 57443 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-8 | 11/06/2026 14:08:46 | 10/06/2026 20:58:27 | [6 empty] | 2
57442 | Task | Migración Relacional (SILIN) y QA | Ruben Jaramillo | 57443 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-8 | 16/06/2026 14:11:51 | 10/06/2026 20:58:27 |  |  | 16/06/2026 14:11:51 |  |  |  | 2
57443 | User Story | PALMIRA / PREDIAL - Procesamiento Migración Predial Colección 12K +5 excluidos (Alcance QA/STG/PRD 1ra Iteración) | Carlos Andres Aldana | 54085 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Gabriel Castro; George Quintero; rojo; Ruben Jaramillo | SILIN\Iteration-2026-8 | 23/06/2026 14:50:31 | 10/06/2026 20:59:14 | 11/06/2026 14:42:07 | 12/06/2026 13:32:37 | 23/06/2026 14:50:31 |  |  |  | 1
57454 | Spike | PALMIRA / EXP MILAGRO 1 Revisión procesamiento expedientes colección 3041 | Alison Urbano | 54085 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-8 | 23/06/2026 14:44:01 | 11/06/2026 14:24:51 | 16/06/2026 14:16:24 |  | 23/06/2026 14:44:01
57469 | Task | Reunion equipo | Alejandro Remolina | 57454 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-8 | 12/06/2026 13:26:17 | 12/06/2026 13:25:58 | [6 empty] | 2
57488 | User Story | Extracción de TE y vigencias para pendientes coleccion 3041 | Alison Urbano |  | Paused | SILIN\Squad - Migracion | Alison Urbano; Gabriel Castro | SILIN\Iteration-2026-12 | 14/08/2026 13:22:47 | 16/06/2026 14:10:45 | 30/06/2026 14:18:43 | [5 empty] | 1
57489 | Spike | Optimización procesamiento SILIN para ambiente de PROD | Jesus Gabriel Castro Villegas |  | New | SILIN\Squad - Migracion | Brahian Hurtado; Juan Pablo Alvarez | SILIN\Iteration-2026-12 | 14/08/2026 13:22:55 | 16/06/2026 14:30:25
57530 | Task | Construir script para descargar documentos | Alejandro Remolina | 57488 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-8 | 19/06/2026 14:49:45 | 17/06/2026 13:41:13 |  |  | 19/06/2026 14:49:34 |  | 12 |  | 2
57531 | Task | Extraer vigencias de documentos con procesamiento OCR (revisar con Sebastián Granda) | Alejandro Remolina | 57488 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-8 | 23/06/2026 14:45:12 | 17/06/2026 13:42:20 | 19/06/2026 14:52:18 |  | 23/06/2026 14:45:12 |  |  |  | 2
57532 | Task | Reunión Sebastian Granda | Alejandro Remolina | 57488 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-8 | 23/06/2026 14:45:29 | 17/06/2026 13:47:06 |  |  | 23/06/2026 14:45:29 |  | 3 |  | 2
57581 | Task | Reunión con Alison para definición de reglas de negocio | anatoly.cerchiaro | 57488 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-9 | 25/06/2026 21:10:28 | 19/06/2026 14:51:40 |  |  | 25/06/2026 21:10:28 |  |  |  | 2
57643 | Task | Disponibilización de datos multas de transito de enero a mayo 2023 | Alejandro Remolina | 57274 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-8 | 23/06/2026 14:47:14 | 23/06/2026 14:47:03 |  |  | 23/06/2026 14:47:14 |  |  |  | 2
57645 | Task | QA Migración SILIN | george.quintero | 57646 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-8 | 23/06/2026 14:57:21 | 23/06/2026 14:57:21 | [6 empty] | 2
57646 | User Story | PALMIRA / CYT - Procesamiento Migración Colección 1ra disponibilización (Alcance PROD 1ra Iteración) | Ruben Jaramillo | 53695 | New | SILIN\Squad - Migracion | Alejandro Remolina; azul; George Quintero; Jose Herrera; Palmira-CyT; Ruben Jaramillo | SILIN\Iteration-2026-12 | 14/08/2026 13:23:00 | 23/06/2026 14:57:34 | [6 empty] | 1
57677 | Task | Migracion deuda bd y refresh de vistas de cartera | Jesus Gabriel Castro Villegas | 57137 | New | SILIN\Squad - Migracion | Ruben Jaramillo | SILIN\Iteration-2026-12 | 14/08/2026 13:22:41 | 24/06/2026 13:39:25 | [6 empty] | 2
57678 | Task | migracion expedientes y refresh vistas de expedientes | Jesus Gabriel Castro Villegas | 57137 | New | SILIN\Squad - Migracion | Ruben Jaramillo | SILIN\Iteration-2026-12 | 14/08/2026 13:22:41 | 24/06/2026 13:40:19 | [6 empty] | 2
57707 | Task | Filtrar documentos no-LO y resolver duplicados | anatoly.cerchiaro | 57488 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-9 | 25/06/2026 21:10:25 | 25/06/2026 14:25:55 |  |  | 25/06/2026 21:10:25 |  |  |  | 2
57708 | Task | Propuesta mejoras |  | 57489 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-12 | 14/08/2026 13:22:55 | 25/06/2026 14:31:07 | [6 empty] | 2
57711 | Task | Extraer TE y vigencias de los documentos | anatoly.cerchiaro | 57488 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-9 | 25/06/2026 21:07:57 | 25/06/2026 21:07:53 |  |  | 25/06/2026 21:07:57 |  | 4 |  | 2
57712 | Task | Generar reporte y log de entrega | anatoly.cerchiaro | 57488 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-9 | 25/06/2026 21:09:49 | 25/06/2026 21:09:45 |  |  | 25/06/2026 21:09:49 |  | 4 |  | 2
57765 | Task | QA Migración SILIN | george.quintero | 57768 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-8 | 30/06/2026 19:45:34 | 30/06/2026 19:45:34 | [6 empty] | 2
57766 | Task | Migracion deuda bd y refresh de vistas de cartera | Jesus Gabriel Castro Villegas | 57768 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Ruben Jaramillo | SILIN\Iteration-2026-9 | 06/07/2026 13:16:49 | 30/06/2026 19:45:34 |  |  | 06/07/2026 13:16:49 |  |  |  | 2
57767 | Task | migracion expedientes y refresh vistas de expedientes | Jesus Gabriel Castro Villegas | 57768 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Ruben Jaramillo | SILIN\Iteration-2026-9 | 06/07/2026 13:17:11 | 30/06/2026 19:45:34 |  |  | 06/07/2026 13:17:11 |  |  |  | 2
57768 | User Story | IBAGUE / PREDIAL - Procesamiento Migración Colección 2018 (Alcance QA 1ra Iteración) | Jesus Gabriel Castro Villegas | 47100 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Anatoly Cerchiaro; azul; Gabriel Castro; George Quintero; Jose Herrera; Marisleidys Mora; Ruben Jaramillo | SILIN\Iteration-2026-10 | 22/07/2026 14:37:32 | 30/06/2026 19:56:24 | 06/07/2026 14:35:57 |  | 22/07/2026 14:37:32 |  |  |  | 1
57829 | Task | Análisis y chequeo de matrices Tributaria | anatoly.cerchiaro | 47094 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-9 | 02/07/2026 18:26:10 | 02/07/2026 18:19:46 |  |  | 02/07/2026 18:19:47 |  |  |  | 2
57830 | Task | Correcciones a matrices y ajustes por hallazgos | anatoly.cerchiaro | 47094 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-9 | 02/07/2026 18:26:20 | 02/07/2026 18:19:47 |  |  | 02/07/2026 18:19:48 |  |  |  | 2
57831 | Task | Pre-quality local con prefiltro | anatoly.cerchiaro | 47094 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-9 | 06/07/2026 14:35:51 | 02/07/2026 18:19:49 |  |  | 02/07/2026 18:19:49 |  |  |  | 2
57832 | Task | Ajustes al pipeline y repo silin-predial-ibague-migration | anatoly.cerchiaro | 47094 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-9 | 02/07/2026 18:26:03 | 02/07/2026 18:19:50 |  |  | 02/07/2026 18:19:51 |  |  |  | 2
57833 | Task | Ejecución Fase G (pipeline end-to-end) | anatoly.cerchiaro | 47094 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-10 | 06/07/2026 14:36:07 | 02/07/2026 18:19:51 | 02/07/2026 18:19:52 |  | 06/07/2026 14:36:07 |  |  |  | 2
57834 | Task | Reporte final de migración | anatoly.cerchiaro | 47094 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-10 | 06/07/2026 14:35:41 | 02/07/2026 18:19:53 | 02/07/2026 18:19:54 |  | 06/07/2026 14:35:41 |  |  |  | 2
57835 | Task | Respuesta Tributaria de faltantes | anatoly.cerchiaro | 47094 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-10 | 06/07/2026 14:37:33 | 02/07/2026 18:19:54 | 02/07/2026 18:19:55 |  | 06/07/2026 14:37:33 |  |  |  | 2
57875 | Task | Migracion deuda bd y refresh de vistas de cartera | Ruben Jaramillo | 57768 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-9 | 03/07/2026 20:23:35 | 03/07/2026 20:23:07 |  |  | 03/07/2026 20:23:35 |  |  |  | 2
57879 | Task | migracion expedientes y refresh vistas de expedientes | Ruben Jaramillo | 57768 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-9 | 03/07/2026 20:24:25 | 03/07/2026 20:24:15 |  |  | 03/07/2026 20:24:25 |  |  |  | 2
58013 | Bug | Portal SILIN – búsqueda no retorna todos los registros migrados | brahianf.hurtado | 57768 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-10 | 08/07/2026 14:08:23 | 06/07/2026 14:17:59 | 06/07/2026 14:22:17 | 08/07/2026 14:08:23 | 08/07/2026 14:08:23 |  | 2 | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
58014 | Task | Validación tagprocess que no existe para algunos docs | jose.herrera | 57768 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-10 | 06/07/2026 14:35:31 | 06/07/2026 14:26:54 | [6 empty] | 2
58015 | Bug | 5 expedientes rechazados | Jesus Gabriel Castro Villegas | 57768 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-10 | 17/07/2026 14:18:06 | 06/07/2026 14:28:09 | 17/07/2026 14:18:06 | 17/07/2026 14:18:06 | 17/07/2026 14:18:06 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
58016 | Bug | Información del documento del TE no conincide con la información de la matriz | jose.herrera | 57768 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-10 | 08/07/2026 14:12:39 | 06/07/2026 14:29:04 | 08/07/2026 14:12:39 | 08/07/2026 14:12:39 | 08/07/2026 14:12:39 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
58017 | Bug | No se permite crear Rol desde el modulo de Administracion. | Juan Pablo Alvarez | 57768 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-10 | 08/07/2026 17:54:37 | 06/07/2026 14:39:34 | 08/07/2026 17:54:37 | 08/07/2026 17:54:37 | 08/07/2026 17:54:37 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
58018 | Bug | No se permite descargar LO desde el modulo de Facturacion | Juan Cochero | 57768 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-10 | 22/07/2026 14:22:13 | 06/07/2026 14:45:57 | 07/07/2026 14:30:22 | 22/07/2026 14:22:13 | 22/07/2026 14:22:13 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
58019 | Bug | No se muestra el numero de expediente en los reportes de cartera a la fecha, que se generan desde el modulo de cartera | brahianf.hurtado | 57768 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-10 | 06/07/2026 14:57:47 | 06/07/2026 14:57:08 | [6 empty] | 2 | 3 - Medium
58020 | Bug | Se muestra error durante el proceso de creacion de usuario. | Juan Pablo Alvarez | 57768 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-10 | 09/07/2026 03:17:27 | 06/07/2026 15:02:10 | 09/07/2026 03:17:27 | 09/07/2026 03:17:27 | 09/07/2026 03:17:27 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
58021 | Bug | No se permite editar usuarios, no carga la informacion. | Juan Pablo Alvarez | 57768 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-10 | 09/07/2026 03:20:19 | 06/07/2026 15:05:24 | 09/07/2026 03:20:19 | 09/07/2026 03:20:19 | 09/07/2026 03:20:19 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
58034 | Task | Ajuste db | brahianf.hurtado | 57768 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-10 | 06/07/2026 16:17:10 | 06/07/2026 16:13:54 | 06/07/2026 16:16:45 |  | 06/07/2026 16:17:10 |  | 1 |  | 2
58035 | Task | Ajuste api | brahianf.hurtado | 57768 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-10 | 06/07/2026 16:17:16 | 06/07/2026 16:13:54 | 06/07/2026 16:16:32 |  | 06/07/2026 16:17:16 |  | 1 |  | 2
58036 | Task | Merge Request | brahianf.hurtado | 57768 | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-10 | 06/07/2026 16:16:56 | 06/07/2026 16:13:54 | 06/07/2026 16:16:56 |  |  |  | 1 |  | 2
58037 | Task | deploy | brahianf.hurtado | 57768 | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-10 | 06/07/2026 16:16:50 | 06/07/2026 16:13:54 | 06/07/2026 16:16:50 |  |  |  | 1 |  | 2
58083 | User Story | IBAGUE / PREDIAL - Procesamiento Migración Colección 2018-2 (Alcance QA 1ra Iteración) | jose.herrera | 47100 | Closed | SILIN\Squad - Migracion | Anatoly Cerchiaro; azul; Gabriel Castro; George Quintero; Jose Herrera; Marisleidys Mora; Ruben Jaramillo | SILIN\Iteration-2026-10 | 2026-07-22T14:42:14Z | 07/07/2026 14:13:12 | 08/07/2026 14:06:27 |  | 2026-07-22T14:42:14Z |  |  |  | 1
58098 | Bug | Se muestra error en el modulo Buzon de correspondecia al realizar el cargue de guia | brahianf.hurtado | 57768 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-10 | 22/07/2026 14:22:33 | 08/07/2026 18:34:45 | 22/07/2026 14:22:33 | 22/07/2026 14:22:33 | 22/07/2026 14:22:33 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
58116 | Task | Migracion deuda bd y refresh de vistas de cartera | Ruben Jaramillo | 58083 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-10 | 11/07/2026 00:31:28 | 11/07/2026 00:30:29 |  |  | 11/07/2026 00:31:28 |  |  |  | 2
58117 | Task | migracion expedientes y refresh vistas de expedientes | Ruben Jaramillo | 58083 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-10 | 11/07/2026 00:31:29 | 11/07/2026 00:31:07 |  |  | 11/07/2026 00:31:29 |  |  |  | 2
58118 | Bug | 1 expediente rechazado | Ruben Jaramillo | 58083 | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-10 | 22/07/2026 14:41:42 | 11/07/2026 00:33:33 | 22/07/2026 14:41:42 | 22/07/2026 14:41:42 | 22/07/2026 14:41:42 |  |  | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
58125 | Bug | (QA) Expedientes (dossier) con multiples actividades (dossier_stage) marcadas con `last_activity = true` | Jesus Gabriel Castro Villegas |  | Closed | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-9 | 15/07/2026 14:52:22 | 15/07/2026 14:51:01 | 15/07/2026 14:51:26 | 15/07/2026 14:51:26 | 15/07/2026 14:51:26 |  | 2 | Fixed and verified | 2 | 3 - Medium
58126 | Feature | Clasificación y extracción - Tributo Predial - Ibague | Alison Urbano |  | Active | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-10 | 15/07/2026 15:54:35 | 15/07/2026 15:53:36 | 15/07/2026 15:54:35 | [5 empty] | 2
58127 | User Story | Ibague - Extracción info documentos TE - GTE |  | 58126 | New | SILIN\Squad - Migracion |  | SILIN\Iteration-2026-12 | 14/08/2026 13:23:15 | 15/07/2026 15:58:31 | [6 empty] | 1
58198 | User Story | IBAGUE / PREDIAL - Procesamiento Migración Colección Digitalizadores 1 (450) (QA,staging, Prod) | Jesus Gabriel Castro Villegas |  | Active | SILIN\Squad - Migracion | Anatoly Cerchiaro; azul; Gabriel Castro; George Quintero; Jose Herrera; Marisleidys Mora; Ruben Jaramillo | SILIN\Iteration-2026-12 | 14/08/2026 13:19:42 | 22/07/2026 14:43:40 | 23/07/2026 21:20:41 | [5 empty] | 1
58251 | User Story | IBAGUE / PREDIAL - Procesamiento Migración Colección Digitalizadores 2(100) (QA,staging, Prod) | jose.herrera |  | Active | SILIN\Squad - Migracion | Anatoly Cerchiaro; azul; Gabriel Castro; George Quintero; Jose Herrera; Marisleidys Mora; Ruben Jaramillo | SILIN\Iteration-2026-12 | 14/08/2026 13:19:52 | 23/07/2026 21:26:01 | 23/07/2026 21:26:35 | [5 empty] | 1
58314 | User Story | Ibague - Parametrización de actividad en Camunda | Jesus Gabriel Castro Villegas |  | Active | SILIN\Squad - Migracion | Alta | SILIN\Iteration-2026-12 | 14/08/2026 13:20:15 | 29/07/2026 20:40:13 | 30/07/2026 03:44:46 | [5 empty] | 1